## Piano
Adeguamento al GDPR
| Progetto | Adeguamento GDPR |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Avvio e mappatura |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: perimetro, referenti, sedi e sistemi | Avvio e mappatura |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Questionario preliminare ai reparti | Avvio e mappatura |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Interviste ai reparti | Avvio e mappatura |  | 9 |  | 2 | No | 0%
| Personale: selezione, rapporto di lavoro, presenze | Avvio e mappatura |  | 3 |  |  | No | 0%
| Commerciale e marketing: clienti, contatti, campagne | Avvio e mappatura |  | 3 |  |  | No | 0%
| Amministrazione: fornitori, fatture, pagamenti | Avvio e mappatura |  | 2 |  |  | No | 0%
| Sistemi informativi: applicazioni, accessi, copie di sicurezza | Avvio e mappatura |  | 3 |  |  | No | 0%
| Inventario di sistemi, applicazioni e fornitori che trattano dati | Avvio e mappatura |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Mappa dei trattamenti | Avvio e mappatura |  | 5 |  | 4 | No | 0%
| Mappa dei trattamenti condivisa con la direzione | Avvio e mappatura |  | 0 |  | 10, 9, 3 | Sì | 0%
| Serve un responsabile della protezione dei dati? | Registro e valutazioni |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Registro delle attività di trattamento | Registro e valutazioni |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Basi giuridiche e tempi di conservazione di ogni trattamento | Registro e valutazioni |  | 5 |  | 11 | No | 0%
| Trasferimenti fuori dall'Unione e loro garanzie | Registro e valutazioni |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Bilanciamento del legittimo interesse | Registro e valutazioni |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Quali trattamenti richiedono la valutazione d'impatto | Registro e valutazioni |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Valutazione d'impatto dei trattamenti a rischio elevato | Registro e valutazioni |  | 10 |  | 17 | No | 0%
| Informative agli interessati | Documenti e nomine |  | 10 |  | 13 | No | 0%
| Cookie e consenso sul sito | Documenti e nomine |  | 4 |  | 13 | No | 0%
| Accordi con i fornitori responsabili del trattamento | Documenti e nomine |  | 11 |  | 13 | No | 0%
| Autorizzazioni e istruzioni al personale | Documenti e nomine |  | 3 |  | 19 | No | 0%
| Accordi di contitolarità, se ce ne sono | Documenti e nomine |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Nomina e comunicazione del responsabile della protezione dei dati, se serve | Documenti e nomine |  | 2 |  | 12, 23 | No | 0%
| Il cliente rilegge e approva i documenti | Documenti e nomine |  | 5 |  | 21, 22, 24, 20 | No | 0%
| Documenti e nomine approvati | Documenti e nomine |  | 0 |  | 25 | Sì | 0%
| Valutazione delle misure di sicurezza | Misure e procedure |  | 7 |  | 13, 15 | No | 0%
| Procedura per le violazioni dei dati e loro registro | Misure e procedure |  | 3 |  | 27 | No | 0%
| Procedura per le richieste degli interessati | Misure e procedure |  | 3 |  | 27 | No | 0%
| Politica di conservazione e cancellazione | Misure e procedure |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Regole per i nuovi trattamenti e i nuovi fornitori | Misure e procedure |  | 3 |  | 28 | No | 0%
| Piano delle azioni per le misure mancanti | Misure e procedure |  | 2 |  | 30, 31 | No | 0%
| Formazione del personale | Formazione e verifica |  | 5 |  | 32, 26 | No | 0%
| Formazione di chi amministra i sistemi | Formazione e verifica |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Il cliente attua le azioni del piano | Formazione e verifica |  | 9 |  | 32 | No | 0%
| Simulazione di una violazione dei dati | Formazione e verifica |  | 2 |  | 35, 33 | No | 0%
| Verifica finale | Formazione e verifica |  | 5 |  | 35, 33 | No | 0%
| Relazione finale e calendario delle revisioni | Formazione e verifica |  | 2 |  | 37, 36 | No | 0%
| Adeguamento concluso | Formazione e verifica |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Adeguamento GDPR |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Trattamenti che nessuno racconta | Un reparto usa un servizio o un foglio di calcolo che non compare nelle interviste: il registro nasce incompleto. | Mappatura |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Questionario prima delle interviste; inventario dei sistemi incrociato con le spese per servizi in abbonamento. | Interviste ai reparti; Inventario di sistemi, applicazioni e fornitori che trattano dati | Identificato
| Fornitori che non firmano gli accordi | Senza l'accordo il fornitore tratta dati senza garanzie, e il cliente resta esposto. | Fornitori |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Prima i fornitori che trattano più dati; per i grandi si accettano i loro accordi standard verificati; un sollecito con la scadenza. | Accordi con i fornitori responsabili del trattamento | Identificato
| Trasferimenti fuori dall'Unione non visti | Posta, archivi in cloud e assistenza remota portano dati all'estero senza una garanzia. | IT |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Per ogni fornitore dell'inventario: dove sono i server e su quale garanzia; alternative europee dove manca. | Trasferimenti fuori dall'Unione e loro garanzie | Identificato
| Una violazione dei dati prima della procedura | Un furto di un portatile o un attacco nelle prime settimane, quando nessuno sa che cosa fare né in quanto tempo. | Sicurezza |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Nella riunione di avvio si consegnano i primi passi (pagina «Violazione dei dati: i primi passi») e il contatto del consulente. | Riunione di avvio: perimetro, referenti, sedi e sistemi; Procedura per le violazioni dei dati e loro registro | Identificato
| Documenti approvati e non usati | Informative e procedure restano in una cartella: il personale continua come prima. | Organizzazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Formazione su casi del reparto; verifica finale sui documenti in uso, non su quelli scritti. | Formazione del personale; Verifica finale | Identificato
| Misure di sicurezza che richiedono investimenti | Autenticazione a più fattori, copie fuori sede o nuovi dispositivi costano, e la direzione li rimanda. | IT |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Piano delle azioni con priorità per rischio e costo; le misure senza costo subito, le altre con una data decisa dalla direzione. | Valutazione delle misure di sicurezza; Piano delle azioni per le misure mancanti | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Adeguamento GDPR]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Adeguamento al GDPR: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un'azienda in regola con il GDPR: mappa dei trattamenti, registro, valutazioni d'impatto, informative e nomine, misure, violazioni, formazione.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.