## Piano
App mobile
| Progetto | App mobile |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto firmato | Analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il cliente | Analisi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Workshop sui requisiti con il cliente e gli utenti | Analisi |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Analisi dei sistemi esistenti e delle loro API | Analisi |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Account sviluppatore del cliente su Apple e Google | Analisi |  | 10 |  | 2 | No | 0%
| Mappa dei dati personali raccolti dall'app | Analisi |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Documento dei requisiti e delle storie utente | Analisi |  | 6 |  | 3 | No | 0%
| Scelta della tecnologia: nativa o multipiattaforma | Analisi |  | 2 |  | 4, 3 | No | 0%
| Stima per funzione e piano dei rilasci | Analisi |  | 2 |  | 7, 8, 6 | No | 0%
| Il cliente rilegge e approva l'analisi | Analisi |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Analisi approvata | Analisi |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Mappa delle schermate e dei percorsi | UX e design |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Stile visivo: colori, caratteri, icone e componenti | UX e design |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Wireframe delle schermate principali | UX e design |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Icona dell'app e schermata di avvio | UX e design |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Prototipo navigabile dei percorsi principali | UX e design |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Prova del prototipo con cinque utenti | UX e design |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Grafica delle schermate | UX e design |  | 10 |  | 17, 13 | No | 0%
| Accesso, registrazione e profilo | UX e design |  | 3 |  |  | No | 0%
| Schermate delle funzioni principali | UX e design |  | 8 |  |  | No | 0%
| Errori, stati vuoti e caricamenti | UX e design |  | 3 |  |  | No | 0%
| Varianti per tablet, tema scuro e testo ingrandito | UX e design |  | 3 |  |  | No | 0%
| Verifica di accessibilità del design | UX e design |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Il cliente rilegge e approva il design | UX e design |  | 4 |  | 23, 15 | No | 0%
| Design approvato | UX e design |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Repository, ambienti e build automatiche | Sviluppo |  | 4 |  | 11 | No | 0%
| Architettura dell'app e del backend | Sviluppo |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Backend e pannello di amministrazione | Sviluppo |  | 37 |  | 27 | No | 0%
| Modello dei dati e database | Sviluppo |  | 4 |  |  | No | 0%
| Autenticazione, account e permessi | Sviluppo |  | 6 |  |  | No | 0%
| API delle funzioni principali | Sviluppo |  | 19 |  |  | No | 0%
| Integrazione con i sistemi del cliente | Sviluppo |  | 18 |  |  | No | 0%
| Pannello di amministrazione per il cliente | Sviluppo |  | 16 |  |  | No | 0%
| Struttura dell'app, navigazione e componenti | Sviluppo |  | 11 |  | 27, 26 | No | 0%
| Funzioni dell'app | Sviluppo |  | 29 |  | 25, 34 | No | 0%
| Accesso, registrazione e profilo | Sviluppo |  | 6 |  |  | No | 0%
| Funzioni principali, una storia alla volta | Sviluppo |  | 24 |  |  | No | 0%
| Cancellazione dell'account dall'app | Sviluppo |  | 2 |  |  | No | 0%
| Notifiche push e preferenze dell'utente | Sviluppo |  | 5 |  |  | No | 0%
| Funzionamento senza rete e sincronizzazione | Sviluppo |  | 8 |  |  | No | 0%
| Analisi d'uso e segnalazione dei crash, con il consenso | Sviluppo |  | 3 |  |  | No | 0%
| Rifinitura dell'interfaccia e delle animazioni | Sviluppo |  | 5 |  |  | No | 0%
| Test automatici dei percorsi principali | Sviluppo |  | 15 |  | 34 | No | 0%
| Funzioni complete in collaudo interno | Sviluppo |  | 0 |  | 35, 28, 43 | Sì | 0%
| Piano di test e casi di prova dai criteri di accettazione | Test |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Matrice dei dispositivi e delle versioni del sistema | Test |  | 2 |  | 11 | No | 0%
| Build di prova su TestFlight e sul test chiuso di Google Play | Test |  | 1 |  | 44, 5 | No | 0%
| Test funzionali su dispositivi reali | Test |  | 8 |  | 44, 45, 46 | No | 0%
| Verifica di sicurezza con l'OWASP MASVS | Test |  | 4 |  | 44 | No | 0%
| Prova con VoiceOver, TalkBack e testo ingrandito | Test |  | 2 |  | 44 | No | 0%
| Prestazioni, consumo di batteria e rete lenta | Test |  | 3 |  | 44 | No | 0%
| Correzione dei difetti | Test |  | 11 |  | 44 | No | 0%
| Collaudo del cliente sulle build di prova | Test |  | 6 |  | 48, 47 | No | 0%
| Collaudo superato | Test |  | 0 |  | 53, 52 | Sì | 0%
| Schede degli store: nome, descrizione, schermate, parole chiave | Pubblicazione |  | 5 |  | 44 | No | 0%
| Informativa privacy e schede sulla privacy degli store | Pubblicazione |  | 3 |  | 44 | No | 0%
| Invio alla revisione di Apple e Google | Pubblicazione |  | 1 |  | 54, 55, 56 | No | 0%
| Revisione degli store | Pubblicazione |  | 4 |  | 57 | No | 0%
| Consegna dei sorgenti, delle chiavi di firma e della documentazione | Pubblicazione |  | 3 |  | 54 | No | 0%
| App pubblicata sugli store | Pubblicazione |  | 0 |  | 58 | Sì | 0%
| Monitoraggio dei primi giorni: crash, recensioni, metriche | Pubblicazione |  | 3 |  | 60 | No | 0%
| Consegna finale e inizio della garanzia | Pubblicazione |  | 0 |  | 61, 59 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | App mobile |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Requisiti che cambiano durante lo sviluppo | Il cliente vede le prime build e chiede funzioni nuove o diverse: il calendario e il prezzo a corpo non reggono. | Ambito |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Requisiti approvati con l'analisi; ogni richiesta dopo è una variante con stima e data scritte, approvata prima di farla; le idee che possono aspettare vanno nell'elenco della versione successiva. | Documento dei requisiti e delle storie utente; Analisi approvata | Identificato
| API dei sistemi del cliente incomplete o senza ambiente di prova | Il backend dipende da servizi che il team non controlla: un'API che manca o cambia ferma le funzioni che la usano. | Integrazione |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica delle API nella prima settimana; contratto delle API scritto; risposte simulate per sviluppare nel frattempo; referente tecnico del cliente nella scheda di avvio. | Analisi dei sistemi esistenti e delle loro API; Integrazione con i sistemi del cliente | Identificato
| Account sviluppatore del cliente non pronto | Senza numero D-U-N-S o con la verifica dell'azienda ferma, le build di prova e la pubblicazione aspettano. | Store |  | 3 | 3 |  |  | Evitare | Richiesta degli account nella prima settimana, con l'elenco dei documenti; se il D-U-N-S manca, il cliente lo chiede subito. | Account sviluppatore del cliente su Apple e Google | Identificato
| Rifiuto alla revisione degli store | Cancellazione dell'account assente, accesso di terze parti senza l'alternativa richiesta, schede privacy diverse dai dati raccolti: la pubblicazione slitta di giorni. | Store |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Lista di controllo della pubblicazione rivista prima dell'invio; account di prova per il revisore; giorni di margine fra l'invio e la data annunciata. | Invio alla revisione di Apple e Google; Revisione degli store | Identificato
| Approvazioni del cliente in ritardo | Analisi e design aspettano una risposta per settimane: lo sviluppo parte tardi e la consegna si sposta. | Cliente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Date delle approvazioni nel calendario firmato all'avvio; un solo referente che decide; una riunione breve al posto dei commenti sparsi. | Il cliente rilegge e approva l'analisi; Il cliente rilegge e approva il design | Identificato
| Dati raccolti dalle librerie di terze parti e non dichiarati | Una libreria di analisi o di pubblicità raccoglie dati che l'informativa e le schede degli store non dicono: rifiuto della revisione, sanzioni, fiducia persa. | Privacy |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Mappa dei dati aggiornata a ogni libreria aggiunta; analisi d'uso attiva solo dopo il consenso; schede privacy compilate dalla mappa, non a memoria. | Mappa dei dati personali raccolti dall'app; Analisi d'uso e segnalazione dei crash, con il consenso; Informativa privacy e schede sulla privacy degli store | Identificato
| Difetti che compaiono solo su alcuni dispositivi | Android conta centinaia di modelli e versioni: un difetto su un telefono diffuso fra gli utenti arriva con le prime recensioni. | Qualità |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Matrice dei dispositivi decisa sui dati del cliente; test su telefoni veri, non solo su emulatori; rilascio graduale e segnalazione dei crash attiva dal primo giorno. | Matrice dei dispositivi e delle versioni del sistema; Test funzionali su dispositivi reali | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([App mobile]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
App mobile: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un'app iOS e Android per un cliente: analisi, design, app e backend, test su dispositivi veri, revisione degli store e pubblicazione.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.