## Piano
Appalto di lavori pubblici
| Progetto | Appalto pubblico |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Bando individuato sulla piattaforma telematica | Analisi del bando |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Analisi di bando, disciplinare e capitolato | Analisi del bando |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Verifica dei requisiti di partecipazione | Analisi del bando |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Sopralluogo e presa visione dei luoghi | Analisi del bando |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Richieste di chiarimento alla stazione appaltante | Analisi del bando |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Stima dei costi sul computo della stazione appaltante | Analisi del bando |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Decisione di partecipare e ribasso massimo sostenibile | Analisi del bando |  | 0 |  | 6, 3, 4, 5 | Sì | 0%
| DGUE e documentazione amministrativa | Preparazione dell'offerta |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore | Preparazione dell'offerta |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Offerta tecnica sui criteri di valutazione | Preparazione dell'offerta |  | 10 |  | 7 | No | 0%
| Offerta economica con costi della manodopera e della sicurezza | Preparazione dell'offerta |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Verifica incrociata dei documenti e delle firme digitali | Preparazione dell'offerta |  | 1 |  | 8, 9, 10, 11 | No | 0%
| Offerta caricata sulla piattaforma entro il termine | Preparazione dell'offerta |  | 0 |  | 12 | Sì | 0%
| La commissione valuta le offerte | Aggiudicazione e stipula |  | 21 |  | 13 | No | 0%
| Aggiudicazione comunicata | Aggiudicazione e stipula |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Documenti per la verifica dei requisiti | Aggiudicazione e stipula |  | 5 |  | 15 | No | 0%
| Verifica dei requisiti e termine prima della stipula | Aggiudicazione e stipula |  | 20 |  | 16 | No | 0%
| Garanzia definitiva e polizza per i danni di esecuzione | Aggiudicazione e stipula |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Piano operativo di sicurezza e verifica del PSC | Aggiudicazione e stipula |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Contratto stipulato | Aggiudicazione e stipula |  | 0 |  | 17, 18 | Sì | 0%
| Richiesta dell'anticipazione del prezzo con la sua garanzia | Aggiudicazione e stipula |  | 3 |  | 20 | No | 0%
| Richiesta di autorizzazione al subappalto | Aggiudicazione e stipula |  | 2 |  | 20 | No | 0%
| La stazione appaltante autorizza il subappalto | Aggiudicazione e stipula |  | 20 |  | 22 | No | 0%
| Verbale di consegna dei lavori | Aggiudicazione e stipula |  | 0 |  | 20, 19 | Sì | 0%
| Allestimento del cantiere e cartello dei lavori pubblici | Lavorazioni |  | 5 |  | 24 | No | 0%
| Rilievi in contraddittorio e verifica del progetto esecutivo | Lavorazioni |  | 3 |  | 24 | No | 0%
| Schede dei materiali e campionature per l'accettazione | Lavorazioni |  | 10 |  | 26 | No | 0%
| Demolizioni, rimozioni e smaltimenti | Lavorazioni |  | 15 |  | 25 | No | 0%
| Opere strutturali | Lavorazioni |  | 35 |  | 28 | No | 0%
| Murature, sottofondi e opere edili | Lavorazioni |  | 45 |  | 29 | No | 0%
| Impianti elettrici e meccanici in subappalto | Lavorazioni |  | 50 |  | 29, 23 | No | 0%
| Serramenti, pavimenti e finiture | Lavorazioni |  | 30 |  | 30, 27 | No | 0%
| Opere esterne e sistemazioni dell'area | Lavorazioni |  | 25 |  | 31 | No | 0%
| Lavori ultimati | Lavorazioni |  | 0 |  | 32, 33 | Sì | 0%
| Giornale dei lavori e ordini di servizio firmati | Contabilità, SAL e riserve |  | 131 |  | 24 | No | 0%
| Misure in contraddittorio sul libretto delle misure | Contabilità, SAL e riserve |  | 131 |  | 24 | No | 0%
| Iscrizione delle riserve sul registro di contabilità | Contabilità, SAL e riserve |  | 131 |  | 24 | No | 0%
| Perizia di variante: nuovi prezzi e atto di sottomissione | Contabilità, SAL e riserve |  | 82 |  | 26 | No | 0%
| Istanza di revisione dei prezzi se scatta la clausola | Contabilità, SAL e riserve |  | 131 |  | 24 | No | 0%
| Primo SAL: controllo delle quantità e delle riserve | Contabilità, SAL e riserve |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Primo certificato di pagamento del RUP e fattura | Contabilità, SAL e riserve |  | 0 |  | 40 | Sì | 0%
| Secondo SAL: controllo delle quantità e delle riserve | Contabilità, SAL e riserve |  | 3 |  | 30, 31 | No | 0%
| Secondo certificato di pagamento del RUP e fattura | Contabilità, SAL e riserve |  | 0 |  | 42 | Sì | 0%
| Constatazione in contraddittorio e certificato di ultimazione | Ultimazione e collaudo |  | 4 |  | 34 | No | 0%
| Lavorazioni di piccola entità assegnate dal certificato | Ultimazione e collaudo |  | 30 |  | 44 | No | 0%
| Documenti finali per il collaudo | Ultimazione e collaudo |  | 15 |  | 44 | No | 0%
| Firma del conto finale e conferma delle riserve | Ultimazione e collaudo |  | 20 |  | 44 | No | 0%
| Assistenza alle visite di collaudo tecnico-amministrativo | Ultimazione e collaudo |  | 90 |  | 47, 45, 46 | No | 0%
| Certificato di collaudo approvato | Ultimazione e collaudo |  | 0 |  | 48 | Sì | 0%
| Rata di saldo e svincolo della garanzia definitiva | Ultimazione e collaudo |  | 4 |  | 49 | No | 0%
| Commessa chiusa | Ultimazione e collaudo |  | 0 |  | 50 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Appalto pubblico |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Esclusione per un errore nella documentazione di gara | Una firma mancante, una garanzia sbagliata o un elemento economico nell'offerta tecnica: il soccorso istruttorio non sana tutto, e il lavoro della gara va perso. | Gara |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica incrociata dei documenti da una seconda persona il giorno prima del caricamento; offerta caricata almeno un giorno prima del termine. | DGUE e documentazione amministrativa; Verifica incrociata dei documenti e delle firme digitali | Identificato
| Ribasso non sostenibile o offerta anomala | Per vincere si spinge il ribasso oltre i costi reali: la verifica di anomalia lo contesta, o il contratto si esegue in perdita. | Gara |  | 3 | 5 |  |  | Evitare | Ribasso massimo deciso sulla stima dei costi prima di scrivere l'offerta; analisi dei prezzi pronte per le spiegazioni. | Stima dei costi sul computo della stazione appaltante; Decisione di partecipare e ribasso massimo sostenibile; La commissione valuta le offerte | Identificato
| Riserve non iscritte nei termini | Maggiori oneri dovuti a sospensioni, ordini o progetto carente non si iscrivono alla prima firma utile o non si confermano nel conto finale: decadono. | Contabilità |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Registro delle riserve aggiornato a ogni firma del registro di contabilità; controllo del direttore tecnico prima di ogni firma; conferma nel conto finale. | Iscrizione delle riserve sul registro di contabilità; Firma del conto finale e conferma delle riserve | Identificato
| Pagamenti della stazione appaltante in ritardo | Certificati di pagamento emessi tardi o fondi non disponibili: l'impresa finanzia il cantiere e i subappaltatori. | Pagamenti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Anticipazione del prezzo richiesta alla stipula; SAL presentati appena maturano; interessi di mora chiesti per iscritto alla scadenza dei termini. | Richiesta dell'anticipazione del prezzo con la sua garanzia; Primo certificato di pagamento del RUP e fattura; Secondo certificato di pagamento del RUP e fattura | Identificato
| Aumento dei prezzi dei materiali in corso d'opera | Acciaio, bitumi o componenti degli impianti aumentano dopo l'offerta e il margine della commessa si riduce. | Costi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Indici monitorati ogni mese; istanza di revisione dei prezzi appena la variazione supera la soglia della clausola; ordini dei materiali principali subito dopo la consegna. | Istanza di revisione dei prezzi se scatta la clausola | Identificato
| Autorizzazione al subappalto in ritardo | La stazione appaltante chiede integrazioni sul subappaltatore e gli impianti non partono quando il programma li prevede. | Subappalti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Richiesta completa subito dopo la stipula con la lista di controllo; subappaltatore scelto e verificato già in fase di gara. | Richiesta di autorizzazione al subappalto; La stazione appaltante autorizza il subappalto | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Appalto pubblico]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Appalto di lavori pubblici: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dalla gara al collaudo con il D.Lgs. 36/2023: offerta, stipula, garanzie, subappalti, lavorazioni, SAL, riserve, conto finale e collaudo.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.