## Piano
Assessment di sicurezza informatica
| Progetto | Assessment di sicurezza |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Perimetro |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il cliente | Perimetro |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Perimetro e regole d'ingaggio scritte | Perimetro |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Autorizzazioni dei titolari dei sistemi e dei fornitori terzi | Perimetro |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Riservatezza e trattamento dei dati personali | Perimetro |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Regole d'ingaggio approvate | Perimetro |  | 0 |  | 3, 4, 5 | Sì | 0%
| Raccolta della documentazione e dell'inventario dei sistemi | Analisi |  | 2 |  | 6 | No | 0%
| Interviste con i referenti IT | Analisi |  | 2 |  | 6 | No | 0%
| Piano dei test | Analisi |  | 2 |  | 7, 8 | No | 0%
| Piano dei test condiviso con il cliente | Analisi |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Avviso di inizio al cliente e a chi sorveglia i sistemi | Test |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Analisi delle vulnerabilità dei servizi esposti | Test |  | 4 |  | 10 | No | 0%
| Verifica delle applicazioni nel perimetro | Test |  | 6 |  | 10 | No | 0%
| Autenticazione e gestione delle sessioni | Test |  | 2 |  |  | No | 0%
| Controllo degli accessi fra utenti e ruoli | Test |  | 3 |  |  | No | 0%
| Gestione dei dati in ingresso e in uscita | Test |  | 3 |  |  | No | 0%
| Configurazione, dipendenze e messaggi d'errore | Test |  | 2 |  |  | No | 0%
| Verifica della configurazione dei sistemi e del cloud | Test |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Registro delle attività svolte | Test |  | 8 |  | 10 | No | 0%
| Segnalazione immediata delle vulnerabilità critiche | Test |  | 8 |  | 10 | No | 0%
| Fine delle attività di test comunicata | Test |  | 0 |  | 12, 13, 18, 19, 20, 11 | Sì | 0%
| Classificazione e verifica delle evidenze | Rapporto |  | 1 |  | 21 | No | 0%
| Rapporto tecnico | Rapporto |  | 3 |  | 22 | No | 0%
| Sintesi per la direzione | Rapporto |  | 3 |  | 22 | No | 0%
| Piano di rientro proposto | Rapporto |  | 3 |  | 22 | No | 0%
| Presentazione dei risultati al cliente | Rapporto |  | 1 |  | 23, 24, 25 | No | 0%
| Rapporto consegnato | Rapporto |  | 0 |  | 26 | Sì | 0%
| Correzioni del cliente | Verifica delle correzioni |  | 5 |  | 27 | No | 0%
| Verifica delle correzioni | Verifica delle correzioni |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Rapporto di verifica e chiusura | Verifica delle correzioni |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Verifica delle correzioni chiusa | Verifica delle correzioni |  | 0 |  | 30 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Assessment di sicurezza |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Un sistema nel perimetro senza l'autorizzazione del suo titolare | Il sito è ospitato da un fornitore o un servizio è gestito da terzi → si verifica senza il loro consenso → violazione del contratto del cliente e responsabilità di chi ha svolto i test. | Autorizzazioni |  | 3 | 5 |  |  | Evitare | Nessun test su un sistema senza autorizzazione scritta del titolare; i sistemi dubbi escono dal perimetro e il rapporto lo dice. | Autorizzazioni dei titolari dei sistemi e dei fornitori terzi; Perimetro e regole d'ingaggio scritte | Identificato
| Disservizio di un sistema in produzione durante i test | Un servizio fragile non regge le verifiche → rallenta o si ferma → danno al cliente e fiducia persa. | Operativo |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Finestre concordate fuori dalle ore di punta, attività invasive escluse o su un ambiente di prova, contatto reperibile e procedura di sospensione nelle regole d'ingaggio. | Perimetro e regole d'ingaggio scritte; Avviso di inizio al cliente e a chi sorveglia i sistemi | Identificato
| Il monitoraggio del cliente scambia i test per un attacco | Il servizio di sorveglianza non è avvisato → blocca gli indirizzi o apre un incidente → giorni di test persi e allarmi inutili. | Cliente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Avviso con finestra e provenienza prima di cominciare; un referente che conferma che gli allarmi del periodo sono attesi. | Avviso di inizio al cliente e a chi sorveglia i sistemi | Identificato
| Una vulnerabilità critica trovata durante i test | Un servizio esposto è compromettibile → resta aperto fino alla consegna del rapporto → il cliente rimane esposto per settimane. | Sicurezza |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Segnalazione entro la giornata alla persona indicata nelle regole d'ingaggio, con il minimo per correggere; la correzione non aspetta il rapporto. | Segnalazione immediata delle vulnerabilità critiche | Identificato
| Dati personali visti o copiati durante i test | Una verifica riuscita espone dati di clienti o dipendenti → se ne conserva più del necessario → un trattamento non previsto, anche dopo la fine dell'incarico. | Dati personali |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Nomina a responsabile del trattamento, prove minime e mascherate nel rapporto, cancellazione alla chiusura scritta nella lista di controllo. | Riservatezza e trattamento dei dati personali; Rapporto di verifica e chiusura | Identificato
| Ambiente di prova diverso dalla produzione | Le verifiche si fanno su un ambiente di prova non allineato → i risultati non valgono per la produzione → il rapporto rassicura su ciò che non è stato verificato. | Tecnica |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Nell'analisi si confrontano versioni e configurazioni dei due ambienti; le differenze diventano limiti scritti nel rapporto. | Raccolta della documentazione e dell'inventario dei sistemi; Piano dei test | Identificato
| Correzioni del cliente in ritardo | Le correzioni dipendono dai fornitori del cliente → slittano oltre la data concordata → la verifica e l'ultima rata con lei. | Cliente |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Data della verifica concordata alla presentazione, con chi avvisa quando le correzioni sono pronte; se slitta, una nuova finestra invece di una verifica a metà. | Correzioni del cliente; Verifica delle correzioni | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Assessment di sicurezza]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Assessment di sicurezza informatica: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Vulnerability assessment e penetration test su incarico: regole d'ingaggio, autorizzazioni, rapporto, piano di rientro e verifica delle correzioni.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.