## Piano
Avvio di un progetto
| Progetto | Avvio del progetto |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Project manager nominato | Mandato |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Lettura dei documenti di origine | Mandato |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Passaggio di consegne dal commerciale | Mandato |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Colloquio con lo sponsor | Mandato |  | 1 |  | 2, 3 | No | 0%
| Obiettivi e criteri di successo | Mandato |  | 1 |  | 4 | No | 0%
| Ambito di massima: che cosa è dentro e che cosa resta fuori | Mandato |  | 1 |  | 4 | No | 0%
| Vincoli, assunzioni e primi rischi | Mandato |  | 2 |  | 4 | No | 0%
| Stesura del project charter | Mandato |  | 1 |  | 5, 6, 7 | No | 0%
| Lo sponsor rilegge il charter | Mandato |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Project charter firmato dallo sponsor | Mandato |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Registro degli stakeholder | Stakeholder e comunicazione |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Matrice influenza e interesse | Stakeholder e comunicazione |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Colloqui con gli stakeholder chiave | Stakeholder e comunicazione |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Piano di comunicazione | Stakeholder e comunicazione |  | 2 |  | 12, 13 | No | 0%
| Matrice RACI delle consegne principali | Stakeholder e comunicazione |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Regole di lavoro del team | Stakeholder e comunicazione |  | 1 |  | 15 | No | 0%
| Spazio di lavoro del progetto e accessi del cliente | Stakeholder e comunicazione |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Consegne principali e struttura di primo livello | Piano iniziale |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Milestone e date vincolanti | Piano iniziale |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Team, ruoli e disponibilità | Piano iniziale |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Stima di massima di durata e impegno | Piano iniziale |  | 2 |  | 19, 20 | No | 0%
| Registro dei rischi iniziale | Piano iniziale |  | 2 |  | 18, 7 | No | 0%
| Piano iniziale condiviso con lo sponsor | Piano iniziale |  | 0 |  | 21, 22, 14 | Sì | 0%
| Convocazione della riunione di avvio con il cliente | Riunione di avvio |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Materiali della riunione di avvio | Riunione di avvio |  | 1 |  | 23 | No | 0%
| Riunione di avvio interna con il team | Riunione di avvio |  | 1 |  | 25, 17 | No | 0%
| Riunione di avvio con il cliente | Riunione di avvio |  | 1 |  | 26, 24 | No | 0%
| Verbale con decisioni e azioni | Riunione di avvio |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Calendario delle riunioni e del primo status report | Riunione di avvio |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Progetto avviato | Riunione di avvio |  | 0 |  | 28, 29 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Avvio del progetto |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Promesse di vendita non scritte | In trattativa sono state concesse funzioni, sconti o date che il contratto non riporta: il cliente le aspetta, il team non ne sa niente. | Contratto |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Passaggio di consegne dal commerciale prima di ogni altra attività; ciò che emerge entra nel charter o si chiarisce con il cliente prima della riunione di avvio. | Passaggio di consegne dal commerciale; Lettura dei documenti di origine | Identificato
| Sponsor assente | Lo sponsor delega tutto e non rilegge il charter: il project manager resta senza autorità e le decisioni restano sospese. | Governo |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Firma del charter come condizione per impegnare il team; un incontro fisso con lo sponsor nel piano di comunicazione. | Colloquio con lo sponsor; Lo sponsor rilegge il charter | Identificato
| Obiettivi che nessuno può misurare | «Migliorare il servizio», «modernizzare il sistema»: alla fine del progetto ognuno dirà se è riuscito secondo il suo metro. | Ambito |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Ogni obiettivo con un indicatore, un valore di partenza e una data; le consegne principali con il loro criterio di accettazione. | Obiettivi e criteri di successo | Identificato
| Persone promesse e non disponibili | I responsabili confermano le persone, ma il loro carico è già pieno di altri progetti: il progetto parte con metà del team. | Risorse |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Disponibilità in ore alla settimana, controllate sul carico di lavoro; ciò che manca va allo sponsor prima della riunione di avvio, non dopo. | Team, ruoli e disponibilità | Identificato
| Uno stakeholder importante dimenticato | Un ufficio, un ente o un gruppo di utenti si accorge del progetto a metà strada e chiede di rivedere decisioni già prese. | Stakeholder |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Registro costruito con lo sponsor e con il cliente; in ogni colloquio la domanda: chi altro dovrebbe saperlo? | Registro degli stakeholder; Colloqui con gli stakeholder chiave | Identificato
| Il lavoro parte prima dell'avvio | Il team comincia a produrre prima che obiettivi e ambito siano chiari: lavoro da rifare e attese sbagliate del cliente. | Pianificazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Prima della firma del charter solo attività preparatorie concordate con lo sponsor; ciò che si fa prima si scrive come assunzione. | Stesura del project charter; Project charter firmato dallo sponsor | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Avvio del progetto]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Avvio di un progetto: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Le prime quattro settimane di un progetto: project charter firmato, stakeholder, piano di comunicazione, piano iniziale e riunione di avvio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.