## Piano
Domanda di contributo su un bando
| Progetto | Bando |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Analisi del bando |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Lettura del bando e delle risposte ai quesiti | Analisi del bando |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Requisiti dell'impresa | Analisi del bando |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Il progetto d'investimento del cliente in sintesi | Analisi del bando |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Simulazione del punteggio e del contributo | Analisi del bando |  | 2 |  | 3, 4 | No | 0%
| Il cliente decide di partecipare | Analisi del bando |  | 0 |  | 5 | Sì | 0%
| Piano degli investimenti per voce di spesa ammissibile | Progetto e preventivi |  | 5 |  | 6 | No | 0%
| Preventivi dei fornitori | Progetto e preventivi |  | 15 |  | 6 | No | 0%
| Preventivi per macchinari e impianti | Progetto e preventivi |  | 15 |  |  | No | 0%
| Preventivi per i programmi informatici | Progetto e preventivi |  | 11 |  |  | No | 0%
| Preventivi delle consulenze | Progetto e preventivi |  | 11 |  |  | No | 0%
| Preventivi delle opere murarie | Progetto e preventivi |  | 11 |  |  | No | 0%
| Copertura della quota non agevolata | Progetto e preventivi |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Relazione tecnica ed economica del progetto | Progetto e preventivi |  | 10 |  | 7 | No | 0%
| Indicatori del punteggio con le loro prove | Progetto e preventivi |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Revisione del progetto con il cliente | Progetto e preventivi |  | 3 |  | 14, 15, 13 | No | 0%
| Progetto pronto per la domanda | Progetto e preventivi |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Accreditamento sulla piattaforma dell'ente gestore | Domanda |  | 2 |  | 6 | No | 0%
| Allegati della domanda | Domanda |  | 5 |  | 17 | No | 0%
| Compilazione della domanda sulla piattaforma | Domanda |  | 2 |  | 19, 18 | No | 0%
| Firma digitale del legale rappresentante | Domanda |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Invio della domanda e ricevuta | Domanda |  | 1 |  | 21 | No | 0%
| Domanda inviata | Domanda |  | 0 |  | 22 | Sì | 0%
| Istruttoria dell'ente gestore | Concessione |  | 60 |  | 23 | No | 0%
| Risposta alle richieste di integrazione | Concessione |  | 6 |  | 23 | No | 0%
| Graduatoria e provvedimento di concessione | Concessione |  | 0 |  | 24, 25 | Sì | 0%
| Accettazione del contributo e degli obblighi | Concessione |  | 3 |  | 26 | No | 0%
| Codice unico di progetto e regole per fatture e pagamenti | Concessione |  | 2 |  | 26 | No | 0%
| Concessione accettata | Concessione |  | 0 |  | 27, 28 | Sì | 0%
| Istruzioni al cliente e ai fornitori per fatture e pagamenti | Realizzazione e rendicontazione |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Richiesta dell'anticipo con la garanzia, se il bando la prevede | Realizzazione e rendicontazione |  | 10 |  | 29 | No | 0%
| Il cliente realizza l'investimento | Realizzazione e rendicontazione |  | 70 |  | 29 | No | 0%
| Controllo periodico di fatture e pagamenti | Realizzazione e rendicontazione |  | 66 |  | 30 | No | 0%
| Rendicontazione intermedia, se prevista | Realizzazione e rendicontazione |  | 6 |  | 30 | No | 0%
| Rendicontazione finale delle spese | Realizzazione e rendicontazione |  | 10 |  | 32, 33 | No | 0%
| Macchinari e impianti: fatture, pagamenti, verbali di installazione | Realizzazione e rendicontazione |  | 5 |  |  | No | 0%
| Programmi informatici: fatture, pagamenti, licenze | Realizzazione e rendicontazione |  | 4 |  |  | No | 0%
| Consulenze: fatture, pagamenti, relazioni dei consulenti | Realizzazione e rendicontazione |  | 3 |  |  | No | 0%
| Opere murarie: fatture, pagamenti, stati di avanzamento dell'impresa | Realizzazione e rendicontazione |  | 5 |  |  | No | 0%
| Relazione finale sul progetto realizzato | Realizzazione e rendicontazione |  | 6 |  | 32 | No | 0%
| Invio della rendicontazione | Realizzazione e rendicontazione |  | 1 |  | 35, 40 | No | 0%
| Verifica della rendicontazione da parte dell'ente | Realizzazione e rendicontazione |  | 20 |  | 41 | No | 0%
| Contributo erogato | Realizzazione e rendicontazione |  | 0 |  | 42 | Sì | 0%
| Promemoria dei vincoli dopo l'erogazione | Realizzazione e rendicontazione |  | 1 |  | 43 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Bando |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Un requisito che manca, scoperto tardi | Aiuti già ricevuti oltre il massimale, irregolarità contributiva, codice di attività escluso: la domanda non è ammissibile. | Requisiti |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Verifica dei requisiti con i documenti, non con le dichiarazioni, prima di decidere di partecipare. | Requisiti dell'impresa | Identificato
| Preventivi tardivi o generici | I fornitori rispondono tardi o con preventivi senza dettaglio: la domanda slitta, o la spesa si taglia in istruttoria. | Fornitori |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Richiesta con un modello di preventivo e la data entro cui serve; un secondo fornitore per le voci più pesanti. | Preventivi dei fornitori | Identificato
| Fondi esauriti prima dell'invio | Con lo sportello i fondi finiscono in poche ore: una domanda pronta al pomeriggio non entra. | Bando |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Domanda compilata e firmata prima dell'apertura; invio nel primo minuto; prova della piattaforma il giorno prima. | Compilazione della domanda sulla piattaforma; Invio della domanda e ricevuta | Identificato
| Spese non ammissibili per come sono state fatte | Ordini prima della domanda, fatture senza il codice di progetto, pagamenti in contanti o compensati: la spesa si perde. | Spese |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Regole scritte al cliente e ai fornitori dopo la concessione; controllo mensile delle fatture e dei pagamenti. | Istruzioni al cliente e ai fornitori per fatture e pagamenti; Controllo periodico di fatture e pagamenti | Identificato
| Investimento in ritardo sul termine del bando | Consegne dei fornitori o lavori oltre la data di fine progetto: senza una proroga le spese successive non contano. | Tempi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Date di consegna nei contratti con i fornitori; richiesta di proroga appena il ritardo è certo, nei modi del bando. | Il cliente realizza l'investimento | Identificato
| Tagli in rendicontazione | Documenti mancanti o spese diverse dal progetto approvato riducono il contributo. | Rendicontazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Rendicontazione intermedia anche quando è facoltativa; variazioni del progetto comunicate all'ente prima di farle. | Rendicontazione finale delle spese | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Bando]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Domanda di contributo su un bando: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un'impresa dal bando al contributo erogato: requisiti, progetto e preventivi, domanda, concessione, spese tracciate e rendicontazione.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.