## Piano
Budget dell'anno
| Progetto | Budget dell'anno |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Avvio del budget | Linee guida |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Chiusura prevista dell'anno in corso | Linee guida |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Ipotesi comuni: prezzi, costo del lavoro, energia, tassi, cambi | Linee guida |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Obiettivi della direzione per l'anno | Linee guida |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Linee guida e schede di previsione per i reparti | Linee guida |  | 2 |  | 3, 4 | No | 0%
| Riunione di avvio con i responsabili dei reparti | Linee guida |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Linee guida consegnate ai reparti | Linee guida |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Previsione delle vendite per cliente, prodotto e canale | Previsioni dei reparti |  | 8 |  | 7 | No | 0%
| Organico, assunzioni e costo del personale | Previsioni dei reparti |  | 8 |  | 7 | No | 0%
| Spese generali, consulenze e servizi | Previsioni dei reparti |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Investimenti dell'anno e loro ammortamenti | Previsioni dei reparti |  | 10 |  | 7 | No | 0%
| Spese commerciali e di marketing | Previsioni dei reparti |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Volumi e capacità della produzione | Previsioni dei reparti |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Acquisti di materie prime e servizi | Previsioni dei reparti |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Controllo delle previsioni consegnate | Previsioni dei reparti |  | 7 |  | 8, 9 | No | 0%
| Previsioni dei reparti consegnate | Previsioni dei reparti |  | 0 |  | 14, 12, 10, 11, 15 | Sì | 0%
| Conto economico previsionale per mese | Consolidamento |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Incontri di revisione con i responsabili | Consolidamento |  | 3 |  | 17 | No | 0%
| Budget di cassa e fabbisogno finanziario | Consolidamento |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Stato patrimoniale previsionale | Consolidamento |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Scenari prudente, atteso e favorevole | Consolidamento |  | 1 |  | 19, 20 | No | 0%
| Budget consolidato | Consolidamento |  | 0 |  | 21 | Sì | 0%
| Presentazione per gli amministratori | Approvazione |  | 2 |  | 22 | No | 0%
| Budget approvato dagli amministratori | Approvazione |  | 0 |  | 23 | Sì | 0%
| Budget e obiettivi comunicati a ogni responsabile | Approvazione |  | 1 |  | 24 | No | 0%
| Budget caricato nel gestionale per il confronto con il consuntivo | Approvazione |  | 2 |  | 24 | No | 0%
| Budget di cassa condiviso con le banche, se servono affidamenti | Approvazione |  | 2 |  | 24 | No | 0%
| Calendario dei confronti mensili e delle revisioni trimestrali | Approvazione |  | 1 |  | 24 | No | 0%
| Budget in vigore | Approvazione |  | 0 |  | 25, 26, 27, 28 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Budget dell'anno |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Previsioni di vendita troppo ottimistiche | Il commerciale mette in budget le trattative che spera di chiudere: costi e assunzioni seguono ricavi che non arriveranno. | Vendite |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Clienti nuovi pesati con la probabilità; confronto con la crescita degli ultimi tre anni; assunzioni legate a soglie di fatturato raggiunte, non al budget. | Previsione delle vendite per cliente, prodotto e canale; Controllo delle previsioni consegnate | Identificato
| Reparti che consegnano in ritardo | Le schede arrivano a ridosso dell'approvazione, e il consolidamento si fa in due giorni, senza revisioni. | Organizzazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Schede già compilate con il preconsuntivo; date di consegna annunciate nella riunione di avvio dalla direzione; a metà percorso, un controllo di chi è indietro. | Linee guida e schede di previsione per i reparti; Riunione di avvio con i responsabili dei reparti; Previsioni dei reparti consegnate | Identificato
| Margini di sicurezza nascosti in ogni reparto | Ogni responsabile gonfia un po' i costi e abbassa un po' i ricavi per stare tranquillo: il budget totale è irraggiungibile al ribasso e non dice niente. | Comportamenti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Scostamenti dal preconsuntivo spiegati per scritto; un margine di prudenza unico, deciso dalla direzione e visibile, invece di tanti nascosti. | Controllo delle previsioni consegnate; Incontri di revisione con i responsabili | Identificato
| Ipotesi superate da un evento esterno | Un rincaro dell'energia, un rinnovo contrattuale, un cliente grande che cambia fornitore: il budget approvato a dicembre non vale già a marzo. | Contesto |  | 3 | 3 |  |  | Accettare | Scenari pronti; revisione trimestrale in calendario; il budget resta il riferimento, le previsioni aggiornate si affiancano. | Scenari prudente, atteso e favorevole; Calendario dei confronti mensili e delle revisioni trimestrali | Identificato
| Un budget economico senza la cassa | Il conto economico torna, ma investimenti e tempi di incasso aprono un buco di cassa a metà anno che nessuno ha visto. | Finanza |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Il budget di cassa mensile è parte del budget da approvare; affidamenti chiesti alle banche prima che servano. | Budget di cassa e fabbisogno finanziario; Budget di cassa condiviso con le banche, se servono affidamenti | Identificato
| Budget approvato e poi dimenticato | Nessuno confronta i numeri con il consuntivo: il budget diventa un documento di dicembre, non uno strumento. | Uso |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Budget caricato nel gestionale; confronto mensile con ogni responsabile, mezz'ora; obiettivi personali legati ai numeri del reparto. | Budget caricato nel gestionale per il confronto con il consuntivo; Budget e obiettivi comunicati a ogni responsabile | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Budget dell'anno]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Budget dell'anno: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Il budget in otto settimane: preconsuntivo, ipotesi comuni, previsioni dei reparti, conto economico e cassa per mese, scenari, approvazione e controllo mensile.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.