## Piano
Campagna di advertising online
| Progetto | Campagna online |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Proposta accettata | Obiettivi e tracciamento |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: obiettivo, margini, valore di un contatto | Obiettivi e tracciamento |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Accessi agli account pubblicitari e alle statistiche | Obiettivi e tracciamento |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Analisi degli account e delle campagne passate | Obiettivi e tracciamento |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Piano di misurazione: conversioni, valori, eventi | Obiettivi e tracciamento |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Banner dei cookie e modalità di consenso | Obiettivi e tracciamento |  | 2 |  | 5, 3 | No | 0%
| Tag delle conversioni, pixel di Meta e API delle conversioni | Obiettivi e tracciamento |  | 4 |  | 5, 3 | No | 0%
| Prova delle conversioni con un modulo e un acquisto veri | Obiettivi e tracciamento |  | 1 |  | 7, 6 | No | 0%
| Tracciamento verificato | Obiettivi e tracciamento |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Parole chiave, corrispondenze ed esclusioni | Pubblici e creatività |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Pubblici: interessi, simili, liste dei clienti, riattivazione | Pubblici e creatività |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Struttura delle campagne e ripartizione del budget | Pubblici e creatività |  | 2 |  | 10, 11, 4 | No | 0%
| Verifica delle pagine di atterraggio | Pubblici e creatività |  | 3 |  | 4 | No | 0%
| Annunci per la rete di ricerca | Pubblici e creatività |  | 2 |  | 12 | No | 0%
| Immagini e video per Meta | Pubblici e creatività |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Immagini quadrate e verticali | Pubblici e creatività |  | 4 |  |  | No | 0%
| Video brevi che si capiscono senza audio | Pubblici e creatività |  | 5 |  |  | No | 0%
| Varianti di titoli e testi da mettere alla prova | Pubblici e creatività |  | 3 |  |  | No | 0%
| Il cliente approva annunci e creatività | Pubblici e creatività |  | 2 |  | 15, 14, 13 | No | 0%
| Annunci approvati | Pubblici e creatività |  | 0 |  | 19 | Sì | 0%
| Configurazione delle campagne sulle piattaforme | Lancio |  | 2 |  | 20, 9 | No | 0%
| Revisione degli annunci da parte delle piattaforme | Lancio |  | 1 |  | 21 | No | 0%
| Campagne online | Lancio |  | 0 |  | 22 | Sì | 0%
| Controllo delle prime 48 ore: spesa, consegna, conversioni | Lancio |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Fase di apprendimento degli algoritmi | Ottimizzazione |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Report settimanali al cliente | Ottimizzazione |  | 15 |  | 23 | No | 0%
| Qualità dei contatti verificata con chi li richiama | Ottimizzazione |  | 2 |  | 24 | No | 0%
| Termini di ricerca, esclusioni e offerte | Ottimizzazione |  | 13 |  | 24 | No | 0%
| Budget spostato sulle campagne che rendono | Ottimizzazione |  | 2 |  | 25, 27 | No | 0%
| Rotazione delle creatività e prove A/B | Ottimizzazione |  | 8 |  | 25 | No | 0%
| Punto intermedio con il cliente | Ottimizzazione |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Dati delle piattaforme e contatti del cliente a confronto | Report |  | 1 |  | 28, 30, 26, 31 | No | 0%
| Report della campagna: costi, risultati, che cosa ha funzionato | Report |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Presentazione del report al cliente | Report |  | 1 |  | 33 | No | 0%
| Report della campagna consegnato | Report |  | 0 |  | 34 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Campagna online |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Conversioni tracciate male | Un tag doppio, una conversione che non scatta, un valore sbagliato: le offerte automatiche imparano dai dati sbagliati e il budget va dove non rende. | Tracciamento |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Piano di misurazione scritto prima dei tag; prova con conversioni vere prima del lancio; confronto settimanale con i contatti arrivati al cliente. | Tag delle conversioni, pixel di Meta e API delle conversioni; Prova delle conversioni con un modulo e un acquisto veri | Identificato
| Molti rifiutano i cookie e le conversioni sembrano poche | Con il consenso negato una parte delle conversioni non si vede: la campagna sembra rendere meno di quanto renda. | Tracciamento |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Modalità di consenso e API delle conversioni configurate; risultati letti anche sui contatti veri del cliente, non solo sui numeri delle piattaforme. | Banner dei cookie e modalità di consenso; Dati delle piattaforme e contatti del cliente a confronto | Identificato
| Annunci rifiutati o account sospeso | Un testo contro le regole della piattaforma, un settore regolamentato, un pagamento non andato a buon fine: le campagne si fermano. | Piattaforme |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Regole pubblicitarie del settore lette prima di scrivere gli annunci; verifica dell'inserzionista completata e metodo di pagamento valido prima del lancio. | Accessi agli account pubblicitari e alle statistiche; Revisione degli annunci da parte delle piattaforme | Identificato
| Costo per contatto oltre il sostenibile | Concorrenza nelle aste, pubblici troppo larghi o pagina lenta: ogni contatto costa più di quanto il cliente può pagare. | Risultati |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Limite scritto all'avvio; budget concentrato sulle campagne migliori dopo l'apprendimento; pagina di atterraggio corretta prima di aumentare la spesa. | Budget spostato sulle campagne che rendono; Verifica delle pagine di atterraggio | Identificato
| Contatti di bassa qualità | Moduli compilati da chi cerca altro o da fuori zona: i commerciali del cliente perdono tempo e smettono di richiamare. | Risultati |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Una domanda di selezione nel modulo; esclusioni di parole e zone; giudizio dei commerciali raccolto ogni settimana. | Qualità dei contatti verificata con chi li richiama; Parole chiave, corrispondenze ed esclusioni | Identificato
| Pagina di atterraggio cambiata o lenta | Il sito viene modificato senza avviso: il modulo smette di funzionare o la conversione non scatta più, e la spesa continua. | Cliente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Avviso concordato prima di ogni modifica al sito; controllo settimanale di pagina, modulo e conversioni; avvisi automatici se le conversioni si azzerano. | Verifica delle pagine di atterraggio; Report settimanali al cliente | Identificato
| Budget pubblicitario speso troppo in fretta | Budget giornalieri alti o un errore di configurazione consumano il mese in pochi giorni. | Budget |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Limiti di spesa a livello di account; spesa controllata ogni giorno nella prima settimana; nessun aumento di budget senza conferma scritta del cliente. | Configurazione delle campagne sulle piattaforme; Controllo delle prime 48 ore: spesa, consegna, conversioni | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Campagna online]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Campagna di advertising online: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una campagna su Google e Meta in otto settimane: obiettivo e margini, tracciamento con il consenso, pubblici, annunci, apprendimento, ottimizzazione, report.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.