## Piano
Cantiere di una palazzina residenziale
| Progetto | Cantiere della palazzina |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto d'appalto firmato | Avvio della commessa |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riesame del contratto, degli elaborati e del computo | Avvio della commessa |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Programma esecutivo dei lavori | Avvio della commessa |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Piano operativo di sicurezza e verifica del PSC | Avvio della commessa |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Il coordinatore per l'esecuzione verifica il POS | Avvio della commessa |  | 4 |  | 4 | No | 0%
| Scelta dei subappaltatori e contratti | Avvio della commessa |  | 9 |  | 2 | No | 0%
| Piano degli approvvigionamenti e primi ordini | Avvio della commessa |  | 5 |  | 3 | No | 0%
| Documenti per la notifica preliminare | Avvio della commessa |  | 2 |  | 4 | No | 0%
| Verbale di consegna dei lavori | Avvio della commessa |  | 0 |  | 5, 6, 7, 8 | Sì | 0%
| Allestimento del cantiere | Impianto di cantiere e scavi |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Montaggio della gru e dichiarazione di installazione | Impianto di cantiere e scavi |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Dichiarazione per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo | Impianto di cantiere e scavi |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Tracciamento dell'edificio con la direzione lavori | Impianto di cantiere e scavi |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Scavo di sbancamento e trasporto delle terre | Impianto di cantiere e scavi |  | 10 |  | 13, 11, 12 | No | 0%
| Platea di fondazione | Strutture |  | 13 |  | 14 | No | 0%
| Casseri e armatura della platea | Strutture |  | 8 |  |  | No | 0%
| Controllo delle armature prima del getto | Strutture |  | 1 |  |  | No | 0%
| Getto della platea con i prelievi di calcestruzzo | Strutture |  | 4 |  |  | No | 0%
| Muri e pilastri del piano interrato | Strutture |  | 15 |  | 15 | No | 0%
| Impermeabilizzazione, drenaggio e rinterro dei muri contro terra | Strutture |  | 7 |  | 19 | No | 0%
| Solaio del piano terra | Strutture |  | 8 |  | 19 | No | 0%
| Pilastri, travi e solai dei piani in elevazione | Strutture |  | 27 |  | 21 | No | 0%
| Struttura della copertura | Strutture |  | 8 |  | 22 | No | 0%
| Prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio | Strutture |  | 59 |  | 15 | No | 0%
| Struttura al grezzo completata | Strutture |  | 0 |  | 23, 20, 24 | Sì | 0%
| Isolamento, impermeabilizzazione e manto di copertura | Involucro e copertura |  | 8 |  | 25 | No | 0%
| Tamponamenti e tramezzi | Involucro e copertura |  | 21 |  | 25 | No | 0%
| Ordine, produzione e consegna dei serramenti | Involucro e copertura |  | 46 |  | 25 | No | 0%
| Isolamento a cappotto delle facciate | Involucro e copertura |  | 25 |  | 27 | No | 0%
| Smontaggio del ponteggio | Involucro e copertura |  | 3 |  | 29, 26 | No | 0%
| Impianto elettrico e dati sottotraccia | Impianti |  | 15 |  | 27 | No | 0%
| Impianti idrico-sanitario e di scarico | Impianti |  | 15 |  | 27 | No | 0%
| Impianto di riscaldamento a pavimento | Impianti |  | 10 |  | 32 | No | 0%
| Prove di tenuta e verifica prima di chiudere le tracce | Impianti |  | 2 |  | 31, 33 | No | 0%
| Pompa di calore, centrale termica e solare termico | Impianti |  | 10 |  | 33 | No | 0%
| Installazione, verifica e messa in esercizio dell'ascensore | Impianti |  | 26 |  | 25 | No | 0%
| Richiesta e realizzazione degli allacci di energia, gas e acqua | Impianti |  | 96 |  | 25 | No | 0%
| Intonaci interni | Finiture e sistemazioni esterne |  | 18 |  | 34 | No | 0%
| Massetti sopra l'impianto radiante | Finiture e sistemazioni esterne |  | 10 |  | 38 | No | 0%
| Posa dei serramenti | Finiture e sistemazioni esterne |  | 10 |  | 38, 28 | No | 0%
| Pavimenti e rivestimenti | Finiture e sistemazioni esterne |  | 20 |  | 39 | No | 0%
| Tinteggiature interne | Finiture e sistemazioni esterne |  | 12 |  | 41 | No | 0%
| Porte interne, sanitari, placche e corpi illuminanti | Finiture e sistemazioni esterne |  | 6 |  | 42, 40 | No | 0%
| Sistemazioni esterne: marciapiedi, recinzioni, parcheggi e verde | Finiture e sistemazioni esterne |  | 30 |  | 30 | No | 0%
| Lavori ultimati | Finiture e sistemazioni esterne |  | 0 |  | 43, 44 | Sì | 0%
| Giornale dei lavori e rapporti giornalieri | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 206 |  | 9 | No | 0%
| Riunioni di coordinamento con il coordinatore per l'esecuzione | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 206 |  | 9 | No | 0%
| Varianti: ordini scritti e nuovi prezzi concordati | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 200 |  | 9 | No | 0%
| Primo SAL: misure e stato di avanzamento alla direzione lavori | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Primo SAL approvato e fatturato | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 0 |  | 49 | Sì | 0%
| Secondo SAL: involucro e impianti sottotraccia | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 3 |  | 29, 34 | No | 0%
| Secondo SAL approvato e fatturato | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 0 |  | 51 | Sì | 0%
| Terzo SAL: finiture interne | Contabilità, SAL e coordinamento |  | 3 |  | 41 | No | 0%
| Visite e certificato di collaudo statico | Fine lavori e consegna |  | 31 |  | 25 | No | 0%
| Dichiarazioni di conformità degli impianti | Fine lavori e consegna |  | 5 |  | 45, 37 | No | 0%
| Sopralluogo con il committente e riprese segnalate | Fine lavori e consegna |  | 10 |  | 45 | No | 0%
| Documenti as-built e fascicolo dell'opera | Fine lavori e consegna |  | 7 |  | 45 | No | 0%
| Conto finale e stato finale dei lavori | Fine lavori e consegna |  | 4 |  | 55, 57, 53 | No | 0%
| Consegna dell'opera al committente | Fine lavori e consegna |  | 0 |  | 56, 58, 54, 36 | Sì | 0%
| Polizza decennale postuma e svincolo delle ritenute | Fine lavori e consegna |  | 7 |  | 59 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Cantiere della palazzina |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Falda o terreno diverso da quello della relazione geologica | Lo scavo trova acqua o un terreno più scadente del previsto: servono aggottamento, opere di sostegno o una fondazione diversa, e il cantiere si ferma. | Cantiere |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Relazione geologica riletta nel riesame del contratto; pompe e palancole disponibili a noleggio con un fornitore già sentito; fondo scavo visto dal geologo prima del magrone. | Riesame del contratto, degli elaborati e del computo; Scavo di sbancamento e trasporto delle terre | Identificato
| Aumento dei prezzi o ritardo dei materiali | Acciaio, calcestruzzo, isolanti e serramenti cambiano prezzo o tempi di consegna dopo la firma: il margine si riduce e il programma salta. | Forniture |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ordini con prezzo bloccato per i materiali principali subito dopo la consegna; clausola di revisione prezzi nel contratto dove possibile; due fornitori per ogni materiale critico. | Piano degli approvvigionamenti e primi ordini; Ordine, produzione e consegna dei serramenti | Identificato
| Subappaltatore in ritardo o senza DURC regolare | Un subappaltatore sposta le squadre su altri cantieri o perde la regolarità contributiva: la lavorazione si ferma e non si può pagare. | Subappalti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | DURC verificato prima di ogni pagamento; date e penali nei contratti di subappalto; un'alternativa già contattata per impianti e cappotto. | Scelta dei subappaltatori e contratti; Impianto elettrico e dati sottotraccia; Isolamento a cappotto delle facciate | Identificato
| Incidente in cantiere o sospensione dell'ASL | Lavori in quota, gru e getti sono le lavorazioni più esposte: un infortunio o una prescrizione dell'organo di vigilanza ferma il cantiere. | Sicurezza |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | POS verificato prima dell'ingresso; preposto sempre presente; controlli settimanali di ponteggio, parapetti e gru annotati nel giornale dei lavori. | Piano operativo di sicurezza e verifica del PSC; Riunioni di coordinamento con il coordinatore per l'esecuzione | Identificato
| Varianti chieste a voce dal committente | Cambi di finiture o di distribuzione eseguiti senza ordine scritto: a fine lavori non si riconoscono e il conto finale diventa una trattativa. | Contratto |  | 4 | 3 |  |  | Evitare | Nessuna variante senza ordine della direzione lavori e prezzo firmato; registro delle varianti allegato a ogni SAL. | Varianti: ordini scritti e nuovi prezzi concordati; Pavimenti e rivestimenti | Identificato
| Maltempo durante strutture e copertura | Pioggia e gelo fermano getti e impermeabilizzazioni nei mesi peggiori, e i giorni persi si sommano. | Cantiere |  | 3 | 2 |  |  | Accettare | Giorni di fermo annotati nel giornale dei lavori per la proroga; additivi e protezioni per i getti invernali; copertura chiusa prima della stagione fredda dove il programma lo consente. | Pilastri, travi e solai dei piani in elevazione; Isolamento, impermeabilizzazione e manto di copertura | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Cantiere della palazzina]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Cantiere di una palazzina residenziale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dalla firma del contratto alla consegna: POS, scavi, strutture, involucro, impianti, finiture, SAL, giornale dei lavori e collaudi.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.