## Piano
Certificazione ISO 9001
| Progetto | Certificazione ISO 9001 |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Analisi iniziale |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con la direzione | Analisi iniziale |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Contesto dell'organizzazione e parti interessate | Analisi iniziale |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Interviste ai responsabili sui processi | Analisi iniziale |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Procedure e moduli già in uso | Analisi iniziale |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Analisi degli scostamenti dalla norma | Analisi iniziale |  | 4 |  | 4, 3, 5 | No | 0%
| Piano di lavoro e calendario fino alla certificazione | Analisi iniziale |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Piano di lavoro approvato dalla direzione | Analisi iniziale |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Mappa dei processi e loro interazioni | Processi e documenti |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Politica per la qualità e obiettivi misurabili | Processi e documenti |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Organigramma, ruoli e responsabilità | Processi e documenti |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Rischi e opportunità dei processi | Processi e documenti |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Informazioni documentate dei processi | Processi e documenti |  | 20 |  | 9 | No | 0%
| Processo commerciale e riesame dei requisiti del cliente | Processi e documenti |  | 5 |  |  | No | 0%
| Progettazione e sviluppo, se applicabile | Processi e documenti |  | 5 |  |  | No | 0%
| Acquisti e valutazione dei fornitori | Processi e documenti |  | 5 |  |  | No | 0%
| Erogazione del servizio o produzione, con i controlli | Processi e documenti |  | 8 |  |  | No | 0%
| Competenze, formazione e consapevolezza | Processi e documenti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Infrastrutture e strumenti di misura | Processi e documenti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Non conformità e azioni correttive | Processi e documenti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Controllo delle informazioni documentate | Processi e documenti |  | 2 |  |  | No | 0%
| Indicatori dei processi e soddisfazione dei clienti | Processi e documenti |  | 4 |  |  | No | 0%
| La direzione rilegge e approva i documenti | Processi e documenti |  | 5 |  | 13, 12, 11 | No | 0%
| Sistema documentato emesso | Processi e documenti |  | 0 |  | 23 | Sì | 0%
| Formazione del personale sul sistema e sui processi | Formazione e avvio |  | 5 |  | 24 | No | 0%
| Formazione degli auditor interni | Formazione e avvio |  | 3 |  | 24 | No | 0%
| Il sistema funziona: registrazioni, indicatori, non conformità | Formazione e avvio |  | 65 |  | 25 | No | 0%
| Affiancamento al referente del sistema | Formazione e avvio |  | 65 |  | 25 | No | 0%
| Programma degli audit interni | Audit interno e riesame |  | 2 |  | 26 | No | 0%
| Audit interno su tutti i processi | Audit interno e riesame |  | 5 |  | 29 | No | 0%
| Trattamento dei rilievi e azioni correttive | Audit interno e riesame |  | 6 |  | 30 | No | 0%
| Riesame della direzione | Audit interno e riesame |  | 1 |  | 31, 27, 28 | No | 0%
| Sistema pronto per la certificazione | Audit interno e riesame |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Offerte degli enti accreditati e scelta dell'ente | Certificazione |  | 10 |  | 24 | No | 0%
| Audit di prima fase: documenti e preparazione | Certificazione |  | 2 |  | 33, 34 | No | 0%
| Chiusura dei rilievi della prima fase | Certificazione |  | 10 |  | 35 | No | 0%
| Audit di seconda fase sui processi | Certificazione |  | 3 |  | 36 | No | 0%
| Piano delle azioni per i rilievi della seconda fase | Certificazione |  | 5 |  | 37 | No | 0%
| Delibera di certificazione dell'ente | Certificazione |  | 20 |  | 38 | No | 0%
| Certificato ISO 9001 rilasciato | Certificazione |  | 0 |  | 39 | Sì | 0%
| Calendario degli audit di sorveglianza | Certificazione |  | 1 |  | 40 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Certificazione ISO 9001 |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Poco tempo della direzione e dei responsabili | Interviste rimandate e documenti che restano da rileggere per settimane: il calendario slitta e l'audit si sposta. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Date delle interviste e delle approvazioni nel piano firmato dalla direzione; un referente del sistema con ore dedicate. | Interviste ai responsabili sui processi; La direzione rilegge e approva i documenti | Identificato
| Un sistema di carta | Procedure scritte per l'ente e non per chi lavora: nessuno le usa, e all'audit si vede. | Sistema |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Documenti brevi, scritti con chi lavora e sui moduli già in uso; ogni documento provato nel lavoro prima dell'emissione. | Informazioni documentate dei processi; Il sistema funziona: registrazioni, indicatori, non conformità | Identificato
| Registrazioni insufficienti all'audit | Il sistema è partito tardi o a metà: all'ente mancano le prove che funziona. | Sistema |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Affiancamento mensile con il controllo a campione; data dell'audit dell'ente fissata solo dopo tre mesi di registrazioni. | Il sistema funziona: registrazioni, indicatori, non conformità; Affiancamento al referente del sistema | Identificato
| Non conformità maggiori in seconda fase | Un requisito non applicato blocca la certificazione fino alla verifica delle azioni. | Certificazione |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Audit interno su tutti i processi con un auditor che non li ha scritti; rilievi chiusi prima del riesame. | Audit interno su tutti i processi; Audit di seconda fase sui processi | Identificato
| L'ente non ha date disponibili | Con l'ente scelto tardi gli audit cadono mesi dopo il riesame. | Certificazione |  | 2 | 3 |  |  | Evitare | Offerte degli enti appena emesso il sistema; date della prima fase prenotate subito. | Offerte degli enti accreditati e scelta dell'ente | Identificato
| Il referente del sistema lascia l'azienda | Con una persona sola che conosce il sistema, la sua uscita lo ferma. | Persone |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Due persone formate come auditor interni; documenti e registrazioni in un posto condiviso. | Formazione degli auditor interni | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Certificazione ISO 9001]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Certificazione ISO 9001: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un sistema di gestione per la qualità dall'analisi iniziale al certificato: processi e documenti, mesi di funzionamento, audit interno, riesame, ente.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.