## Piano
Chiusura del bilancio d'esercizio
| Progetto | Chiusura del bilancio |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Avvio della chiusura dell'esercizio | Pre-chiusura |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Calendario di chiusura: attività, responsabili, scadenze | Pre-chiusura |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Riunione con commercialista e organo di controllo: novità e punti critici dell'anno | Pre-chiusura |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Forma del bilancio: ordinaria, abbreviata o delle micro-imprese | Pre-chiusura |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Riconciliazione di banche e finanziamenti | Pre-chiusura |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Partite aperte di clienti e fornitori | Pre-chiusura |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Lettere di conferma dei saldi a clienti, fornitori e banche | Pre-chiusura |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Risposte alle lettere di conferma | Pre-chiusura |  | 23 |  | 7 | No | 0%
| Cespiti: acquisti, vendite, dismissioni dell'anno | Pre-chiusura |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Istruzioni e squadre per l'inventario di magazzino | Pre-chiusura |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Richiesta ai reparti di beni e servizi ricevuti senza fattura | Pre-chiusura |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Risposte dei reparti | Pre-chiusura |  | 12 |  | 11 | No | 0%
| Conta fisica del magazzino | Pre-chiusura |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Chiusura dell'esercizio | Pre-chiusura |  | 0 |  | 1 | Sì | 0%
| Ferie, permessi, mensilità aggiuntive e premi maturati | Scritture di assestamento |  | 4 |  | 14 | No | 0%
| TFR e debiti verso il personale | Scritture di assestamento |  | 4 |  | 15 | No | 0%
| Valutazione delle rimanenze | Scritture di assestamento |  | 9 |  | 13, 14 | No | 0%
| Ammortamenti dell'esercizio | Scritture di assestamento |  | 5 |  | 9, 14 | No | 0%
| Fatture da ricevere e da emettere, note di credito | Scritture di assestamento |  | 7 |  | 12, 14 | No | 0%
| Ratei e risconti | Scritture di assestamento |  | 6 |  | 14 | No | 0%
| Svalutazione dei crediti | Scritture di assestamento |  | 4 |  | 6, 8 | No | 0%
| Fondi per rischi e oneri: cause, garanzie, resi, premi | Scritture di assestamento |  | 4 |  | 3, 14 | No | 0%
| Bilancio di verifica dopo le scritture | Scritture di assestamento |  | 2 |  | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | No | 0%
| Imposte dell'esercizio: IRES, IRAP, differite e anticipate | Scritture di assestamento |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Scritture riviste con il commercialista | Scritture di assestamento |  | 3 |  | 24 | No | 0%
| Contabilità dell'esercizio chiusa | Scritture di assestamento |  | 0 |  | 25 | Sì | 0%
| Stato patrimoniale e conto economico | Bilancio |  | 4 |  | 26, 4 | No | 0%
| Rendiconto finanziario, se il bilancio non è abbreviato | Bilancio |  | 3 |  | 27 | No | 0%
| Nota integrativa | Bilancio |  | 8 |  | 27 | No | 0%
| Relazione sulla gestione, se dovuta | Bilancio |  | 7 |  | 27 | No | 0%
| Fatti avvenuti dopo la chiusura | Bilancio |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Verifica interna del progetto di bilancio | Bilancio |  | 3 |  | 29, 28, 30, 31 | No | 0%
| Progetto di bilancio approvato dagli amministratori | Bilancio |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Bilancio nel formato XBRL per il deposito | Bilancio |  | 3 |  | 33 | No | 0%
| Progetto consegnato all'organo di controllo | Bilancio |  | 1 |  | 33 | No | 0%
| Relazioni del collegio sindacale e del revisore | Bilancio |  | 15 |  | 35 | No | 0%
| Convocazione dell'assemblea dei soci | Approvazione e deposito |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Bilancio e relazioni a disposizione dei soci | Approvazione e deposito |  | 1 |  | 36 | No | 0%
| Documenti e traccia del verbale per l'assemblea | Approvazione e deposito |  | 5 |  | 38, 37 | No | 0%
| Bilancio approvato dall'assemblea | Approvazione e deposito |  | 0 |  | 39 | Sì | 0%
| Verbale firmato e trascritto nel libro delle decisioni dei soci | Approvazione e deposito |  | 2 |  | 40 | No | 0%
| Deposito al registro delle imprese | Approvazione e deposito |  | 5 |  | 40, 34 | No | 0%
| Promemoria dei versamenti delle imposte | Approvazione e deposito |  | 3 |  | 40 | No | 0%
| Che cosa migliorare per la prossima chiusura | Approvazione e deposito |  | 1 |  | 42 | No | 0%
| Bilancio depositato | Approvazione e deposito |  | 0 |  | 42, 41, 43, 44 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Chiusura del bilancio |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Informazioni dei reparti in ritardo | Acquisti senza ordine, servizi ricevuti senza fattura, resi non segnalati: le scritture di competenza si fanno a febbraio, di fretta. | Organizzazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Richiesta ai reparti a metà dicembre con un modulo semplice e una data; sollecito il primo giorno lavorativo di gennaio. | Richiesta ai reparti di beni e servizi ricevuti senza fattura; Risposte dei reparti; Fatture da ricevere e da emettere, note di credito | Identificato
| Differenze di inventario grandi | La conta fisica non torna con il magazzino contabile: valori da spiegare e rettifiche che cambiano il risultato. | Magazzino |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Conte a campione a novembre sugli articoli di valore; istruzioni scritte; ricontrollo subito delle differenze sopra una soglia decisa prima. | Istruzioni e squadre per l'inventario di magazzino; Conta fisica del magazzino; Valutazione delle rimanenze | Identificato
| Un credito importante diventa inesigibile | Un cliente grande entra in difficoltà dopo la chiusura: svalutazione da rifare e risultato da rivedere a progetto quasi pronto. | Crediti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Solleciti prima di fine anno; incassi di gennaio e febbraio letti prima della svalutazione; i fatti dopo la chiusura riesaminati prima dell'approvazione del progetto. | Partite aperte di clienti e fornitori; Svalutazione dei crediti; Fatti avvenuti dopo la chiusura | Identificato
| Organo di controllo senza i suoi 30 giorni | Il progetto arriva al collegio sindacale e al revisore troppo tardi per l'assemblea fissata: si rinvia o si rischia una delibera contestabile. | Termini |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Calendario scritto a ritroso dalla data dell'assemblea; data di consegna all'organo di controllo concordata con lui a dicembre. | Calendario di chiusura: attività, responsabili, scadenze; Progetto consegnato all'organo di controllo | Identificato
| Assemblea oltre i 120 giorni | Una chiusura in ritardo spinge l'approvazione oltre il termine ordinario; i 180 giorni valgono solo se lo statuto li prevede e ci sono le ragioni. | Termini |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Statuto letto a dicembre; se servono i 180 giorni, la decisione degli amministratori con le ragioni si prende entro i 120, non dopo. | Riunione con commercialista e organo di controllo: novità e punti critici dell'anno; Convocazione dell'assemblea dei soci | Identificato
| Scadenze fiscali di primavera sovrapposte | Nelle stesse settimane del bilancio cadono la dichiarazione IVA annuale, da presentare entro il 30 aprile, e gli altri adempimenti del periodo: l'ufficio e il commercialista sono pieni. | Carico di lavoro |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Le scadenze fiscali nel calendario di chiusura; le scritture di assestamento chiuse entro febbraio; aiuto esterno prenotato per marzo, se serve. | Calendario di chiusura: attività, responsabili, scadenze; Scritture riviste con il commercialista | Identificato
| Pratica di deposito respinta | Firma digitale scaduta, XBRL non valido o documenti mancanti: la Camera di commercio sospende la pratica e il termine dei 30 giorni scorre. | Deposito |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | XBRL validato prima dell'assemblea; firme digitali controllate; deposito nella prima settimana dopo l'approvazione, non l'ultima. | Bilancio nel formato XBRL per il deposito; Deposito al registro delle imprese | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Chiusura del bilancio]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Chiusura del bilancio d'esercizio: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dal calendario di chiusura di dicembre al deposito: inventario, scritture di assestamento, imposte, nota integrativa, organo di controllo, assemblea, registro.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.