## Piano
Chiusura del progetto e lezioni apprese
| Progetto | Chiusura del progetto |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Ultima consegna al cliente | Accettazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Verifica delle consegne contro i criteri di accettazione | Accettazione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Documentazione finale al cliente | Accettazione |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Elenco delle riserve e dei lavori residui | Accettazione |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Chiusura delle riserve | Accettazione |  | 4 |  | 4 | No | 0%
| Passaggio all'esercizio o all'assistenza | Accettazione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Il cliente firma il verbale di accettazione | Accettazione |  | 1 |  | 5, 6 | No | 0%
| Progetto accettato dal cliente | Accettazione |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Chiusura degli ordini ai fornitori | Chiusura amministrativa |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Ultime ore registrate e periodo chiuso | Chiusura amministrativa |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Fattura del saldo | Chiusura amministrativa |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Consuntivo della commessa | Chiusura amministrativa |  | 2 |  | 10, 9, 11 | No | 0%
| Persone rilasciate e carico liberato | Chiusura amministrativa |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Accessi chiusi | Chiusura amministrativa |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Commessa chiusa | Chiusura amministrativa |  | 0 |  | 12, 13, 14 | Sì | 0%
| Questionario di soddisfazione al cliente | Lezioni apprese |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Dati del progetto: piano contro realtà | Lezioni apprese |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Laboratorio delle lezioni apprese con il team | Lezioni apprese |  | 1 |  | 17 | No | 0%
| Lezioni scritte come azioni | Lezioni apprese |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Lezioni apprese pubblicate | Lezioni apprese |  | 0 |  | 19 | Sì | 0%
| Modelli di progetto e stime di riferimento aggiornati | Lezioni apprese |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Documenti del progetto in un solo posto | Archivio |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Dati personali che non servono più | Archivio |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Relazione di chiusura del progetto | Archivio |  | 1 |  | 15, 20 | No | 0%
| Chiusura comunicata al cliente e agli stakeholder | Archivio |  | 1 |  | 24 | No | 0%
| Progetto chiuso | Archivio |  | 0 |  | 25, 23, 21, 16 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Chiusura del progetto |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il cliente non firma l'accettazione | Riserve che non finiscono mai, richieste nuove presentate come difetti: il saldo non arriva e il team resta legato al progetto. | Cliente |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Criteri di accettazione del contratto come unico riferimento; difetti e richieste nuove su due elenchi separati. Nei contratti d'appalto, se il committente, invitato a verificare, non lo fa senza giusti motivi o non comunica l'esito entro un breve termine, l'opera si considera accettata (art. 1665 c.c.): l'invito si fa per iscritto. | Elenco delle riserve e dei lavori residui; Il cliente firma il verbale di accettazione | Identificato
| Il team passa ad altro prima della chiusura | Le persone sono già su un nuovo progetto: riserve, documentazione e passaggio all'assistenza si trascinano per settimane. | Risorse |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Ore della chiusura stimate e prenotate nel carico; rilascio delle persone solo dopo l'accettazione, deciso con i responsabili. | Chiusura delle riserve; Documentazione finale al cliente | Identificato
| Saldo bloccato | Una contestazione, un documento mancante o un ordine del cliente non aggiornato fermano la fattura del saldo. | Incasso |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica con l'amministrazione del cliente dei documenti che chiede per pagare, prima dell'accettazione; varianti approvate già nell'ordine. | Fattura del saldo | Identificato
| Costi che arrivano dopo la chiusura | Fatture dei fornitori in ritardo, interventi in garanzia: il margine cambia a commessa chiusa e nessuno se ne accorge. | Costi |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Ordini ai fornitori chiusi prima del consuntivo; una stima dei costi di garanzia nel consuntivo. | Chiusura degli ordini ai fornitori; Consuntivo della commessa | Identificato
| Lezioni apprese che nessuno rilegge | Un documento ben scritto in una cartella: al progetto dopo si ripetono gli stessi errori. | Miglioramento |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Ogni lezione diventa una modifica a un modello, a una lista di controllo o a una stima, con chi la fa e una data. | Lezioni scritte come azioni; Modelli di progetto e stime di riferimento aggiornati | Identificato
| Il laboratorio diventa un processo alle persone | Si cercano colpevoli invece di cause: chi ha sbagliato tace, e le lezioni vere restano fuori. | Cultura |  | 2 | 3 |  |  | Evitare | Regole lette all'inizio; si parte dai dati del progetto; si parla di decisioni e processi, mai di persone. | Laboratorio delle lezioni apprese con il team | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Chiusura del progetto]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Chiusura del progetto e lezioni apprese: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Chiudere davvero un progetto: accettazione firmata, riserve, saldo e consuntivo, lezioni apprese che cambiano i modelli, archivio in ordine.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.