## Piano
Concorso di progettazione
| Progetto | Concorso |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Decisione di partecipare | Bando e gruppo di progettazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Lettura del bando e del documento di indirizzo alla progettazione | Bando e gruppo di progettazione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Verifica dei requisiti e composizione del gruppo | Bando e gruppo di progettazione |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Sopralluogo all'area di concorso | Bando e gruppo di progettazione |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Quesiti alla segreteria del concorso | Bando e gruppo di progettazione |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Pubblicazione delle risposte ai quesiti | Bando e gruppo di progettazione |  | 10 |  | 5 | No | 0%
| Accordo di raggruppamento e ripartizione delle quote | Bando e gruppo di progettazione |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Analisi dell'area: contesto, vincoli e documenti forniti | Bando e gruppo di progettazione |  | 5 |  | 4 | No | 0%
| Gruppo di progettazione costituito | Bando e gruppo di progettazione |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Laboratorio interno sui temi del bando | Strategia di progetto |  | 2 |  | 8, 9 | No | 0%
| Tre strategie a confronto con schizzi e plastici di studio | Strategia di progetto |  | 7 |  | 10 | No | 0%
| Strategia scelta dal gruppo | Strategia di progetto |  | 0 |  | 11 | Sì | 0%
| Verifica della strategia sui criteri del bando e sulle risposte ai quesiti | Strategia di progetto |  | 2 |  | 12, 6 | No | 0%
| Tavola dell'idea: schemi, planivolumetrico e immagine guida | Elaborati del primo grado |  | 8 |  | 13 | No | 0%
| Relazione illustrativa nel limite di pagine del bando | Elaborati del primo grado |  | 5 |  | 13 | No | 0%
| Verifica dell'anonimato degli elaborati | Elaborati del primo grado |  | 1 |  | 14, 15 | No | 0%
| Caricamento sulla piattaforma con il codice alfanumerico | Elaborati del primo grado |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Proposta del primo grado consegnata | Elaborati del primo grado |  | 0 |  | 17 | Sì | 0%
| Valutazione della commissione giudicatrice sul primo grado | Elaborati del primo grado |  | 30 |  | 18 | No | 0%
| Proposta ammessa al secondo grado | Elaborati del primo grado |  | 0 |  | 19 | Sì | 0%
| Lettura del verbale e delle indicazioni della commissione | Secondo grado |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Sviluppo architettonico: piante, sezioni e prospetti | Secondo grado |  | 15 |  | 21 | No | 0%
| Concezione strutturale con il consulente | Secondo grado |  | 12 |  | 21 | No | 0%
| Strategia energetica e criteri ambientali minimi | Secondo grado |  | 12 |  | 21 | No | 0%
| Viste prospettiche e immagini del progetto | Secondo grado |  | 13 |  | 21 | No | 0%
| Calcolo sommario della spesa e quadro economico | Secondo grado |  | 5 |  | 22, 23, 24 | No | 0%
| Impaginazione delle tavole del secondo grado | Secondo grado |  | 8 |  | 22 | No | 0%
| Relazione tecnico-illustrativa | Secondo grado |  | 4 |  | 26 | No | 0%
| Revisione finale del gruppo sui criteri di valutazione | Secondo grado |  | 2 |  | 27, 28, 25 | No | 0%
| Verifica dell'anonimato e dei formati del secondo grado | Secondo grado |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Caricamento del secondo grado e ricevuta | Secondo grado |  | 1 |  | 30 | No | 0%
| Proposta del secondo grado consegnata | Secondo grado |  | 0 |  | 31 | Sì | 0%
| Valutazione del secondo grado e apertura delle buste con i nomi | Esito e incarico |  | 30 |  | 32 | No | 0%
| Graduatoria pubblicata | Esito e incarico |  | 0 |  | 33 | Sì | 0%
| Riesame interno: ore spese, scelte, lezioni per il prossimo concorso | Esito e incarico |  | 2 |  | 34 | No | 0%
| Materiali per la mostra e la pubblicazione dei progetti | Esito e incarico |  | 3 |  | 34 | No | 0%
| Documenti per la verifica dei requisiti, se il progetto vince | Esito e incarico |  | 5 |  | 34 | No | 0%
| Verifica dei requisiti da parte dell'ente | Esito e incarico |  | 15 |  | 37 | No | 0%
| Incarico della progettazione affidato al vincitore | Esito e incarico |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Concorso |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Un elaborato rivela l'autore | Un logo dimenticato, il nome nei metadati di un file o un'immagine già pubblicata violano l'anonimato: la proposta è esclusa senza essere letta. | Consegna |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Lista di controllo della consegna anonima; verifica fatta da chi non ha disegnato; nessuna immagine del progetto sui canali dello studio fino alla graduatoria. | Verifica dell'anonimato degli elaborati; Verifica dell'anonimato e dei formati del secondo grado | Identificato
| Piattaforma telematica bloccata alla scadenza | File troppo grandi, firma digitale scaduta o piattaforma lenta nelle ultime ore: la proposta non arriva in tempo. | Consegna |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Registrazione e prova di caricamento nella prima settimana; firme digitali verificate; caricamento completato il giorno prima della scadenza. | Caricamento sulla piattaforma con il codice alfanumerico; Caricamento del secondo grado e ricevuta | Identificato
| Le ore investite superano il budget del concorso | Viste, plastici e revisioni continue fanno crescere le ore ben oltre ciò che premio e rimborso coprono. | Costi |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Budget di ore deciso con la partecipazione; consuntivo settimanale dalle ore registrate; immagini e plastici solo dove i criteri del bando li premiano. | Decisione di partecipare; Viste prospettiche e immagini del progetto | Identificato
| Costo stimato oltre l'importo dei lavori | Il progetto cresce in superficie o in qualità e il calcolo sommario supera l'importo del bando: punteggio economico basso o esclusione. | Progetto |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Superfici e costo parametrico controllati alla scelta della strategia; consulente per l'economia del progetto coinvolto dall'inizio del secondo grado. | Strategia scelta dal gruppo; Calcolo sommario della spesa e quadro economico | Identificato
| Il gruppo non ha i requisiti per l'incarico | Il progetto vince ma il raggruppamento non dimostra i requisiti economici o tecnici: l'incarico salta o passa al secondo classificato. | Requisiti |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Requisiti verificati sul bando prima di partecipare; consulenti e mandanti scelti per coprirli; documenti raccolti prima della graduatoria. | Verifica dei requisiti e composizione del gruppo; Documenti per la verifica dei requisiti, se il progetto vince | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Concorso]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Concorso di progettazione: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un concorso in due gradi dal bando all'incarico: gruppo, quesiti, strategia, consegne anonime, elaborati di fattibilità, graduatoria e verifica dei requisiti.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.