## Piano
Organizzazione di un congresso
| Progetto | Congresso |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Congresso deliberato dal consiglio direttivo | Impostazione e sede |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Nomina del comitato scientifico e del comitato organizzatore | Impostazione e sede |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Formato del congresso: giornate, sessioni, partecipanti attesi | Impostazione e sede |  | 6 |  | 1 | No | 0%
| Budget e punto di pareggio | Impostazione e sede |  | 10 |  | 3 | No | 0%
| Ricerca della sede e sopralluoghi | Impostazione e sede |  | 17 |  | 3 | No | 0%
| Contratto con la sede congressuale | Impostazione e sede |  | 5 |  | 5, 4 | No | 0%
| Sede e date confermate | Impostazione e sede |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Contingente di camere negli alberghi | Impostazione e sede |  | 10 |  | 7 | No | 0%
| Temi e struttura delle sessioni | Programma scientifico |  | 10 |  | 2, 7 | No | 0%
| Inviti ai relatori principali | Programma scientifico |  | 20 |  | 9 | No | 0%
| Invito a inviare i contributi, con regole e scadenze | Programma scientifico |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Programma preliminare pubblicato | Programma scientifico |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Raccolta dei contributi | Programma scientifico |  | 60 |  | 11 | No | 0%
| Revisione dei contributi da parte dei revisori | Programma scientifico |  | 20 |  | 13 | No | 0%
| Esiti agli autori e assegnazione a comunicazioni orali e poster | Programma scientifico |  | 5 |  | 14 | No | 0%
| Programma definitivo con moderatori e orari | Programma scientifico |  | 10 |  | 15, 12 | No | 0%
| Programma definitivo pubblicato | Programma scientifico |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Domanda di accreditamento dei crediti formativi | Programma scientifico |  | 10 |  | 17 | No | 0%
| Volume degli abstract | Programma scientifico |  | 30 |  | 17 | No | 0%
| Raccolta delle presentazioni dei relatori | Programma scientifico |  | 15 |  | 17 | No | 0%
| Prospetto delle sponsorizzazioni | Sponsor ed espositori |  | 7 |  | 4 | No | 0%
| Proposte alle aziende e incontri | Sponsor ed espositori |  | 60 |  | 21, 7 | No | 0%
| Contratti di sponsorizzazione e fatture d'acconto | Sponsor ed espositori |  | 40 |  | 22 | No | 0%
| Sponsor confermati | Sponsor ed espositori |  | 0 |  | 23 | Sì | 0%
| Planimetria dell'area espositiva e assegnazione degli spazi | Sponsor ed espositori |  | 10 |  | 24 | No | 0%
| Manuale dell'espositore | Sponsor ed espositori |  | 10 |  | 25 | No | 0%
| Loghi, inserti e materiali degli sponsor | Sponsor ed espositori |  | 50 |  | 25 | No | 0%
| Piattaforma delle iscrizioni e dei pagamenti | Iscrizioni e ospitalità |  | 20 |  | 4, 7 | No | 0%
| Sito del congresso | Iscrizioni e ospitalità |  | 20 |  | 7 | No | 0%
| Iscrizioni aperte | Iscrizioni e ospitalità |  | 0 |  | 28, 29, 12 | Sì | 0%
| Gestione delle iscrizioni e dei pagamenti | Iscrizioni e ospitalità |  | 173 |  | 30 | No | 0%
| Fine della quota ridotta | Iscrizioni e ospitalità |  | 0 |  | 30 | Sì | 0%
| Viaggi e alloggi dei relatori invitati | Iscrizioni e ospitalità |  | 60 |  | 17 | No | 0%
| Cena sociale | Iscrizioni e ospitalità |  | 20 |  | 4 | No | 0%
| Verifica del contingente e rilascio delle camere | Iscrizioni e ospitalità |  | 6 |  | 8 | No | 0%
| Fornitori di audio, video, interpretariato e catering | Fornitori e logistica |  | 30 |  | 7, 24 | No | 0%
| App del congresso e segnaletica | Fornitori e logistica |  | 30 |  | 17 | No | 0%
| Hostess, tecnici di sala e segreteria in sede | Fornitori e logistica |  | 15 |  | 36 | No | 0%
| Piano di sicurezza ed emergenza con la sede | Fornitori e logistica |  | 15 |  | 36 | No | 0%
| Badge, borse congressuali e stampati | Fornitori e logistica |  | 15 |  | 37, 27 | No | 0%
| Prova generale delle sale e briefing dello staff | Fornitori e logistica |  | 1 |  | 38, 39, 40, 20 | No | 0%
| Giornate del congresso | Congresso e chiusura |  | 3 |  | 41 | No | 0%
| Attestati di partecipazione e crediti | Congresso e chiusura |  | 5 |  | 42 | No | 0%
| Questionario di gradimento | Congresso e chiusura |  | 10 |  | 42 | No | 0%
| Rendiconto agli sponsor | Congresso e chiusura |  | 11 |  | 42 | No | 0%
| Pubblicazione degli atti e delle presentazioni autorizzate | Congresso e chiusura |  | 16 |  | 42 | No | 0%
| Consuntivo economico | Congresso e chiusura |  | 11 |  | 42 | No | 0%
| Relazione finale al consiglio direttivo | Congresso e chiusura |  | 3 |  | 47, 44, 45 | No | 0%
| Congresso chiuso | Congresso e chiusura |  | 0 |  | 48, 43, 46 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Congresso |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Iscrizioni sotto il punto di pareggio | Le iscrizioni arrivano tardi o in numero minore delle edizioni precedenti: a costi fissi già impegnati, il congresso chiude in perdita. | Costi |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Iscritti a confronto con il punto di pareggio ogni settimana; quota ridotta con una scadenza vera; contratto della sede con penali a scaglioni e minimi di ristorazione rivedibili. | Budget e punto di pareggio; Gestione delle iscrizioni e dei pagamenti; Fine della quota ridotta | Identificato
| Sponsorizzazioni sotto le attese | Le aziende riducono i budget o decidono tardi: mancano entrate su cui il budget contava. | Sponsor |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Prospetto pronto entro il primo mese; contatti con le aziende delle edizioni precedenti prima di tutto; budget con uno scenario a sponsor ridotti. | Prospetto delle sponsorizzazioni; Proposte alle aziende e incontri; Contratti di sponsorizzazione e fatture d'acconto | Identificato
| Un relatore principale rinuncia | Impegni, salute o viaggi annullati: una sessione resta senza il suo intervento più atteso. | Programma |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Per ogni sessione un sostituto indicato dal comitato; collegamento a distanza previsto nella regia; viaggi prenotati con tariffe modificabili. | Inviti ai relatori principali; Viaggi e alloggi dei relatori invitati | Identificato
| Penali sul contingente alberghiero | Le camere bloccate restano invendute oltre la data di rilascio: gli alberghi fatturano le penali. | Fornitori |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Contingente dimensionato sulle edizioni precedenti; date di rilascio scaglionate nel contratto; verifica delle prenotazioni prima di ogni data. | Contingente di camere negli alberghi; Verifica del contingente e rilascio delle camere | Identificato
| Crediti formativi respinti o in ritardo | Domanda di accreditamento incompleta o fuori termine: il congresso perde i crediti, e con loro una parte degli iscritti. | Enti |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Requisiti del provider o dell'ordine letti all'impostazione del programma; curricula e dichiarazioni dei relatori raccolti con l'invito. | Domanda di accreditamento dei crediti formativi; Inviti ai relatori principali | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Congresso]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Organizzazione di un congresso: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un congresso in un anno: sede e alberghi, programma scientifico con la revisione dei contributi, sponsor, iscrizioni, crediti, giornate in sede e rendiconti.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.