## Piano
Avvio del controllo di gestione
| Progetto | Controllo di gestione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Analisi iniziale |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Colloquio con la direzione: le domande a cui il controllo deve rispondere | Analisi iniziale |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Analisi dei bilanci e riclassificazione | Analisi iniziale |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Analisi della contabilità generale e del piano dei conti | Analisi iniziale |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Mappatura dei flussi informativi e del gestionale | Analisi iniziale |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Interviste ai responsabili di funzione | Analisi iniziale |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Rapporto di analisi e proposta d'impostazione | Analisi iniziale |  | 4 |  | 3, 4, 5, 6 | No | 0%
| Presentazione del rapporto alla direzione | Analisi iniziale |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Impostazione approvata | Analisi iniziale |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Piano dei centri di costo | Contabilità analitica |  | 7 |  | 9 | No | 0%
| Raccordo fra piano dei conti e voci del controllo | Contabilità analitica |  | 6 |  | 9 | No | 0%
| Criteri di ribaltamento dei costi indiretti | Contabilità analitica |  | 7 |  | 10, 11 | No | 0%
| Rilevazione di ore, consumi e scarti per centro e commessa | Contabilità analitica |  | 12 |  | 10 | No | 0%
| Costo pieno e costo variabile dei prodotti principali | Contabilità analitica |  | 8 |  | 12, 13 | No | 0%
| Margini di contribuzione per prodotto, cliente e canale | Contabilità analitica |  | 6 |  | 14 | No | 0%
| Punto di pareggio e leva operativa | Contabilità analitica |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Condivisione del modello dei costi con la direzione | Contabilità analitica |  | 1 |  | 15, 16 | No | 0%
| Modello dei costi approvato | Contabilità analitica |  | 0 |  | 17 | Sì | 0%
| Calendario e regole del processo di budget | Primo budget |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Budget delle vendite per prodotto e cliente | Primo budget |  | 8 |  | 19 | No | 0%
| Budget della produzione e degli acquisti | Primo budget |  | 5 |  | 20 | No | 0%
| Budget dei costi per centro | Primo budget |  | 7 |  | 20 | No | 0%
| Budget economico e di cassa | Primo budget |  | 5 |  | 21, 22 | No | 0%
| Revisione del budget con la direzione | Primo budget |  | 3 |  | 23 | No | 0%
| Budget approvato | Primo budget |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Scelta degli indicatori del cruscotto | Report mensile |  | 5 |  | 18 | No | 0%
| Prototipo del report mensile | Report mensile |  | 8 |  | 26 | No | 0%
| Report nel gestionale o nello strumento di analisi | Report mensile |  | 14 |  | 27 | No | 0%
| Procedura di chiusura mensile | Report mensile |  | 6 |  | 27 | No | 0%
| Primo report su dati reali | Report mensile |  | 5 |  | 28, 29, 25 | No | 0%
| Analisi degli scostamenti dal budget | Report mensile |  | 4 |  | 30 | No | 0%
| Prima riunione mensile sui risultati | Report mensile |  | 1 |  | 31 | No | 0%
| Primo mese chiuso con il report | Report mensile |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Formazione della persona interna che seguirà il controllo | Affiancamento e passaggio |  | 15 |  | 33 | No | 0%
| Manuale delle procedure del controllo di gestione | Affiancamento e passaggio |  | 14 |  | 33 | No | 0%
| Secondo report preparato dall'interno, con la revisione del consulente | Affiancamento e passaggio |  | 5 |  | 34 | No | 0%
| Verifica finale con la direzione | Affiancamento e passaggio |  | 3 |  | 36, 35 | No | 0%
| Sistema di controllo consegnato | Affiancamento e passaggio |  | 0 |  | 37 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Controllo di gestione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Contabilità in ritardo o non per competenza | Le registrazioni arrivano con settimane di ritardo e senza ratei: il report mensile mostra numeri che non dicono la verità. | Dati |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Stato della contabilità verificato nell'analisi iniziale; procedura di chiusura mensile con scadenze per ogni registrazione; ratei stimati dove i documenti arrivano tardi. | Analisi della contabilità generale e del piano dei conti; Procedura di chiusura mensile | Identificato
| Ore e consumi non rilevati in reparto | La rilevazione pesa sui capireparto e si interrompe dopo poche settimane: i costi dei prodotti tornano stime. | Persone |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Rilevare solo ciò che serve alle domande della direzione; usare ciò che il gestionale registra già; mostrare ai reparti i numeri che producono. | Rilevazione di ore, consumi e scarti per centro e commessa | Identificato
| Il gestionale non regge la contabilità analitica | Mancano centri di costo o estrazioni per commessa: il controllo si costruisce su fogli di calcolo fragili. | Tecnologia |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Limiti del gestionale scritti nel rapporto di analisi; con il fornitore del gestionale, le estrazioni necessarie prima di costruire il report. | Mappatura dei flussi informativi e del gestionale; Report nel gestionale o nello strumento di analisi | Identificato
| I responsabili non accettano di essere misurati | Costi di reparto e margini per cliente mettono in luce inefficienze: i responsabili contestano i criteri e i numeri perdono credibilità. | Organizzazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Criteri di ribaltamento discussi con i responsabili prima di applicarli; il report misura i centri, non le persone. | Criteri di ribaltamento dei costi indiretti; Margini di contribuzione per prodotto, cliente e canale | Identificato
| La direzione non usa il report | Il report arriva ma nessuno decide sulla base dei numeri: dopo qualche mese non lo prepara più nessuno. | Direzione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Indicatori scelti a partire dalle domande della direzione; riunione mensile fissa in calendario, con le azioni registrate e riprese il mese dopo. | Scelta degli indicatori del cruscotto; Prima riunione mensile sui risultati | Identificato
| Il progetto si sovrappone alla chiusura del bilancio | Nei mesi del bilancio l'amministrazione non ha tempo: analisi e rilevazioni si fermano. | Pianificazione |  | 3 | 2 |  |  | Accettare | Calendario del progetto confrontato con le scadenze fiscali all'avvio; nelle settimane del bilancio solo il lavoro che non chiede tempo all'amministrazione. | Analisi della contabilità generale e del piano dei conti; Budget dei costi per centro | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Controllo di gestione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Avvio del controllo di gestione: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Il controllo di gestione in una PMI: analisi dei dati, centri di costo, costi e margini dei prodotti, primo budget, report mensile e passaggio a chi lo seguirà.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.