## Piano
Controllo delle varianti
| Progetto | Controllo delle varianti |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Richiesta di variante ricevuta | Richiesta |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Registrazione nel registro delle varianti | Richiesta |  | 1 |  |  | No | 0%
| Chiarimento con chi la chiede | Richiesta |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Verifica del contratto: variante o già compreso? | Richiesta |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Classificazione e urgenza | Richiesta |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Variante ammessa alla valutazione | Richiesta |  | 0 |  | 4, 5 | Sì | 0%
| Soluzione tecnica e alternative con il team | Valutazione dell'impatto |  | 2 |  | 6 | No | 0%
| Nuovi task e stime che cambiano | Valutazione dell'impatto |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Effetto su prove, collaudi e documenti | Valutazione dell'impatto |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Rischi nuovi e rischi che cambiano | Valutazione dell'impatto |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Impatto sul programma e sulle milestone | Valutazione dell'impatto |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Impatto su costi e prezzo | Valutazione dell'impatto |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Effetto sul carico del team e sugli altri progetti | Valutazione dell'impatto |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Scheda di valutazione della variante | Valutazione dell'impatto |  | 1 |  | 11, 12, 13, 10, 9 | No | 0%
| Verifica interna sopra la soglia | Decisione |  | 1 |  | 14 | No | 0%
| Invio della variante al committente | Decisione |  | 1 |  | 15 | No | 0%
| Il committente valuta e decide | Decisione |  | 2 |  | 16 | No | 0%
| Variante decisa per iscritto | Decisione |  | 0 |  | 17 | Sì | 0%
| Nuovi task e stime nel piano | Aggiornamento del piano |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Budget della commessa e preventivo integrativo | Aggiornamento del piano |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Requisiti, WBS e registro dei rischi aggiornati | Aggiornamento del piano |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Nuova baseline dopo la variante | Aggiornamento del piano |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Decisione comunicata al team e agli stakeholder | Aggiornamento del piano |  | 1 |  | 19, 21 | No | 0%
| Piano aggiornato e variante chiusa | Aggiornamento del piano |  | 0 |  | 22, 23, 20 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Controllo delle varianti |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Varianti fatte prima della decisione | Per gentilezza o sotto pressione il team comincia il lavoro prima del sì scritto: ore che nessuno pagherà e un precedente per la prossima richiesta. | Ambito |  | 4 | 4 |  |  | Evitare | Nessun task della variante entra nel piano prima della decisione scritta; il team sa che ogni richiesta diretta va al project manager. | Il committente valuta e decide; Variante decisa per iscritto | Identificato
| Richieste dirette al team | Il committente chiede «una piccola modifica» direttamente a chi lavora: nessuno la registra, e la somma delle piccole modifiche sposta la consegna. | Comunicazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Regola detta alla riunione di avvio e ripetuta al committente; ogni richiesta, anche minima, entra nel registro. | Registrazione nel registro delle varianti | Identificato
| Impatto sottostimato | Si stima il lavoro principale e si dimenticano prove, documenti, regressioni e coordinamento: la variante costa il doppio del preventivo integrativo. | Stime |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Stime fatte da chi farà il lavoro; voce separata per prove e collaudi; scheda rivista da un secondo tecnico sopra la soglia. | Nuovi task e stime che cambiano; Effetto su prove, collaudi e documenti | Identificato
| Il committente decide tardi | La scheda resta settimane senza risposta: il piano cambia e la valutazione non vale più, o il team aspetta senza lavoro. | Committente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Data di validità della valutazione scritta nella scheda; sollecito il giorno dopo la scadenza; il team prosegue sul piano approvato. | Invio della variante al committente; Il committente valuta e decide | Identificato
| Tante piccole varianti sotto soglia | Ognuna è piccola e passa senza comitato; insieme spostano la consegna di settimane e nessuno l'ha deciso. | Ambito |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Il registro somma le ore approvate e in attesa; oltre una soglia cumulata decide la direzione, anche se la singola variante è piccola. | Classificazione e urgenza; Scheda di valutazione della variante | Identificato
| Disaccordo: variante o già compreso nel contratto | Il committente sostiene che la richiesta era già inclusa: la discussione blocca la valutazione e pesa sul rapporto. | Contratto |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Requisiti ed esclusioni del contratto citati nella scheda; se resta il dubbio decide la direzione con il commerciale, non il project manager da solo. | Verifica del contratto: variante o già compreso? | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Controllo delle varianti]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Controllo delle varianti: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una richiesta di modifica dal registro alla nuova baseline: verifica del contratto, impatto su ore, date, costi e rischi, decisione scritta.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.