## Piano
Corso di formazione aziendale
| Progetto | Corso aziendale |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Analisi dei bisogni |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Incontro di avvio: che cosa deve cambiare nel lavoro dopo il corso | Analisi dei bisogni |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Interviste ai responsabili dei partecipanti | Analisi dei bisogni |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Questionario ai futuri partecipanti | Analisi dei bisogni |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Ruoli, procedure e indicatori dell'azienda | Analisi dei bisogni |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Divario di competenze e obiettivi di apprendimento | Analisi dei bisogni |  | 1 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Relazione sui fabbisogni | Analisi dei bisogni |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Fabbisogni e obiettivi condivisi con il committente | Analisi dei bisogni |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Struttura del corso: moduli, ore, sequenza | Progettazione |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Metodi e attività per ogni obiettivo | Progettazione |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Scelta e incarico dei docenti | Progettazione |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Prove di valutazione: gradimento, apprendimento, ricaduta sul lavoro | Progettazione |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Edizioni, gruppi e calendario | Progettazione |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Progetto del corso | Progettazione |  | 1 |  | 10, 11, 12, 13 | No | 0%
| Il committente rilegge il progetto | Progettazione |  | 2 |  | 14 | No | 0%
| Progetto del corso approvato | Progettazione |  | 0 |  | 15 | Sì | 0%
| Presentazioni dei moduli | Materiali |  | 8 |  | 16 | No | 0%
| Esercitazioni e casi presi dal lavoro dell'azienda | Materiali |  | 8 |  | 16 | No | 0%
| Dispensa per i partecipanti | Materiali |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Test di apprendimento iniziale e finale | Materiali |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Questionario di gradimento | Materiali |  | 2 |  | 16 | No | 0%
| Brevi lezioni di ripasso da rivedere dopo il corso | Materiali |  | 4 |  | 16 | No | 0%
| Aula e attrezzature, o piattaforma per la diretta | Materiali |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Convocazioni ai partecipanti e ai loro responsabili | Materiali |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Materiali riletti dal committente | Materiali |  | 2 |  | 17, 18, 19, 20, 21, 22 | No | 0%
| Prova generale con i docenti | Materiali |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Materiali pronti | Materiali |  | 0 |  | 26, 24 | Sì | 0%
| Prima edizione | Erogazione |  | 5 |  | 27 | No | 0%
| Prima edizione, prima giornata, con il test iniziale | Erogazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Prima edizione, seconda giornata, con il test finale | Erogazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Seconda edizione | Erogazione |  | 5 |  | 27 | No | 0%
| Seconda edizione, prima giornata, con il test iniziale | Erogazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Seconda edizione, seconda giornata, con il test finale | Erogazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Registro delle presenze e materiali consegnati | Erogazione |  | 7 |  | 27 | No | 0%
| Correzione dei test e confronto prima e dopo | Erogazione |  | 2 |  | 28, 31 | No | 0%
| Attestati di partecipazione | Erogazione |  | 1 |  | 34, 35 | No | 0%
| Erogazione conclusa | Erogazione |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Analisi del gradimento | Valutazione |  | 2 |  | 37 | No | 0%
| Apprendimento: test iniziale e finale a confronto, per obiettivo | Valutazione |  | 2 |  | 37 | No | 0%
| Verifica della ricaduta sul lavoro con i responsabili | Valutazione |  | 3 |  | 37 | No | 0%
| Relazione finale e proposte per le prossime edizioni | Valutazione |  | 2 |  | 38, 39, 40 | No | 0%
| Relazione finale consegnata | Valutazione |  | 0 |  | 41 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Corso aziendale |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Partecipanti richiamati dal lavoro | Durante l'aula i partecipanti escono per telefonate e urgenze, o non si presentano: le ore minime non si raggiungono. | Partecipazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Date scelte con i responsabili lontano dai picchi; convocazione anche ai responsabili; telefoni spenti fuori dalle pause; recupero previsto nell'altra edizione. | Edizioni, gruppi e calendario; Convocazioni ai partecipanti e ai loro responsabili; Registro delle presenze e materiali consegnati | Identificato
| Obiettivi diversi fra direzione e responsabili | La direzione vuole un cambiamento, i responsabili ne chiedono un altro: il corso prova a fare tutto e non ne ottiene nessuno. | Committente |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Obiettivi scritti e condivisi con il committente prima della progettazione; ciò che resta fuori va in un corso diverso. | Incontro di avvio: che cosa deve cambiare nel lavoro dopo il corso; Divario di competenze e obiettivi di apprendimento; Fabbisogni e obiettivi condivisi con il committente | Identificato
| Docente indisponibile all'ultimo | Malattia o un altro impegno del docente a pochi giorni dall'aula: l'edizione salta e i partecipanti vanno riconvocati. | Docenti |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Un secondo docente alla prova generale, in grado di tenere almeno i moduli principali; materiali completi e non solo nella testa del docente. | Scelta e incarico dei docenti; Prova generale con i docenti | Identificato
| Esempi lontani dal lavoro dell'azienda | Casi e slide generici, presi da altri corsi: i partecipanti non riconoscono il loro lavoro e si disinteressano. | Contenuti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Esercitazioni costruite con i documenti dell'azienda; materiali riletti dal committente prima dell'aula. | Esercitazioni e casi presi dal lavoro dell'azienda; Materiali riletti dal committente | Identificato
| Nessuna ricaduta sul lavoro | Il corso piace, il test va bene, ma dopo un mese tutto è come prima: nessuno ha chiesto di applicare ciò che si è imparato. | Risultati |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Indicatori scelti all'avvio; responsabili coinvolti fin dalle interviste; ripasso dopo il corso; verifica della ricaduta in calendario. | Brevi lezioni di ripasso da rivedere dopo il corso; Verifica della ricaduta sul lavoro con i responsabili | Identificato
| Un corso obbligatorio non conforme | Se il corso serve a un obbligo di legge, come la formazione sulla sicurezza (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), durata, contenuti, docenti, verifica finale e attestati sbagliati lo rendono inutile ai fini dell'obbligo. | Norme |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Per la sicurezza si progetta sull'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: durate e contenuti minimi, verifica dell'apprendimento, registro e attestati come li chiede; docenti con i requisiti richiesti. | Struttura del corso: moduli, ore, sequenza; Scelta e incarico dei docenti; Attestati di partecipazione | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Corso aziendale]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Corso di formazione aziendale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un corso su misura in dieci settimane: analisi dei fabbisogni, obiettivi, progetto, materiali, edizioni in aula, test e verifica della ricaduta sul lavoro.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.