## Piano
Diagnosi energetica di uno stabilimento
| Progetto | Diagnosi energetica |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Avvio e raccolta dati |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il responsabile dell'energia | Avvio e raccolta dati |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Richiesta dei dati dell'anno di riferimento | Avvio e raccolta dati |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Raccolta dei consumi da fatture e misuratori, vettore per vettore | Avvio e raccolta dati |  | 10 |  | 3 | No | 0%
| Raccolta della produzione e delle variabili che spiegano i consumi | Avvio e raccolta dati |  | 12 |  | 3 | No | 0%
| Inventario delle utenze: macchine, impianti, centrali | Avvio e raccolta dati |  | 12 |  | 3 | No | 0%
| Dati dell'anno di riferimento completi | Avvio e raccolta dati |  | 0 |  | 4, 5, 6 | Sì | 0%
| Sopralluogo nello stabilimento con la manutenzione | Sopralluogo e misure |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Piano di monitoraggio: che cosa si misura, dove, per quanto | Sopralluogo e misure |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Installazione di analizzatori di rete e registratori | Sopralluogo e misure |  | 1 |  | 9 | No | 0%
| Campagna di misura | Sopralluogo e misure |  | 15 |  | 10 | No | 0%
| Termografie e prove su centrali e aria compressa | Sopralluogo e misure |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Rimozione degli strumenti e scarico dei dati | Sopralluogo e misure |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Misure acquisite | Sopralluogo e misure |  | 0 |  | 13, 12 | Sì | 0%
| Struttura energetica per aree funzionali | Modello energetico |  | 4 |  | 14 | No | 0%
| Consumi delle attività principali | Modello energetico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Consumi dei servizi ausiliari: aria compressa, centrali, freddo | Modello energetico |  | 4 |  |  | No | 0%
| Consumi dei servizi generali: illuminazione, uffici, climatizzazione | Modello energetico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Bilancio energetico e quadratura con le fatture | Modello energetico |  | 2 |  | 15 | No | 0%
| Indicatori di prestazione e confronto con il settore | Modello energetico |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Modello energetico validato | Modello energetico |  | 0 |  | 20 | Sì | 0%
| Individuazione degli interventi | Interventi di efficienza |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Analisi costi e benefici di ogni intervento | Interventi di efficienza |  | 4 |  | 22 | No | 0%
| Verifica degli incentivi applicabili | Interventi di efficienza |  | 2 |  | 22 | No | 0%
| Priorità degli interventi con il cliente | Interventi di efficienza |  | 1 |  | 23, 24 | No | 0%
| Rapporto di diagnosi secondo le UNI CEI EN 16247 | Rapporto e invio a ENEA |  | 4 |  | 25 | No | 0%
| Riesame del rapporto con il cliente | Rapporto e invio a ENEA |  | 1 |  | 26 | No | 0%
| Firma del redattore certificato | Rapporto e invio a ENEA |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Caricamento sul portale ENEA con i file di riepilogo | Rapporto e invio a ENEA |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Diagnosi inviata a ENEA | Rapporto e invio a ENEA |  | 0 |  | 29 | Sì | 0%
| Proposta di un monitoraggio permanente | Rapporto e invio a ENEA |  | 2 |  | 30 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Diagnosi energetica |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Dati di consumo incompleti o incoerenti | Fatture mancanti, misuratori interni non tarati o produzione non registrata: il bilancio non torna. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco dei dati con le scadenze alla riunione di avvio; i buchi colmati con stime motivate e scritte nel rapporto. | Raccolta dei consumi da fatture e misuratori, vettore per vettore; Raccolta della produzione e delle variabili che spiegano i consumi | Identificato
| Strumenti non installabili sulle utenze principali | Quadri non accessibili senza fermare la produzione: le misure dirette saltano proprio dove pesano di più. | Misure |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Finestre di installazione concordate con la manutenzione nel sopralluogo; pinze amperometriche e registratori dove il quadro non si apre. | Installazione di analizzatori di rete e registratori | Identificato
| Campagna di misura non rappresentativa | Produzione ridotta, ferie o una stagione anomala: il profilo misurato non è quello dell'anno. | Misure |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Periodo scelto con il calendario della produzione; i consumi riportati all'anno con le variabili che li spiegano. | Piano di monitoraggio: che cosa si misura, dove, per quanto; Campagna di misura | Identificato
| Il bilancio non quadra con le fatture | Lo scarto fra misurato e fatturato è troppo grande per spiegarlo: il modello non regge. | Modello |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Quadratura vettore per vettore prima degli indicatori; misure di controllo sulle utenze dubbie. | Bilancio energetico e quadratura con le fatture | Identificato
| Scadenza dell'obbligo troppo vicina | Partire tardi stringe la campagna di misura e il caricamento cade nei giorni in cui il portale è più lento. | Tempi |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Incarico almeno quattro mesi prima della scadenza; caricamento due settimane prima, non l'ultimo giorno. | Caricamento sul portale ENEA con i file di riepilogo | Identificato
| Interventi che il cliente non adotta | Tempi di ritorno lunghi o investimenti fuori budget: la diagnosi resta un adempimento. Per un'impresa energivora non è una scelta: va attuato almeno un intervento della diagnosi, o adottato un sistema di gestione ISO 50001 (D.Lgs. 102/2014, art. 8). | Valore |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Prima gli interventi gestionali a costo quasi nullo; incentivi calcolati per ciascun intervento; priorità decise con il cliente, non scritte da soli. | Analisi costi e benefici di ogni intervento; Priorità degli interventi con il cliente | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Diagnosi energetica]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Diagnosi energetica di uno stabilimento: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
La diagnosi obbligatoria del D.Lgs. 102/2014: dati dell'anno di riferimento, campagna di misura, modello energetico, interventi, rapporto e invio a ENEA.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.