## Piano
Discovery di una nuova funzione
| Progetto | Discovery |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Problema da esplorare e risultato atteso | Ipotesi |  | 1 |  |  | No | 0%
| Che cosa dicono già i dati d'uso e l'assistenza | Ipotesi |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Mappa delle assunzioni e scelta delle più rischiose | Ipotesi |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Criteri per andare avanti e per fermarsi, decisi prima | Ipotesi |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Ipotesi e criteri approvati | Ipotesi |  | 0 |  | 4 | Sì | 0%
| Traccia dell'intervista | Interviste |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Reclutamento di otto partecipanti | Interviste |  | 4 |  | 5 | No | 0%
| Informativa e consenso alla registrazione | Interviste |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Otto interviste di un'ora | Interviste |  | 5 |  | 6, 7, 8 | No | 0%
| Sintesi: bisogni, frasi, comportamenti ricorrenti | Interviste |  | 1 |  | 9 | No | 0%
| Mappa delle opportunità | Interviste |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Problema confermato o smentito | Interviste |  | 0 |  | 11 | Sì | 0%
| Tre soluzioni a confronto | Prototipo |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Verifica di fattibilità con il team tecnico | Prototipo |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Prototipo cliccabile della soluzione scelta | Prototipo |  | 4 |  | 13 | No | 0%
| Scenari del test e domande finali | Prototipo |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Cinque partecipanti per il test | Prototipo |  | 5 |  | 12 | No | 0%
| Test di usabilità con cinque utenti | Test |  | 3 |  | 15, 16, 17 | No | 0%
| Prova del valore con un impegno concreto | Test |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Sostenibilità: prezzo, costi, effetti su vendite e assistenza | Test |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Sintesi dei test | Test |  | 1 |  | 18, 19 | No | 0%
| Test conclusi | Test |  | 0 |  | 21, 20 | Sì | 0%
| Raccomandazione: costruire, cambiare o fermarsi | Decisione |  | 2 |  | 22 | No | 0%
| Riunione di decisione | Decisione |  | 1 |  | 23 | No | 0%
| Decisione presa | Decisione |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Passaggio alla consegna, o archivio della ricerca | Decisione |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Ringraziamenti e restituzione ai partecipanti | Decisione |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Discovery chiusa | Decisione |  | 0 |  | 26, 27 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Discovery |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Si convalida la soluzione invece del problema | Si parte innamorati di una funzione e ogni intervista diventa una conferma: si costruisce ciò che nessuno userà. | Metodo |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Problema scritto senza la soluzione; criteri per fermarsi decisi prima delle interviste; almeno tre soluzioni a confronto prima del prototipo. | Problema da esplorare e risultato atteso; Criteri per andare avanti e per fermarsi, decisi prima; Tre soluzioni a confronto | Identificato
| Partecipanti che non rappresentano il mercato | Solo clienti affezionati o colleghi disponibili: risposte gentili che non dicono nulla sugli altri. | Reclutamento |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Criteri di selezione scritti dal segmento scelto; anche non clienti e clienti persi; nessuno che conosca il prodotto dall'interno. | Reclutamento di otto partecipanti | Identificato
| Domande che suggeriscono la risposta | «Non sarebbe utile se…?» produce un sì di cortesia, non un'informazione. | Metodo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Domande sui fatti passati; traccia riletta da un collega prima della prima intervista; chi conduce non presenta l'idea. | Traccia dell'intervista; Otto interviste di un'ora | Identificato
| Reclutamento lento | Le interviste slittano di settimane perché nessuno trova il tempo, e la discovery perde il ritmo. | Reclutamento |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Inviti partiti il primo giorno della fase, un incentivo per il tempo, il doppio dei contatti necessari; i partecipanti al test si cercano già durante le interviste. | Reclutamento di otto partecipanti; Cinque partecipanti per il test | Identificato
| Decisione già presa prima della discovery | La funzione è già promessa a un cliente o voluta dalla direzione: la discovery diventa una formalità e i risultati non contano. | Direzione |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Criteri per andare avanti e per fermarsi approvati da chi decide, prima di cominciare; se la decisione è già presa, lo si dice apertamente e la discovery si concentra su come costruirla bene. | Criteri per andare avanti e per fermarsi, decisi prima; Riunione di decisione | Identificato
| Prototipo troppo rifinito | Giorni spesi sul prototipo perfetto: ci si affeziona, e i partecipanti commentano i colori invece del flusso. | Prototipo |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Tempo massimo fissato; fedeltà quanto basta per gli scenari; si prova il flusso, non la grafica. | Prototipo cliccabile della soluzione scelta | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Discovery]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Discovery di una nuova funzione: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Sei settimane per decidere se costruire una funzione: assunzioni, interviste, mappa delle opportunità, prototipo, test di usabilità e di valore, decisione.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.