## Piano
Evento aziendale
| Progetto | Evento aziendale |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato e data dell'evento fissata | Concept e budget |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Brief: obiettivo, pubblico, numero di ospiti, budget | Concept e budget |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Concept dell'evento: formato, titolo, filo conduttore | Concept e budget |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Programma di massima della giornata | Concept e budget |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Budget preventivo per voce | Concept e budget |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Presentazione di concept e budget al cliente | Concept e budget |  | 1 |  | 4, 5 | No | 0%
| Concept e budget approvati | Concept e budget |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Tre location libere sulla data | Location e fornitori |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Sopralluoghi alle location con il cliente | Location e fornitori |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Opzione e contratto con la location | Location e fornitori |  | 3 |  | 9, 7 | No | 0%
| Location confermata | Location e fornitori |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Assicurazione di responsabilità civile dell'evento | Location e fornitori |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Preventivi e scelta dei fornitori | Location e fornitori |  | 14 |  | 11 | No | 0%
| Catering: menu, servizio, allergeni | Location e fornitori |  | 6 |  |  | No | 0%
| Audio, luci, video e diretta online | Location e fornitori |  | 8 |  |  | No | 0%
| Allestimento: palco, fondale, arredi, segnaletica | Location e fornitori |  | 7 |  |  | No | 0%
| Hostess, guardaroba e banco di registrazione | Location e fornitori |  | 6 |  |  | No | 0%
| Viaggi e alloggi di relatori e ospiti | Location e fornitori |  | 9 |  |  | No | 0%
| Fotografo e riprese della giornata | Location e fornitori |  | 5 |  |  | No | 0%
| Conferme scritte ai fornitori con orari e penali | Location e fornitori |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Fornitori confermati | Location e fornitori |  | 0 |  | 20, 12 | Sì | 0%
| Piano di emergenza della location e documenti dei fornitori | Location e fornitori |  | 5 |  | 21 | No | 0%
| SIAE e permessi del Comune, se servono | Location e fornitori |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Invito ai relatori e conferme | Comunicazione e iscrizioni |  | 13 |  | 7 | No | 0%
| Grafica dell'evento: titolo, inviti, materiali | Comunicazione e iscrizioni |  | 7 |  | 7 | No | 0%
| Annuncio della data agli ospiti | Comunicazione e iscrizioni |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Pagina e modulo d'iscrizione | Comunicazione e iscrizioni |  | 4 |  | 25, 11 | No | 0%
| Invio degli inviti | Comunicazione e iscrizioni |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Iscrizioni aperte | Comunicazione e iscrizioni |  | 21 |  | 28 | No | 0%
| Solleciti e gestione delle iscrizioni | Comunicazione e iscrizioni |  | 15 |  | 28 | No | 0%
| Programma definitivo e presentazioni dei relatori | Comunicazione e iscrizioni |  | 8 |  | 24 | No | 0%
| Iscrizioni chiuse | Comunicazione e iscrizioni |  | 0 |  | 29 | Sì | 0%
| Promemoria agli iscritti con le informazioni pratiche | Comunicazione e iscrizioni |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Planimetria della sala e progetto dell'allestimento | Allestimento |  | 5 |  | 21 | No | 0%
| Esecutivi di stampa: fondale, segnaletica, badge | Allestimento |  | 4 |  | 34, 25 | No | 0%
| Stampa e produzione dei materiali | Allestimento |  | 7 |  | 35 | No | 0%
| Scaletta tecnica minuto per minuto | Allestimento |  | 5 |  | 31, 34 | No | 0%
| Presentazioni raccolte e prove con i relatori | Allestimento |  | 4 |  | 37 | No | 0%
| Elenco degli iscritti, badge e posti | Allestimento |  | 2 |  | 32, 36 | No | 0%
| Riunione operativa con fornitori e staff | Allestimento |  | 1 |  | 38, 39 | No | 0%
| Montaggio e prove tecniche in sala | Allestimento |  | 1 |  | 40, 22, 23 | No | 0%
| Sala pronta | Allestimento |  | 0 |  | 41 | Sì | 0%
| Giornata dell'evento: regia, accoglienza, tempi | Evento e chiusura |  | 1 |  | 42, 33 | No | 0%
| Evento svolto | Evento e chiusura |  | 0 |  | 43 | Sì | 0%
| Smontaggio e riconsegna della sala | Evento e chiusura |  | 1 |  | 43 | No | 0%
| Ringraziamenti, foto e presentazioni agli ospiti | Evento e chiusura |  | 2 |  | 44 | No | 0%
| Questionario di gradimento | Evento e chiusura |  | 4 |  | 44 | No | 0%
| Consuntivo dei costi con le fatture dei fornitori | Evento e chiusura |  | 4 |  | 45 | No | 0%
| Report finale dell'evento | Evento e chiusura |  | 2 |  | 47, 48, 46 | No | 0%
| Evento chiuso e consuntivo approvato | Evento e chiusura |  | 0 |  | 49 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Evento aziendale |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Iscrizioni sotto le attese | Inviti partiti tardi, data affollata o un programma poco chiaro: la sala resta mezza vuota davanti ai relatori. | Ospiti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Annuncio della data appena confermata la location; obiettivo di iscritti con le soglie per i solleciti; dopo due settimane sotto la metà dell'obiettivo, inviti personali dai commerciali del cliente. | Annuncio della data agli ospiti; Invio degli inviti; Solleciti e gestione delle iscrizioni | Identificato
| Un relatore rinuncia all'ultimo | Malattia, impegni, voli cancellati: un buco nel programma a pochi giorni dall'evento. | Relatori |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Un relatore di riserva interno al cliente per ogni sessione; collegamento a distanza provato come alternativa; presentazioni raccolte una settimana prima. | Invito ai relatori e conferme; Presentazioni raccolte e prove con i relatori | Identificato
| Costi extra dei fornitori | Ore di montaggio in più, coperti aggiuntivi, servizi chiesti sul posto: il consuntivo supera il budget approvato. | Costi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Conferme scritte con orari e quantità; un solo referente che autorizza gli extra il giorno dell'evento; riserva per gli imprevisti nel budget. | Conferme scritte ai fornitori con orari e penali; Consuntivo dei costi con le fatture dei fornitori | Identificato
| Audio, video o collegamento che si guastano in sala | Un microfono muto, una presentazione che non parte, la diretta che cade: davanti a tutti gli ospiti. | Tecnica |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Prove complete il giorno prima; microfoni e computer di riserva; linea internet dedicata per la diretta; un tecnico in regia per tutta la giornata. | Audio, luci, video e diretta online; Montaggio e prove tecniche in sala | Identificato
| La location non è più disponibile o non basta | Un'opzione scaduta o una capienza letta male: si cerca un'altra sala con gli inviti già partiti. | Location |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Contratto prima dell'annuncio della data; capienza autorizzata scritta nel contratto per la disposizione scelta; scadenze delle opzioni nel piano. | Tre location libere sulla data; Opzione e contratto con la location | Identificato
| Un incidente o un malore durante l'evento | Un ospite cade, un fornitore si ferisce durante il montaggio, qualcuno si sente male in sala. | Sicurezza |  | 2 | 4 |  |  | Trasferire | Assicurazione di responsabilità civile per la giornata; piano di emergenza della location condiviso con lo staff; documenti di sicurezza dei fornitori controllati prima del montaggio. | Assicurazione di responsabilità civile dell'evento; Piano di emergenza della location e documenti dei fornitori | Identificato
| Allergie e intolleranze non gestite | Le esigenze raccolte all'iscrizione non arrivano al catering, o i piatti non sono riconoscibili: un ospite sta male. | Ospiti |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Esigenze raccolte nel modulo e passate al catering per nome; allergeni indicati per ogni piatto; un piatto alternativo sempre pronto. | Catering: menu, servizio, allergeni; Pagina e modulo d'iscrizione | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Evento aziendale]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Evento aziendale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un convegno dal concept al consuntivo: location, fornitori, relatori, iscrizioni, allestimento, scaletta, sicurezza, giornata e report.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.