## Piano
Piano formativo finanziato
| Progetto | Piano formativo finanziato |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Adesione al fondo e risorse disponibili | Analisi |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Conto aziendale o avviso: da dove arrivano le risorse | Analisi |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Regime di aiuti di Stato | Analisi |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Analisi dei fabbisogni formativi con direzione e responsabili | Analisi |  | 9 |  | 1 | No | 0%
| Partecipanti per azione formativa | Analisi |  | 3 |  | 5 | No | 0%
| Cofinanziamento con il costo del personale in formazione | Analisi |  | 2 |  | 6, 4 | No | 0%
| Proposta di piano condivisa con l'azienda | Analisi |  | 1 |  | 7, 5 | No | 0%
| Fabbisogni e partecipanti approvati dall'azienda | Analisi |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Progettazione delle azioni formative | Piano e domanda |  | 9 |  | 9 | No | 0%
| Preventivo finanziario del piano per voce di spesa | Piano e domanda |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Documenti e dichiarazioni dell'azienda | Piano e domanda |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Piano presentato alle rappresentanze sindacali | Piano e domanda |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Firma dell'accordo di condivisione | Piano e domanda |  | 6 |  | 13 | No | 0%
| Accordo con le parti sociali firmato | Piano e domanda |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Piano sulla piattaforma del fondo e invio | Piano e domanda |  | 3 |  | 15, 11, 12 | No | 0%
| Piano presentato al fondo | Piano e domanda |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Istruttoria del fondo | Approvazione |  | 24 |  | 17 | No | 0%
| Risposte alle richieste di chiarimento del fondo | Approvazione |  | 8 |  | 17 | No | 0%
| Calendario delle edizioni con l'azienda | Approvazione |  | 7 |  | 17 | No | 0%
| Incarichi ai docenti, legati all'approvazione del piano | Approvazione |  | 7 |  | 17 | No | 0%
| Piano approvato dal fondo | Approvazione |  | 0 |  | 18, 19 | Sì | 0%
| Avvio del piano e calendari sulla piattaforma | Erogazione |  | 2 |  | 22, 20 | No | 0%
| Registri didattici e fogli firma pronti per ogni edizione | Erogazione |  | 2 |  | 22 | No | 0%
| Azioni formative in aula e a distanza | Erogazione |  | 46 |  | 23, 24, 21 | No | 0%
| Prima azione formativa | Erogazione |  | 19 |  |  | No | 0%
| Seconda azione formativa | Erogazione |  | 26 |  |  | No | 0%
| Terza azione formativa | Erogazione |  | 23 |  |  | No | 0%
| Tutoraggio e controllo delle presenze | Erogazione |  | 48 |  | 23, 24 | No | 0%
| Variazioni di date, sedi e docenti comunicate al fondo | Erogazione |  | 48 |  | 23 | No | 0%
| Verifiche dell'apprendimento e questionari di gradimento | Erogazione |  | 15 |  | 23 | No | 0%
| Formazione conclusa | Erogazione |  | 0 |  | 25, 29, 30, 31 | Sì | 0%
| Raccolta dei giustificativi di spesa | Rendicontazione |  | 10 |  | 32 | No | 0%
| Costo del personale in formazione dalle ore di presenza | Rendicontazione |  | 5 |  | 32 | No | 0%
| Attestati ai partecipanti che hanno raggiunto la frequenza minima | Rendicontazione |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Rendiconto sulla piattaforma del fondo | Rendicontazione |  | 8 |  | 33, 34 | No | 0%
| Certificazione del rendiconto da parte di un revisore legale, dove il fondo la chiede | Rendicontazione |  | 7 |  | 36 | No | 0%
| Invio del rendiconto al fondo | Rendicontazione |  | 1 |  | 37, 35 | No | 0%
| Rendiconto inviato | Rendicontazione |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%
| Fascicolo del piano per i controlli | Rendicontazione |  | 2 |  | 39 | No | 0%
| Verifica del rendiconto da parte del fondo | Rendicontazione |  | 7 |  | 39 | No | 0%
| Rendiconto approvato dal fondo | Rendicontazione |  | 0 |  | 41 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Piano formativo finanziato |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Risorse sul conto aziendale più basse del previsto | Adesione recente, contributi non versati o piani già finanziati: il conto non copre il piano progettato. | Risorse |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Saldo letto prima di progettare; piano dimensionato sulle risorse vere; avvisi aperti valutati per la parte che manca. | Adesione al fondo e risorse disponibili; Conto aziendale o avviso: da dove arrivano le risorse | Identificato
| Accordo con le parti sociali in ritardo | Senza rappresentanze interne l'accordo passa da quelle territoriali, e i tempi si allungano: la domanda non parte, o perde la scadenza dell'avviso. | Parti sociali |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Contatto con le rappresentanze appena le azioni sono abbozzate; piano spiegato in un incontro, non mandato per posta; margine di due settimane sulla scadenza dell'avviso. | Piano presentato alle rappresentanze sindacali; Firma dell'accordo di condivisione | Identificato
| Regime di aiuti sbagliato o tetto superato | Formazione obbligatoria messa nell'esenzione dell'art. 31, o aiuti de minimis già ricevuti che sommati superano il tetto: il finanziamento si riduce o si revoca. | Aiuti di Stato |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Aiuti ricevuti letti nel Registro nazionale prima di scegliere il regime; azioni obbligatorie per legge separate e indicate. | Regime di aiuti di Stato; Documenti e dichiarazioni dell'azienda | Identificato
| Partecipanti sotto la frequenza minima | Turni, ferie e urgenze tengono lontani dall'aula alcuni partecipanti: non contano come formati e la spesa riconosciuta scende. | Partecipazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Calendario fatto con i responsabili; presenze controllate a ogni lezione; recupero nelle edizioni successive, se il fondo lo ammette. | Calendario delle edizioni con l'azienda; Tutoraggio e controllo delle presenze | Identificato
| Lezione svolta senza calendario comunicato | Una data spostata all'ultimo e non aggiornata sulla piattaforma: in caso di controllo la lezione non c'è, e le sue ore non si riconoscono. | Gestione |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Una persona sola aggiorna la piattaforma; nessuna variazione accettata senza la conferma che è caricata. | Avvio del piano e calendari sulla piattaforma; Variazioni di date, sedi e docenti comunicate al fondo | Identificato
| Giustificativi incompleti in rendicontazione | Fatture dei docenti senza riferimento al piano, pagamenti in contanti, registri con firme mancanti: voci tagliate dal fondo. | Rendicontazione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Regole su fatture e pagamenti date ai docenti all'incarico; registri controllati a ogni fine edizione, non alla fine del piano. | Registri didattici e fogli firma pronti per ogni edizione; Raccolta dei giustificativi di spesa | Identificato
| Partecipanti che lasciano l'azienda durante il piano | Dimissioni o fine dei contratti a termine riducono il numero dei formati. | Partecipazione |  | 3 | 2 |  |  | Accettare | Sostituzioni comunicate al fondo nei modi che ammette; nei gruppi qualche posto in più di quelli minimi. | Partecipanti per azione formativa; Variazioni di date, sedi e docenti comunicate al fondo | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Piano formativo finanziato]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Piano formativo finanziato: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un piano finanziato da un fondo interprofessionale: fabbisogni, regime di aiuti, accordo con le parti sociali, domanda, registri d'aula e rendiconto.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.