## Piano
Gantt di progetto
| Progetto | Rifacimento dell'e-commerce (esempio) |  |  |  |  | Inizio della griglia |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Assegnatario | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Riunione di avvio | Chiara Rossi |  | 0 |  |  | Sì | 100%
| Analisi dei requisiti | Chiara Rossi |  | 4 |  | 1 | No | 100%
| Testi e foto dei prodotti | Marta Gallo |  | 5 |  | 1 | No | 50%
| Wireframe e architettura delle pagine | Sara Conti |  | 5 |  | 2 | No | 100%
| Design grafico | Sara Conti |  | 8 |  | 4 | No | 40%
| Sviluppo del tema e del catalogo | Luca Bianchi |  | 10 |  | 5 | No | 0%
| Pagamenti e spedizioni | Luca Bianchi |  | 6 |  | 5 | No | 0%
| Caricamento dei contenuti | Marta Gallo |  | 4 |  | 3, 6 | No | 0%
| Collaudo con il cliente | Chiara Rossi |  | 5 |  | 7, 8 | No | 0%
| Correzioni dal collaudo | Luca Bianchi |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Go-live | Luca Bianchi |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Formazione al cliente | Chiara Rossi |  | 1 |  | 11 | No | 0%

## Importa in KeenHour
Titolo | Assegnatari | Inizio | Scadenza | Stato | Descrizione

## Istruzioni
Gantt di progetto: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
1. Nel foglio «Piano» scrivi un task per riga: nome, assegnatario, inizio e durata in giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). La scadenza si calcola da sola.
2. Se un task può partire solo quando un altro è finito, scrivi nell'inizio =GIORNO.LAVORATIVO(F7;1), cioè il giorno lavorativo dopo la scadenza del task della riga 7 (in Excel in inglese: =WORKDAY(F7,1)). In «Dipende da» annota il N° del predecessore.
3. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella colonna Milestone: nella griglia è la cella scura.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»: la barra si riempie in proporzione. Un task oltre la scadenza e non completato diventa rosso.
5. Quando il piano è approvato, fissa la baseline: copia la colonna «Scadenza» e incollala in «Scadenza baseline» con «Incolla speciale → Valori». Da lì lo scostamento dice di quanti giorni di calendario si è spostata ogni scadenza: +7 è una settimana di ritardo.
6. La griglia mostra 12 settimane dal lunedì del primo inizio; per partire da un'altra data scrivila in «Inizio della griglia».
Le righe d'esempio (dalla 6 alla 17 del «Piano») si cancellano con «Elimina righe»: le altre righe tengono le loro formule.
Le regole del modello
Giorni lavorativi da lunedì a venerdì; qui le festività non si escludono, in KeenHour sì. Se ti servono, GIORNO.LAVORATIVO accetta un elenco di giorni festivi.
Scostamento = scadenza attuale − scadenza della baseline, in giorni di calendario: positivo vuol dire in ritardo.
Il percorso critico in Excel non si calcola senza macro: lo trovi seguendo la catena di dipendenze più lunga (la guida spiega come), oppure lo calcola KeenHour a ogni modifica.
Portare il piano in KeenHour
Il foglio «Importa in KeenHour» ha già le colonne che KeenHour riconosce: titolo, assegnatari, inizio, scadenza, stato, descrizione. Aprilo e scegli «File → Salva con nome → CSV UTF-8»: si salva solo quel foglio.
In KeenHour apri la lista, scegli «Importa» dal suo menu e carica il file: l'anteprima mostra cosa entra prima di scrivere qualcosa.
Gli assegnatari si riconoscono dall'email: scrivi l'email del collega nella colonna «Assegnatario» per assegnargli il task. Dipendenze e baseline si rifanno in KeenHour in pochi clic; la descrizione ricorda da quali task dipende ognuno.
Per saperne di più