## Piano
Processo di gestione dei rischi
| Progetto | Gestione dei rischi |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Avvio del processo dei rischi | Pianificazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Obiettivi del progetto e propensione al rischio | Pianificazione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Scale di probabilità e impatto | Pianificazione |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Categorie dei rischi | Pianificazione |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Ruoli, frequenza delle revisioni e soglie di escalation | Pianificazione |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Piano di gestione dei rischi | Pianificazione |  | 1 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Piano di gestione dei rischi approvato dallo sponsor | Pianificazione |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Analisi dei documenti del progetto | Identificazione |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Verifica delle assunzioni | Identificazione |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Laboratori di identificazione con il gruppo di progetto | Identificazione |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Rischi tecnici: requisiti, tecnologie, interfacce, prestazioni | Identificazione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Rischi esterni: cliente, fornitori, enti, norme, mercato | Identificazione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Rischi organizzativi: persone, priorità, budget, altri progetti | Identificazione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Rischi di gestione: stime, programma, comunicazione, controllo | Identificazione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Colloqui con cliente, fornitori ed esperti | Identificazione |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Opportunità da cogliere | Identificazione |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Ogni rischio scritto come causa, evento ed effetto | Identificazione |  | 2 |  | 10, 15, 9 | No | 0%
| Registro dei rischi popolato | Identificazione |  | 0 |  | 17, 16 | Sì | 0%
| Probabilità e impatto di ogni rischio | Analisi |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Matrice dei rischi e priorità | Analisi |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Un owner per ogni rischio | Analisi |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Impatto in giorni e in euro dei rischi alti | Analisi |  | 2 |  | 20 | No | 0%
| Rischi principali presentati allo sponsor | Analisi |  | 1 |  | 22, 21 | No | 0%
| Analisi condivisa con lo sponsor | Analisi |  | 0 |  | 23 | Sì | 0%
| Strategia per ogni rischio alto e critico | Risposte |  | 2 |  | 24 | No | 0%
| Azioni di risposta come task nel piano | Risposte |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Piani di contingenza e segnali d'allarme | Risposte |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Rischi residui e rischi nati dalle risposte | Risposte |  | 1 |  | 26, 27 | No | 0%
| Riserva di contingenza approvata | Risposte |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Risposte e riserva approvate | Risposte |  | 0 |  | 29 | Sì | 0%
| Rischi nello status report settimanale | Monitoraggio |  | 1 |  | 30 | No | 0%
| Prima revisione del registro | Monitoraggio |  | 1 |  | 30 | No | 0%
| Rischi occorsi trasformati in issue | Monitoraggio |  | 4 |  | 32 | No | 0%
| Seconda revisione del registro | Monitoraggio |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Verifica dell'efficacia delle risposte | Monitoraggio |  | 2 |  | 34 | No | 0%
| Lezioni sul processo dei rischi | Monitoraggio |  | 1 |  | 35 | No | 0%
| Processo dei rischi a regime | Monitoraggio |  | 0 |  | 36, 31, 33 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Gestione dei rischi |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Registro compilato una volta e poi dimenticato | Il registro nasce per il piano o per il cliente e nessuno lo riapre: i rischi cambiano, il registro no, e i problemi arrivano senza preavviso. | Processo |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Revisioni in calendario ogni due settimane; i rischi nello status report; la data di revisione di ogni rischio in vista, con quelle scadute in evidenza. | Prima revisione del registro; Rischi nello status report settimanale | Identificato
| Rischi scritti come etichette | «Ritardi», «budget», «fornitori»: voci che non dicono che cosa può succedere né che cosa fare, e che nessuno sa valutare. | Metodo |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Ogni rischio scritto come causa, evento ed effetto prima dell'analisi; quelli che non si riescono a scrivere così si riformulano o si tolgono. | Ogni rischio scritto come causa, evento ed effetto | Identificato
| Owner senza tempo né autorità | I rischi vanno a chi era nella stanza, non a chi può agire: le azioni restano ferme. | Ruoli |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Owner scelto per la capacità di agire; le azioni di risposta come task con stima nel suo carico; i rischi senza owner possibile vanno allo sponsor. | Un owner per ogni rischio; Azioni di risposta come task nel piano | Identificato
| Valutazioni ottimistiche | Nessuno vuole sembrare pessimista davanti allo sponsor: le probabilità scendono, gli impatti si arrotondano per difetto. | Metodo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Voto in silenzio prima della discussione; scale con esempi concreti; confronto con quanto è successo in progetti simili. | Probabilità e impatto di ogni rischio | Identificato
| Chi segnala un rischio passa per disfattista | Nel gruppo chi porta un rischio viene zittito o incaricato di risolverlo da solo: i rischi veri restano nascosti. | Cultura |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Lo sponsor apre il primo laboratorio dicendo che i rischi trovati presto sono un merito; chi segnala non diventa owner per forza. | Laboratori di identificazione con il gruppo di progetto | Identificato
| Riserva di contingenza tagliata | Lo sponsor o il commerciale tolgono la riserva per far tornare il prezzo o la data: il primo rischio che succede diventa un ritardo. | Governo |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Riserva motivata rischio per rischio con l'esposizione; se viene tolta, lo sponsor firma l'accettazione dei rischi che restano scoperti. | Impatto in giorni e in euro dei rischi alti; Riserva di contingenza approvata | Identificato
| Rischi del contratto ignorati | Penali, garanzie e responsabilità restano nell'ufficio legale: il gruppo di progetto non sa quali date costano davvero. | Contratto |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Analisi del contratto all'inizio dell'identificazione, con chi lo ha negoziato; le milestone con penale segnate nel piano. | Analisi dei documenti del progetto | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Gestione dei rischi]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Processo di gestione dei rischi: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Il registro dei rischi impostato e messo in moto: scale, identificazione, analisi, risposte con owner e riserva, revisioni periodiche.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.