## Piano
Impianto fotovoltaico aziendale
| Progetto | Fotovoltaico |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico per lo studio dell'impianto | Sopralluogo e dimensionamento |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Analisi dei consumi orari | Sopralluogo e dimensionamento |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Sopralluogo in copertura | Sopralluogo e dimensionamento |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Verifica del manto: amianto e stato di conservazione | Sopralluogo e dimensionamento |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Verifica strutturale della copertura per i nuovi carichi | Sopralluogo e dimensionamento |  | 7 |  | 4 | No | 0%
| Dimensionamento: potenza, producibilità, autoconsumo, accumulo | Sopralluogo e dimensionamento |  | 5 |  | 2, 3 | No | 0%
| Offerta tecnica ed economica con il piano finanziario | Sopralluogo e dimensionamento |  | 3 |  | 6, 5 | No | 0%
| Contratto di fornitura e posa firmato | Sopralluogo e dimensionamento |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Domanda di connessione sul portale del distributore | Progetto e connessione |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Preventivo di connessione del distributore | Progetto e connessione |  | 20 |  | 9 | No | 0%
| Accettazione e pagamento del preventivo di connessione | Progetto e connessione |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Progetto elettrico: stringhe, inverter, quadri, protezioni | Progetto e connessione |  | 10 |  | 8 | No | 0%
| Protezione di interfaccia e schema di connessione | Progetto e connessione |  | 3 |  | 12 | No | 0%
| Valutazione antincendio dell'impianto in copertura | Progetto e connessione |  | 3 |  | 12 | No | 0%
| Disposizione dei moduli e strutture di sostegno | Progetto e connessione |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Progetto esecutivo pronto | Progetto e connessione |  | 0 |  | 13, 14, 15 | Sì | 0%
| Titolo edilizio per l'impianto in copertura | Autorizzazioni |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Il titolo diventa efficace | Autorizzazioni |  | 20 |  | 17 | No | 0%
| Aggiornamento della pratica antincendio, se l'attività è soggetta | Autorizzazioni |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Autorizzazioni e connessione accettate | Autorizzazioni |  | 0 |  | 18, 11, 19 | Sì | 0%
| Ordine di moduli, inverter e strutture | Realizzazione |  | 2 |  | 16 | No | 0%
| Consegna dei materiali in cantiere | Realizzazione |  | 25 |  | 21 | No | 0%
| Piano operativo di sicurezza e protezioni per i lavori in quota | Realizzazione |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Montaggio delle strutture di sostegno | Realizzazione |  | 8 |  | 22, 20, 23 | No | 0%
| Posa dei moduli | Realizzazione |  | 8 |  | 24 | No | 0%
| Cablaggi in corrente continua e passerelle | Realizzazione |  | 9 |  | 24 | No | 0%
| Inverter, quadri e collegamento al quadro generale | Realizzazione |  | 6 |  | 25 | No | 0%
| Montaggio finito | Realizzazione |  | 0 |  | 27, 26 | Sì | 0%
| Verifiche iniziali dell'impianto | Collaudo ed esercizio |  | 3 |  | 28 | No | 0%
| Dichiarazione di conformità e documenti per il distributore | Collaudo ed esercizio |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Regolamento di esercizio e registrazione dell'impianto | Collaudo ed esercizio |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Lavori del distributore e allacciamento | Collaudo ed esercizio |  | 20 |  | 30, 31 | No | 0%
| Attivazione e primo parallelo con la rete | Collaudo ed esercizio |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Convenzioni con il GSE scelte dal cliente | Collaudo ed esercizio |  | 5 |  | 33 | No | 0%
| Documenti e monitoraggio consegnati al cliente | Collaudo ed esercizio |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Piano di manutenzione e verifiche periodiche | Collaudo ed esercizio |  | 2 |  | 35 | No | 0%
| Impianto in esercizio | Collaudo ed esercizio |  | 0 |  | 34, 36 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Fotovoltaico |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Copertura con amianto o che non regge i carichi | La bonifica o il rinforzo della copertura spostano tempi e costi prima ancora di cominciare. | Copertura |  | 3 | 5 |  |  | Evitare | Verifica del manto e della portata prima dell'offerta definitiva; se servono bonifica o rinforzo, fanno parte del contratto con il loro prezzo. | Verifica del manto: amianto e stato di conservazione; Verifica strutturale della copertura per i nuovi carichi | Identificato
| Connessione lunga o costosa | Il distributore prevede lavori sulla rete, o una soluzione in media tensione che l'azienda non aveva messo in conto. | Distributore |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Domanda di connessione subito dopo il contratto; potenza in immissione scelta con il cliente guardando ai costi di connessione. | Domanda di connessione sul portale del distributore; Preventivo di connessione del distributore | Identificato
| Moduli o inverter consegnati in ritardo | Tempi dei fornitori e disponibilità dei modelli scelti spostano il montaggio. | Fornitori |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Ordini appena il progetto è pronto; un modello alternativo già verificato nel progetto elettrico. | Ordine di moduli, inverter e strutture; Consegna dei materiali in cantiere | Identificato
| Vincoli non previsti sull'edificio | Un vincolo paesaggistico o una regola del Comune richiedono un'autorizzazione con tempi lunghi. | Comune |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica dei vincoli nel sopralluogo; se ci sono, la loro autorizzazione entra nel piano prima della firma del contratto. | Titolo edilizio per l'impianto in copertura | Identificato
| Infortunio nei lavori in quota | Cadute dalla copertura o attraverso i lucernari sono il rischio più grave del cantiere. | Sicurezza |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Linee vita e protezioni dei lucernari prima del montaggio; addestramento del personale; verifica giornaliera del capo squadra. | Piano operativo di sicurezza e protezioni per i lavori in quota; Montaggio delle strutture di sostegno | Identificato
| Produzione sotto le attese | Ombre non viste, dati di irraggiamento ottimistici o perdite sottostimate: il ritorno promesso al cliente non arriva. | Prestazioni |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Producibilità calcolata con dati storici del sito e perdite prudenti; ombre rilevate in copertura, non solo dalle immagini aeree. | Dimensionamento: potenza, producibilità, autoconsumo, accumulo | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Fotovoltaico]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Impianto fotovoltaico aziendale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un fotovoltaico sul tetto di un capannone: consumi e copertura, progetto, connessione con il distributore, titolo edilizio, montaggio, collaudo ed esercizio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.