## Piano
Implementazione di un ERP
| Progetto | Implementazione ERP |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto firmato | Analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con la direzione e gli utenti chiave | Analisi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Comitato guida, utenti chiave e calendario dei workshop | Analisi |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Workshop sui processi, area per area | Analisi |  | 17 |  | 3 | No | 0%
| Contabilità, IVA, cespiti e tesoreria | Analisi |  | 4 |  |  | No | 0%
| Vendite: offerte, ordini, spedizioni, fatture | Analisi |  | 4 |  |  | No | 0%
| Acquisti: richieste, ordini, ricevimenti, fatture dei fornitori | Analisi |  | 4 |  |  | No | 0%
| Magazzino: depositi, movimenti, lotti, inventario | Analisi |  | 5 |  |  | No | 0%
| Produzione: distinte, cicli, ordini di lavoro, avanzamento | Analisi |  | 6 |  |  | No | 0%
| Controllo di gestione: centri di costo, margini, analisi | Analisi |  | 3 |  |  | No | 0%
| Interfacce con gli altri sistemi | Analisi |  | 8 |  | 3 | No | 0%
| Analisi fit-gap: standard, configurazione, personalizzazione | Analisi |  | 6 |  | 4, 11 | No | 0%
| Documento di analisi e disegno della soluzione | Analisi |  | 5 |  | 12 | No | 0%
| La direzione approva l'analisi e le personalizzazioni | Analisi |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Analisi approvata | Analisi |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Ambiente di prova e ambiente di produzione | Configurazione |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Dati dell'azienda, esercizi, numerazioni e tabelle di base | Configurazione |  | 4 |  | 16 | No | 0%
| Piano dei conti, causali contabili e codici IVA | Configurazione |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Ciclo attivo: listini, offerte, ordini, DDT, fatture | Configurazione |  | 10 |  | 18, 17 | No | 0%
| Magazzino: depositi, causali, lotti, criteri di valorizzazione | Configurazione |  | 10 |  | 17 | No | 0%
| Ciclo passivo: ordini ai fornitori, ricevimenti, registrazione delle fatture | Configurazione |  | 9 |  | 18 | No | 0%
| Fattura elettronica attiva e passiva e conservazione digitale | Configurazione |  | 7 |  | 18 | No | 0%
| Produzione: distinte base, cicli, ordini di lavoro | Configurazione |  | 12 |  | 20 | No | 0%
| Stampe dei documenti: offerta, conferma d'ordine, DDT, copia di cortesia della fattura | Configurazione |  | 8 |  | 19 | No | 0%
| Personalizzazioni approvate nell'analisi | Configurazione |  | 33 |  | 16 | No | 0%
| Sviluppo e prova delle interfacce | Configurazione |  | 33 |  | 16 | No | 0%
| Ruoli e autorizzazioni degli utenti | Configurazione |  | 4 |  | 19, 21, 23 | No | 0%
| Simulazione dei processi dall'inizio alla fine con gli utenti chiave | Configurazione |  | 10 |  | 22, 24, 27, 34 | No | 0%
| Collaudo della configurazione con gli utenti chiave | Configurazione |  | 6 |  | 28, 25, 26 | No | 0%
| Configurazione collaudata | Configurazione |  | 0 |  | 29 | Sì | 0%
| Che cosa si migra e da quando | Migrazione dei dati |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Bonifica delle anagrafiche nel vecchio sistema | Migrazione dei dati |  | 47 |  | 31 | No | 0%
| Estrazione e trasformazione dei dati | Migrazione dei dati |  | 6 |  | 31 | No | 0%
| Prima prova di caricamento e controllo | Migrazione dei dati |  | 4 |  | 33 | No | 0%
| Seconda prova di caricamento, sui dati bonificati | Migrazione dei dati |  | 4 |  | 30, 32 | No | 0%
| Inventario fisico di magazzino | Migrazione dei dati |  | 4 |  | 35 | No | 0%
| Caricamento di anagrafiche aggiornate, partite aperte e giacenze iniziali | Migrazione dei dati |  | 3 |  | 49, 36 | No | 0%
| Quadratura con il vecchio sistema | Migrazione dei dati |  | 1 |  | 37 | No | 0%
| Dati iniziali quadrati | Migrazione dei dati |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%
| Saldi contabili d'apertura, dopo la chiusura del vecchio sistema | Migrazione dei dati |  | 6 |  | 50 | No | 0%
| Piano della formazione per ruolo | Formazione |  | 3 |  | 30 | No | 0%
| Manuali operativi per ruolo | Formazione |  | 12 |  | 41 | No | 0%
| Formazione approfondita degli utenti chiave | Formazione |  | 6 |  | 41 | No | 0%
| Formazione degli utenti finali, reparto per reparto | Formazione |  | 12 |  | 42, 43 | No | 0%
| Esercitazioni degli utenti in ambiente di prova | Formazione |  | 7 |  | 44 | No | 0%
| Utenti formati | Formazione |  | 0 |  | 45 | Sì | 0%
| Piano di avvio e di ritorno indietro | Avvio e assistenza |  | 5 |  | 35 | No | 0%
| Prova generale dell'avvio con i tempi veri | Avvio e assistenza |  | 3 |  | 47 | No | 0%
| Decisione di avvio con il comitato guida | Avvio e assistenza |  | 1 |  | 48, 46 | No | 0%
| Avvio in produzione | Avvio e assistenza |  | 0 |  | 39 | Sì | 0%
| Presidio in azienda nelle prime due settimane | Avvio e assistenza |  | 10 |  | 50 | No | 0%
| Assistenza alla prima liquidazione IVA e alla prima chiusura del mese | Avvio e assistenza |  | 7 |  | 51 | No | 0%
| Richieste aperte dopo l'avvio: correzioni e piano | Avvio e assistenza |  | 6 |  | 51 | No | 0%
| Verifica finale con il comitato guida | Avvio e assistenza |  | 2 |  | 52, 53, 40 | No | 0%
| Fine del progetto e passaggio all'assistenza | Avvio e assistenza |  | 0 |  | 54 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Implementazione ERP |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Utenti chiave senza tempo per il progetto | Gli utenti chiave fanno anche il lavoro di sempre: workshop rimandati, prove non fatte, e all'avvio nessuno conosce il sistema. | Persone |  | 5 | 4 |  |  | Mitigare | Tempo dedicato scritto nell'organizzazione del progetto e approvato dalla direzione; sostituti per il lavoro quotidiano nei mesi più pesanti; presenze ai workshop riportate al comitato guida. | Comitato guida, utenti chiave e calendario dei workshop; Workshop sui processi, area per area; Simulazione dei processi dall'inizio alla fine con gli utenti chiave | Identificato
| Personalizzazioni che crescono | Ogni reparto vuole il gestionale uguale al vecchio: le personalizzazioni si moltiplicano, costano e complicano ogni aggiornamento futuro. | Ambito |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Prima di personalizzare si valuta di cambiare il processo; ogni personalizzazione nella matrice fit-gap con stima e approvazione; le richieste nuove passano dal comitato guida. | Analisi fit-gap: standard, configurazione, personalizzazione; Personalizzazioni approvate nell'analisi | Identificato
| Dati di partenza sporchi | Articoli doppi, clienti senza partita IVA, distinte non aggiornate: il nuovo sistema parte con gli errori del vecchio, o non parte. | Dati |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Bonifica nel vecchio sistema guidata dall'elenco delle anomalie di ogni prova; due prove di caricamento complete prima della prova generale. | Bonifica delle anagrafiche nel vecchio sistema; Prima prova di caricamento e controllo; Seconda prova di caricamento, sui dati bonificati | Identificato
| Avvio a ridosso di scadenze fiscali o picchi di lavoro | Un avvio a metà mese, sotto una liquidazione o nel picco stagionale lascia amministrazione e magazzino senza il tempo per imparare. | Pianificazione |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Avvio il primo giorno di un mese, lontano da scadenze e picchi, meglio a inizio esercizio. La data si decide alla riunione di avvio e si difende. | Piano di avvio e di ritorno indietro; Decisione di avvio con il comitato guida | Identificato
| Resistenza al cambiamento | Chi usa il vecchio sistema da anni continua con i fogli di calcolo accanto al nuovo, e i dati si sdoppiano. | Organizzazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Gli utenti chiave formano i colleghi del reparto; esercitazioni su casi del proprio lavoro; fogli paralleli tolti dopo il primo mese, con la direzione d'accordo. | Formazione degli utenti finali, reparto per reparto; Esercitazioni degli utenti in ambiente di prova | Identificato
| Interfacce con gli altri sistemi in ritardo | Il fornitore dell'e-commerce o delle presenze non adegua la sua parte in tempo, e l'avvio aspetta un collegamento. | Fornitori |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Fornitori coinvolti dall'analisi, con le loro date nel piano; per ogni interfaccia un modo provvisorio di lavorare se non è pronta. | Interfacce con gli altri sistemi; Sviluppo e prova delle interfacce | Identificato
| Fatture elettroniche scartate dopo l'avvio | Codici natura, aliquote o dati del cliente sbagliati: il Sistema di Interscambio scarta le fatture dei primi giorni. | Fiscale |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ogni tipo di documento provato prima dell'avvio; notifiche controllate ogni giorno durante il presidio; una fattura scartata si riemette entro cinque giorni, con lo stesso numero e la stessa data. | Fattura elettronica attiva e passiva e conservazione digitale; Presidio in azienda nelle prime due settimane | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Implementazione ERP]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Implementazione di un ERP: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un gestionale aziendale dall'analisi all'avvio: workshop per area, fit-gap, configurazione, fattura elettronica, migrazione dei dati, formazione, presidio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.