## Piano
Industrializzazione di un prodotto
| Progetto | Industrializzazione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Disegni e distinta base rilasciati dalla progettazione | Avvio e pianificazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio dell'industrializzazione | Avvio e pianificazione |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Analisi di fattibilità dei disegni e delle tolleranze | Avvio e pianificazione |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Analisi make or buy dei componenti | Avvio e pianificazione |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Volumi, cadenza e takt time obiettivo | Avvio e pianificazione |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Piano di industrializzazione e budget degli investimenti | Avvio e pianificazione |  | 3 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Piano e investimenti approvati dalla direzione | Avvio e pianificazione |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Diagramma di flusso del processo | Processo produttivo |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Cicli di lavoro e tempi standard | Processo produttivo |  | 10 |  | 8 | No | 0%
| PFMEA: analisi dei modi di guasto del processo | Processo produttivo |  | 12 |  | 8 | No | 0%
| Layout delle postazioni e flusso dei materiali | Processo produttivo |  | 8 |  | 8 | No | 0%
| Piano di controllo di pre-serie | Processo produttivo |  | 5 |  | 10, 9 | No | 0%
| Istruzioni operative e di controllo per le postazioni | Processo produttivo |  | 14 |  | 12, 11 | No | 0%
| Richieste d'offerta per stampi e attrezzature | Attrezzature e fornitori |  | 8 |  | 7 | No | 0%
| Ordine degli stampi e delle attrezzature | Attrezzature e fornitori |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Costruzione degli stampi dal fornitore | Attrezzature e fornitori |  | 45 |  | 15 | No | 0%
| Calibri e attrezzature di controllo | Attrezzature e fornitori |  | 29 |  | 15 | No | 0%
| Selezione e qualifica dei fornitori dei componenti acquistati | Attrezzature e fornitori |  | 20 |  | 7 | No | 0%
| Prima prova degli stampi presso il fornitore (T1) | Attrezzature e fornitori |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Correzioni degli stampi e seconda prova (T2) | Attrezzature e fornitori |  | 10 |  | 19 | No | 0%
| Stampi e attrezzature collaudati | Attrezzature e fornitori |  | 0 |  | 20, 17 | Sì | 0%
| Campionatura dei componenti acquistati (PPAP dei fornitori) | Campionatura |  | 30 |  | 18 | No | 0%
| Campioni iniziali dagli stampi definitivi | Campionatura |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Rilievo dimensionale completo e prove sui materiali | Campionatura |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Analisi dei sistemi di misura (ripetibilità e riproducibilità) | Campionatura |  | 8 |  | 21 | No | 0%
| Studio di capacità preliminare (Ppk) sulle caratteristiche speciali | Campionatura |  | 5 |  | 24, 25 | No | 0%
| Dossier di campionatura completo | Campionatura |  | 3 |  | 26, 22, 13 | No | 0%
| Approvazione della campionatura | Campionatura |  | 10 |  | 27 | No | 0%
| Campionatura approvata | Campionatura |  | 0 |  | 28 | Sì | 0%
| Formazione e qualifica degli operatori | Pre-serie e avvio della serie |  | 5 |  | 13, 21 | No | 0%
| Lotto di pre-serie con le attrezzature definitive | Pre-serie e avvio della serie |  | 5 |  | 29, 30 | No | 0%
| Analisi della pre-serie: scarti, tempi e difetti | Pre-serie e avvio della serie |  | 3 |  | 31 | No | 0%
| Prova di produzione alla cadenza (run at rate) | Pre-serie e avvio della serie |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Piano di controllo di serie | Pre-serie e avvio della serie |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Avvio della produzione di serie (SOP) | Pre-serie e avvio della serie |  | 0 |  | 33, 34 | Sì | 0%
| Sorveglianza rafforzata dei primi lotti | Pre-serie e avvio della serie |  | 20 |  | 35 | No | 0%
| Costo industriale a consuntivo e confronto con l'obiettivo | Pre-serie e avvio della serie |  | 5 |  | 35 | No | 0%
| Industrializzazione chiusa e consegnata alla produzione | Pre-serie e avvio della serie |  | 0 |  | 36, 37 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Industrializzazione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Stampi consegnati in ritardo o da correggere più volte | Il costruttore slitta, la prima prova non è accettabile e servono più giri di correzione: campionatura e avvio della serie si spostano. | Fornitori |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Date di prima prova e numero di prove nell'ordine, con penale; visita a metà costruzione; analisi di riempimento o simulazione prima di tagliare l'acciaio. | Costruzione degli stampi dal fornitore; Correzioni degli stampi e seconda prova (T2) | Identificato
| Tolleranze di disegno non ottenibili dal processo | Una quota stretta non regge in produzione: capacità sotto l'obiettivo, scarti alti e campionatura respinta. | Processo |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Analisi di fattibilità dei disegni prima degli ordini; richieste di modifica alla progettazione entro la pianificazione. | Analisi di fattibilità dei disegni e delle tolleranze; Studio di capacità preliminare (Ppk) sulle caratteristiche speciali | Identificato
| Campionatura dei fornitori incompleta | Un componente acquistato arriva senza dossier o con misure fuori tolleranza: il dossier di campionatura resta aperto. | Fornitori |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Requisiti di campionatura nell'ordine al fornitore; scadenza del dossier un mese prima della nostra; secondo fornitore qualificato per i componenti critici. | Campionatura dei componenti acquistati (PPAP dei fornitori) | Identificato
| La cadenza obiettivo non si raggiunge | Alla prova alla cadenza i tempi reali superano quelli standard: la produzione non copre gli ordini. | Produzione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Cicli verificati con le prove in pre-serie; bilanciamento delle postazioni prima della prova; turno aggiuntivo previsto come riserva. | Cicli di lavoro e tempi standard; Prova di produzione alla cadenza (run at rate) | Identificato
| Sistemi di misura non adeguati | Calibri e strumenti con variabilità troppo alta: le misure della campionatura non sono credibili. | Qualità |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Analisi dei sistemi di misura prima dei rilievi; attrezzature di controllo collaudate insieme agli stampi. | Analisi dei sistemi di misura (ripetibilità e riproducibilità); Calibri e attrezzature di controllo | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Industrializzazione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Industrializzazione di un prodotto: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dal disegno rilasciato alla produzione di serie: cicli e PFMEA, stampi e attrezzature, campionatura PPAP, pre-serie, prova alla cadenza e SOP.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.