## Piano
Inserimento di un nuovo collaboratore
| Progetto | Inserimento |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Assunzione confermata e data d'ingresso fissata | Prima dell'arrivo |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Documenti del collaboratore per l'assunzione | Prima dell'arrivo |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Contratto e informazioni sul rapporto di lavoro | Prima dell'arrivo |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Comunicazione obbligatoria di assunzione | Prima dell'arrivo |  | 1 |  | 3, 2 | No | 0%
| Rischi della mansione, corsi e visita medica con il responsabile della sicurezza | Prima dell'arrivo |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Postazione, computer e telefono | Prima dell'arrivo |  | 7 |  | 1 | No | 0%
| Account e permessi | Prima dell'arrivo |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Scelta del collega di riferimento | Prima dell'arrivo |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Piano dei primi tre mesi | Prima dell'arrivo |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Messaggio di benvenuto con le informazioni del primo giorno | Prima dell'arrivo |  | 1 |  | 9 | No | 0%
| Annuncio dell'arrivo al team | Prima dell'arrivo |  | 1 |  | 9 | No | 0%
| Tutto pronto per l'arrivo | Prima dell'arrivo |  | 0 |  | 4, 5, 6, 7, 10, 11 | Sì | 0%
| Accoglienza: giro degli uffici, presentazioni, pranzo con il team | Prima settimana |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Consegna di strumenti, badge e chiavi con il verbale | Prima settimana |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Informativa privacy, istruzioni e regolamento sugli strumenti | Prima settimana |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Formazione generale e specifica sulla sicurezza | Prima settimana |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Visita medica preventiva, se la mansione la prevede | Prima settimana |  | 4 |  | 13 | No | 0%
| Formazione sugli strumenti di lavoro | Prima settimana |  | 4 |  | 13 | No | 0%
| Un primo incarico piccolo e completo | Prima settimana |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Colloquio di fine settimana con il responsabile | Prima settimana |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Prima settimana conclusa | Prima settimana |  | 0 |  | 20, 16, 17, 14, 15, 18, 19 | Sì | 0%
| Obiettivi del periodo di prova scritti e condivisi | Primo mese |  | 2 |  | 21 | No | 0%
| Affiancamento sui processi e sui clienti | Primo mese |  | 15 |  | 21 | No | 0%
| Incontri con i reparti con cui lavorerà | Primo mese |  | 8 |  | 21 | No | 0%
| Incontri settimanali con il responsabile | Primo mese |  | 15 |  | 21 | No | 0%
| Questionario sul primo mese: che cosa è mancato | Primo mese |  | 1 |  | 23 | No | 0%
| Colloquio di fine primo mese | Primo mese |  | 1 |  | 26, 22, 24, 25 | No | 0%
| Primo mese concluso | Primo mese |  | 0 |  | 27 | Sì | 0%
| Lavoro in autonomia rivisto dal tutor | Tre mesi |  | 31 |  | 28 | No | 0%
| Formazione specifica del ruolo | Tre mesi |  | 16 |  | 28 | No | 0%
| Incontri ogni due settimane con il responsabile | Tre mesi |  | 31 |  | 28 | No | 0%
| Pareri dei colleghi che lavorano con lui | Tre mesi |  | 5 |  | 28 | No | 0%
| Valutazione del periodo di prova | Tre mesi |  | 4 |  | 29, 31, 32, 30 | No | 0%
| Colloquio dei tre mesi: risultati e obiettivi dei prossimi sei | Tre mesi |  | 1 |  | 33 | No | 0%
| Che cosa migliorare nell'inserimento: le osservazioni di chi è arrivato | Tre mesi |  | 2 |  | 34 | No | 0%
| Inserimento concluso | Tre mesi |  | 0 |  | 35 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Inserimento |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Computer e accessi non pronti il primo giorno | Il portatile non è arrivato, gli account non funzionano: il primo giorno passa ad aspettare, e l'impressione resta. | Organizzazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Ordine del computer appena confermata l'assunzione; account creati e provati due giorni prima dell'arrivo; un portatile di riserva sempre pronto. | Postazione, computer e telefono; Account e permessi | Identificato
| Il responsabile non ha tempo nelle prime settimane | Trasferte, scadenze, clienti: gli incontri saltano e il nuovo arrivato impara da solo, o non impara. | Organizzazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Incontri già in agenda prima dell'arrivo; un tutor con tempo dedicato; il responsabile sposta un incontro, non lo cancella. | Scelta del collega di riferimento; Incontri settimanali con il responsabile | Identificato
| Formazione sulla sicurezza o visita medica dimenticate | Il collaboratore lavora senza la formazione o l'idoneità che la mansione richiede: sanzioni per il datore di lavoro e responsabilità in caso di infortunio. | Sicurezza |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Corsi e visita decisi con il responsabile della sicurezza prima dell'arrivo; la prima settimana non si chiude senza le presenze firmate. | Rischi della mansione, corsi e visita medica con il responsabile della sicurezza; Formazione generale e specifica sulla sicurezza; Visita medica preventiva, se la mansione la prevede | Identificato
| Il periodo di prova scade senza una valutazione | Nessuno guarda la data: la prova finisce da sola e l'assunzione diventa definitiva senza che qualcuno l'abbia deciso. | Personale |  | 3 | 3 |  |  | Evitare | Data di scadenza del patto di prova nel piano dal primo giorno; obiettivi scritti nel primo mese; valutazione almeno una settimana prima della scadenza. | Obiettivi del periodo di prova scritti e condivisi; Valutazione del periodo di prova | Identificato
| Il collaboratore se ne va nei primi mesi | Il lavoro non è quello raccontato al colloquio, o nessuno se ne occupa: una selezione da rifare. | Persone |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Colloqui alla prima settimana e al primo mese; questionario anonimo; ciò che non torna si corregge nel piano, non alla fine. | Colloquio di fine settimana con il responsabile; Questionario sul primo mese: che cosa è mancato; Colloquio di fine primo mese | Identificato
| Accessi più ampi del necessario | Per fare prima si copiano i permessi di un collega: il nuovo arrivato vede dati che non gli servono, contro il principio di minimizzazione del GDPR. | Dati |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Permessi decisi per ruolo dal responsabile; elenco degli accessi concessi conservato con la scheda del collaboratore. | Account e permessi | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Inserimento]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Inserimento di un nuovo collaboratore: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
I primi tre mesi di chi arriva: assunzione e comunicazioni, postazione e accessi, sicurezza, tutor, obiettivi della prova e colloqui.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.