## Piano
Integrazione con un gestionale
| Progetto | Integrazione con il gestionale |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Ordine firmato | Analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il cliente e il fornitore del gestionale | Analisi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Accessi alle API e agli ambienti di prova dei due sistemi | Analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Come si lavora oggi: ordini, magazzino, fatture | Analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Verifica delle API del gestionale | Analisi |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Verifica delle API e delle notifiche dell'e-commerce o del CRM | Analisi |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Chi comanda su ogni dato | Analisi |  | 2 |  | 4 | No | 0%
| Frequenze di sincronizzazione e volumi, nei giorni normali e nei picchi | Analisi |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Documento di analisi dell'integrazione | Analisi |  | 3 |  | 5, 6, 8 | No | 0%
| Analisi approvata dal cliente | Analisi |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Anagrafiche dei clienti: partita IVA, codice fiscale, codice destinatario o PEC | Mappatura dei dati |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Articoli, varianti e codici | Mappatura dei dati |  | 4 |  | 10 | No | 0%
| Aliquote IVA e codici di esenzione | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Giacenze, magazzini e quantità impegnate | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Ordini: stati, righe, spese di spedizione, sconti e buoni | Mappatura dei dati |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Listini, sconti e prezzi per cliente | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 12 | No | 0%
| Metodi e condizioni di pagamento | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Ritorno di DDT, fatture e numeri di spedizione | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 15 | No | 0%
| Regole di trasformazione e casi d'errore | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 11, 13, 14, 16, 17, 18 | No | 0%
| Il cliente conferma la mappatura | Mappatura dei dati |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Mappatura dei dati confermata | Mappatura dei dati |  | 0 |  | 20 | Sì | 0%
| Architettura del connettore: code, tentativi, registri | Sviluppo |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Ambiente di esecuzione, configurazione e segreti | Sviluppo |  | 2 |  | 22 | No | 0%
| Sviluppo dei flussi | Sviluppo |  | 13 |  | 21, 23 | No | 0%
| Anagrafiche dei clienti dall'e-commerce al gestionale | Sviluppo |  | 3 |  |  | No | 0%
| Articoli e listini dal gestionale all'e-commerce | Sviluppo |  | 5 |  |  | No | 0%
| Giacenze dal gestionale all'e-commerce | Sviluppo |  | 3 |  |  | No | 0%
| Ordini dall'e-commerce al gestionale | Sviluppo |  | 6 |  |  | No | 0%
| Stati, documenti e tracciamento verso l'e-commerce | Sviluppo |  | 4 |  |  | No | 0%
| Avvisi, registro consultabile e ripetizione manuale di un messaggio | Sviluppo |  | 4 |  |  | No | 0%
| Connettore completo in ambiente di prova | Sviluppo |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Estrazione delle anomalie nelle anagrafiche e nei codici | Test e migrazione |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Bonifica delle anagrafiche e dei codici articolo | Test e migrazione |  | 17 |  | 32 | No | 0%
| Casi di prova: un ordine per ogni caso della mappatura | Test e migrazione |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Prova del caricamento iniziale sui dati bonificati | Test e migrazione |  | 2 |  | 31, 33 | No | 0%
| Test dei flussi dall'inizio alla fine | Test e migrazione |  | 3 |  | 31, 34 | No | 0%
| Prova con i volumi dei giorni di picco | Test e migrazione |  | 2 |  | 31 | No | 0%
| Correzione dei difetti | Test e migrazione |  | 4 |  | 31 | No | 0%
| Collaudo del cliente sugli ordini di prova | Test e migrazione |  | 2 |  | 36, 35 | No | 0%
| Collaudo superato | Test e migrazione |  | 0 |  | 39, 38, 37 | Sì | 0%
| Piano di avvio e di ritorno indietro | Avvio |  | 3 |  | 31 | No | 0%
| Caricamento iniziale in produzione | Avvio |  | 1 |  | 40, 41 | No | 0%
| Integrazione attiva in produzione | Avvio |  | 0 |  | 42 | Sì | 0%
| Presidio dei primi giorni | Avvio |  | 5 |  | 43 | No | 0%
| Istruzioni per chi gestisce gli errori e documentazione tecnica | Avvio |  | 4 |  | 43 | No | 0%
| Verifica finale con il cliente | Avvio |  | 1 |  | 44, 45 | No | 0%
| Integrazione consegnata | Avvio |  | 0 |  | 46 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Integrazione con il gestionale |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| API del gestionale insufficienti per i flussi richiesti | Il gestionale legge ma non scrive gli ordini, o non espone le giacenze: un flusso intero va ripensato a metà lavoro. | Tecnica |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica delle API nella prima settimana, prima della mappatura; per ciò che manca, l'alternativa decisa nell'analisi: scambio di file, connettore del fornitore o sviluppo sul gestionale. | Verifica delle API del gestionale | Identificato
| Modulo delle API da acquistare o attivare | Sulla licenza del cliente il modulo delle API non c'è: serve un ordine al fornitore del gestionale, con i suoi costi e i suoi tempi. | Fornitori |  | 3 | 3 |  |  | Scalare | Si chiede al fornitore alla riunione di avvio; la spesa la decide la direzione del cliente, entro la fine dell'analisi. | Accessi alle API e agli ambienti di prova dei due sistemi | Identificato
| Anagrafiche e codici sporchi | Doppioni e codici incoerenti fanno fallire il caricamento iniziale o creano clienti doppi nel gestionale. | Dati |  | 5 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco delle anomalie estratto subito; bonifica nei sistemi d'origine prima del caricamento; una regola scritta per i casi che restano. | Estrazione delle anomalie nelle anagrafiche e nei codici; Bonifica delle anagrafiche e dei codici articolo | Identificato
| Fornitore del gestionale lento a rispondere | Le domande sulle API restano senza risposta per giorni e lo sviluppo si ferma. | Fornitori |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Referente tecnico nominato all'avvio; domande raccolte e mandate in un unico elenco; tempi di risposta sollecitati dal cliente, che del fornitore è il committente. | Riunione di avvio con il cliente e il fornitore del gestionale; Verifica delle API del gestionale | Identificato
| Codici IVA o esenzioni mappati male | Un'aliquota sbagliata finisce su centinaia di fatture prima che qualcuno se ne accorga. | Fiscale |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Tabella IVA riletta dall'amministrazione o dal commercialista; un ordine di prova per ogni aliquota e per ogni esenzione; controllo a campione delle prime fatture. | Aliquote IVA e codici di esenzione; Test dei flussi dall'inizio alla fine | Identificato
| Giacenze disallineate: si vende ciò che non c'è | Fra due sincronizzazioni l'ultimo pezzo si vende due volte, sul sito e al banco. | Operatività |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Frequenza delle giacenze decisa sui volumi veri; scorta di sicurezza per gli articoli che si esauriscono spesso; avviso quando una sincronizzazione salta. | Frequenze di sincronizzazione e volumi, nei giorni normali e nei picchi; Giacenze dal gestionale all'e-commerce | Identificato
| Picco di ordini nei giorni di saldi | Nel giorno peggiore si raggiungono i limiti di chiamate del gestionale o dell'e-commerce, e gli ordini si accumulano. | Operatività |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Prova con i volumi dei picchi; una coda che assorbe i ritardi senza perdere ordini; avvio lontano dai saldi e dalle campagne. | Prova con i volumi dei giorni di picco; Piano di avvio e di ritorno indietro | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Integrazione con il gestionale]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Integrazione con un gestionale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un e-commerce o un CRM collegato al gestionale via API: sistemi master, mappatura dei dati e dell'IVA, connettore, ordini di prova, avvio presidiato.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.