## Piano
Progetto d'interni di un negozio
| Progetto | Negozio |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato e data di apertura fissata | Brief e rilievo |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Brief con il committente: marchio, prodotto e clienti | Brief e rilievo |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Analisi del manuale del marchio e del regolamento del centro, se c'è | Brief e rilievo |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Rilievo del locale e degli impianti | Brief e rilievo |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Verifica di destinazione d'uso, agibilità e categoria catastale | Brief e rilievo |  | 2 |  | 4 | No | 0%
| Restituzione dello stato di fatto | Brief e rilievo |  | 3 |  | 4 | No | 0%
| Percorso del cliente e zone del negozio | Concept e layout |  | 3 |  | 6, 3, 5 | No | 0%
| Due layout espositivi con la capienza dei prodotti | Concept e layout |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Moodboard di materiali, colori e luci | Concept e layout |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Presentazione del concept al committente | Concept e layout |  | 1 |  | 8, 9 | No | 0%
| Revisione del layout scelto | Concept e layout |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Concept approvato dal committente | Concept e layout |  | 0 |  | 11 | Sì | 0%
| Disegni esecutivi degli arredi su misura | Progetto esecutivo |  | 10 |  | 12 | No | 0%
| Espositori a parete e isole centrali | Progetto esecutivo |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Banco cassa con spazio per imballi e terminali | Progetto esecutivo |  | 4 |  | 12 | No | 0%
| Camerini, magazzino e spogliatoio del personale | Progetto esecutivo |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Progetto illuminotecnico con il calcolo degli illuminamenti | Progetto esecutivo |  | 7 |  | 12 | No | 0%
| Impianti elettrico, di climatizzazione e antintrusione | Progetto esecutivo |  | 8 |  | 12 | No | 0%
| Pianta dei controsoffitti, pavimenti e finiture | Progetto esecutivo |  | 5 |  | 12 | No | 0%
| Progetto della vetrina e dell'insegna | Progetto esecutivo |  | 3 |  | 12 | No | 0%
| Verifica dell'esodo, dei presidi antincendio e dell'accessibilità | Progetto esecutivo |  | 2 |  | 12 | No | 0%
| Capitolato e computo delle opere edili e degli impianti | Progetto esecutivo |  | 4 |  | 13, 17, 18, 19 | No | 0%
| Progetto esecutivo approvato | Progetto esecutivo |  | 0 |  | 22, 20, 21 | Sì | 0%
| Benestare della proprietà o del centro commerciale | Pratiche |  | 10 |  | 23 | No | 0%
| CILA per le opere interne | Pratiche |  | 4 |  | 23 | No | 0%
| Presentazione della CILA allo sportello unico | Pratiche |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| CILA presentata: i lavori possono cominciare | Pratiche |  | 0 |  | 26 | Sì | 0%
| Domanda di autorizzazione dell'insegna | Pratiche |  | 3 |  | 23 | No | 0%
| Il Comune autorizza l'insegna | Pratiche |  | 21 |  | 28 | No | 0%
| Preventivi di falegnami e allestitori | Fornitori e cantiere |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Offerte delle imprese per opere edili e impianti | Fornitori e cantiere |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Scelta dei fornitori con il committente | Fornitori e cantiere |  | 3 |  | 30, 31 | No | 0%
| Ordini firmati | Fornitori e cantiere |  | 0 |  | 32, 24 | Sì | 0%
| Verifica dei disegni costruttivi del falegname | Fornitori e cantiere |  | 5 |  | 33 | No | 0%
| Produzione degli arredi in laboratorio | Fornitori e cantiere |  | 30 |  | 33 | No | 0%
| Inizio dei lavori nel locale | Fornitori e cantiere |  | 0 |  | 33, 27 | Sì | 0%
| Direzione delle opere edili e degli impianti | Fornitori e cantiere |  | 15 |  | 36 | No | 0%
| Campionature di finiture e apparecchi illuminanti in cantiere | Fornitori e cantiere |  | 3 |  | 34 | No | 0%
| Grafica di vetrina e segnaletica interna | Fornitori e cantiere |  | 9 |  | 37 | No | 0%
| Montaggio degli arredi e puntamento delle luci | Fornitori e cantiere |  | 5 |  | 35, 37 | No | 0%
| Collaudo degli impianti e dichiarazioni di conformità | Allestimento e apertura |  | 2 |  | 40 | No | 0%
| Comunicazione di fine lavori e aggiornamento catastale, se cambia la planimetria | Allestimento e apertura |  | 1 |  | 41 | No | 0%
| SCIA per l'avvio dell'attività commerciale allo sportello unico | Allestimento e apertura |  | 2 |  | 41 | No | 0%
| Lista delle rifiniture con l'allestitore | Allestimento e apertura |  | 2 |  | 41 | No | 0%
| Allestimento della merce con il visual merchandiser | Allestimento e apertura |  | 2 |  | 44 | No | 0%
| Negozio consegnato al committente | Allestimento e apertura |  | 0 |  | 45, 43, 42, 29, 39 | Sì | 0%
| Apertura al pubblico | Allestimento e apertura |  | 0 |  | 46 | Sì | 0%
| Servizio fotografico del negozio finito | Allestimento e apertura |  | 2 |  | 47 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Negozio |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Arredi su misura consegnati in ritardo | Il laboratorio ha altre commesse o un materiale non arriva: il montaggio slitta e con lui l'apertura, già comunicata. | Fornitori |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Tempi di produzione con penale nell'ordine; disegni costruttivi verificati in cinque giorni; avanzamento della produzione controllato in laboratorio a metà percorso. | Ordini firmati; Produzione degli arredi in laboratorio | Identificato
| Prescrizioni della proprietà o del centro commerciale | Il benestare arriva con richieste su insegna, impianti o orari di cantiere che cambiano progetto e cronoprogramma. | Proprietà |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Manuale tecnico del centro letto nel brief; incontro con l'ufficio tecnico prima del concept; esecutivo inviato in bozza per un primo parere. | Analisi del manuale del marchio e del regolamento del centro, se c'è; Benestare della proprietà o del centro commerciale | Identificato
| Potenza elettrica o impianti esistenti insufficienti | Luci, climatizzazione e attrezzature chiedono più potenza di quella del contatore: l'aumento richiede settimane al distributore. | Impianti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Potenza disponibile verificata nel rilievo; bilancio dei carichi con il progetto degli impianti; richiesta di aumento inviata appena approvato l'esecutivo. | Rilievo del locale e degli impianti; Impianti elettrico, di climatizzazione e antintrusione | Identificato
| Modifiche al layout dopo gli ordini | Il committente o il marchio cambiano assortimento ed espositori a produzione avviata: costi in più e consegna a rischio. | Ambito |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Benestare del marchio su layout ed espositori prima dell'esecutivo; ogni modifica dopo gli ordini con costo e data approvati per iscritto. | Due layout espositivi con la capienza dei prodotti; Espositori a parete e isole centrali | Identificato
| Apertura senza i titoli in regola | Insegna non ancora autorizzata o SCIA dell'attività presentata tardi: il negozio apre e rischia sanzioni o la chiusura. | Comune |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Domanda dell'insegna subito dopo l'esecutivo; documenti per la SCIA dell'attività pronti con il collaudo; data di apertura confermata solo con i titoli efficaci. | Domanda di autorizzazione dell'insegna; SCIA per l'avvio dell'attività commerciale allo sportello unico | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Negozio]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Progetto d'interni di un negozio: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un negozio dal brief all'apertura: layout espositivo, arredi su misura, luci, CILA e insegna, fornitori, cantiere veloce, allestimento della merce.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.