## Piano
Lancio di un e-commerce
| Progetto | Lancio dell'e-commerce |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Piano del lancio |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: data di apertura, obiettivi, referenti | Piano del lancio |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Obiettivi dei primi novanta giorni: ordini, conversione, scontrino medio | Piano del lancio |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Stima del traffico e degli ordini nel picco dell'apertura | Piano del lancio |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Verifica di prontezza del negozio: che cosa manca all'apertura | Piano del lancio |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Piano di lancio con le date, le fasi e chi decide | Piano del lancio |  | 3 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Piano di lancio approvato dal cliente | Piano del lancio |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Monitoraggio di disponibilità, errori e tempi di risposta | Prontezza tecnica |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| CDN, cache delle pagine e immagini ottimizzate | Prontezza tecnica |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Pagamenti in produzione: 3-D Secure, autorizzazioni e rimborsi | Prontezza tecnica |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Regole antifrode e revisione manuale degli ordini a rischio | Prontezza tecnica |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Sicurezza: aggiornamenti, doppio fattore agli amministratori, questionario PCI DSS | Prontezza tecnica |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Copie di sicurezza e prova di ripristino | Prontezza tecnica |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Prove di carico sul picco atteso, cassa compresa | Prontezza tecnica |  | 5 |  | 8, 9 | No | 0%
| Piano di ritorno indietro e procedura di emergenza | Prontezza tecnica |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Correzioni dalle prove di carico e di sicurezza | Prontezza tecnica |  | 4 |  | 14, 12 | No | 0%
| Prontezza tecnica verificata | Prontezza tecnica |  | 0 |  | 16, 15, 11 | Sì | 0%
| Processo dell'ordine con il magazzino: prelievo, imballo, ritiro del corriere | Operazioni e servizio clienti |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Procedura dei resi e dei rimborsi, con il recesso di 14 giorni | Operazioni e servizio clienti |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Fatture, corrispettivi e IVA delle vendite in Europa con il commercialista | Operazioni e servizio clienti |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Consegna delle email: dominio autenticato con SPF, DKIM e DMARC | Operazioni e servizio clienti |  | 4 |  | 20 | No | 0%
| Servizio clienti: canali, orari, risposte pronte alle domande frequenti | Operazioni e servizio clienti |  | 5 |  | 18 | No | 0%
| Formazione del personale su ordini, resi e servizio clienti | Operazioni e servizio clienti |  | 2 |  | 19, 22 | No | 0%
| Prova generale: venti ordini veri dalla cassa alla consegna | Operazioni e servizio clienti |  | 3 |  | 23, 21, 10 | No | 0%
| Operazioni pronte all'apertura | Operazioni e servizio clienti |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Consenso ai cookie e segnali di consenso alle piattaforme pubblicitarie | Campagne e misura |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Piano di misura: eventi dell'acquisto, conversioni, invio lato server | Campagne e misura |  | 5 |  | 26 | No | 0%
| Feed dei prodotti per Merchant Center e cataloghi dei social | Campagne e misura |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Controllo SEO prima dell'apertura: indicizzazione, sitemap, dati strutturati | Campagne e misura |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Automazioni email: benvenuto, carrello abbandonato, dopo l'acquisto | Campagne e misura |  | 5 |  | 26 | No | 0%
| Campagne dell'apertura: ricerca, shopping, social, newsletter | Campagne e misura |  | 5 |  | 28, 27 | No | 0%
| Cruscotto del lancio: vendite, conversione, carrelli, errori | Campagne e misura |  | 3 |  | 27 | No | 0%
| Campagne e misura approvate dal cliente | Campagne e misura |  | 0 |  | 31, 32, 30, 29 | Sì | 0%
| Riunione di via libera: criteri superati o data spostata | Apertura |  | 1 |  | 17, 25, 33 | No | 0%
| Apertura riservata: clienti fedeli e iscritti alla newsletter | Apertura |  | 5 |  | 34 | No | 0%
| Correzioni dall'apertura riservata | Apertura |  | 2 |  | 35 | No | 0%
| Negozio aperto al pubblico | Apertura |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Accensione delle campagne e invio della newsletter di apertura | Apertura |  | 1 |  | 36 | No | 0%
| Sala di controllo dei primi tre giorni | Apertura |  | 3 |  | 36 | No | 0%
| Presidio del primo mese: errori, ordini bloccati, richieste dei clienti | Primi trenta giorni |  | 19 |  | 39 | No | 0%
| Analisi del percorso d'acquisto: dove si perdono i clienti | Primi trenta giorni |  | 3 |  | 39 | No | 0%
| Miglioramenti della conversione dalle analisi | Primi trenta giorni |  | 8 |  | 41 | No | 0%
| Relazione a trenta giorni: numeri contro obiettivi | Primi trenta giorni |  | 3 |  | 42 | No | 0%
| Riunione di chiusura del lancio con il cliente | Primi trenta giorni |  | 1 |  | 43, 40 | No | 0%
| Fine del presidio del lancio | Primi trenta giorni |  | 0 |  | 44 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Lancio dell'e-commerce |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| La cassa rallenta nel picco dell'apertura | L'annuncio porta in pochi minuti più utenti di quelli provati: la cassa va in errore proprio quando i clienti vogliono pagare. | Tecnica |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Prove di carico al doppio della stima, cassa compresa; apertura riservata prima di quella pubblica; campagne accese a scaglioni e non tutte insieme. | Stima del traffico e degli ordini nel picco dell'apertura; Prove di carico sul picco atteso, cassa compresa; CDN, cache delle pagine e immagini ottimizzate | Identificato
| Pagamenti rifiutati in produzione | Chiavi sbagliate, conto non ancora abilitato o 3-D Secure configurato male: gli ordini si fermano alla cassa e il cliente non ci riprova. | Pagamenti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Pagamenti veri con carte e portafogli diversi nella prova generale; tasso di pagamenti rifiutati nel cruscotto, con una soglia che fa scattare l'allarme. | Pagamenti in produzione: 3-D Secure, autorizzazioni e rimborsi; Prova generale: venti ordini veri dalla cassa alla consegna | Identificato
| Spedizioni in ritardo nella prima settimana | Il magazzino non è abituato agli ordini online: pacchi preparati tardi, tracciamenti mancanti, telefonate al servizio clienti e recensioni negative. | Operazioni |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Processo dell'ordine provato con venti ordini veri; tempi di spedizione promessi prudenti per il primo mese; persona in più in magazzino nei giorni dell'apertura. | Processo dell'ordine con il magazzino: prelievo, imballo, ritiro del corriere; Prova generale: venti ordini veri dalla cassa alla consegna | Identificato
| Conversioni non misurate | Consenso che non arriva alle piattaforme o eventi d'acquisto mancanti: le campagne ottimizzano al buio e il budget dell'apertura si spreca. | Misura |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Ogni evento provato con un ordine di prova; confronto quotidiano fra acquisti misurati e ordini del pannello nella prima settimana. | Consenso ai cookie e segnali di consenso alle piattaforme pubblicitarie; Piano di misura: eventi dell'acquisto, conversioni, invio lato server | Identificato
| Data di apertura annunciata prima che il negozio sia pronto | La data è già sui social: si apre con criteri bloccanti non superati per non perdere la faccia. | Pianificazione |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Criteri di via libera scritti e firmati all'avvio; data pubblica annunciata solo dopo la prontezza tecnica; apertura riservata come margine. | Verifica di prontezza del negozio: che cosa manca all'apertura; Riunione di via libera: criteri superati o data spostata | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Lancio dell'e-commerce]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Lancio di un e-commerce: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dal negozio costruito all'apertura: prove di carico, pagamenti 3-D Secure, magazzino, misura delle conversioni, apertura riservata e trenta giorni di presidio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.