## Piano
Lancio di una nuova funzione
| Progetto | Lancio della funzione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Funzione completa nell'ambiente di prova | Preparazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Livello del lancio e obiettivi misurabili | Preparazione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Pubblico e casi d'uso: chi ne ha bisogno e perché | Preparazione |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Interruttore della funzione e piano dei rilasci progressivi | Preparazione |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Eventi d'uso e cruscotto dell'adozione | Preparazione |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Messaggio e posizionamento | Preparazione |  | 3 |  | 2, 3 | No | 0%
| Piani e prezzo: in quali abbonamenti entra la funzione | Preparazione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Piano di lancio approvato, con la data | Preparazione |  | 0 |  | 6, 7, 5, 4 | Sì | 0%
| Clienti per l'accesso anticipato | Beta |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Attivazione della funzione per i clienti scelti | Beta |  | 1 |  | 8, 9 | No | 0%
| I clienti la usano nel loro lavoro | Beta |  | 8 |  | 10 | No | 0%
| Commenti e problemi dei clienti in accesso anticipato | Beta |  | 8 |  | 10 | No | 0%
| Correzioni bloccanti prima del lancio | Beta |  | 8 |  | 10 | No | 0%
| Via libera al lancio | Beta |  | 0 |  | 13, 12, 11 | Sì | 0%
| Guida nel centro assistenza, con le schermate | Materiali |  | 8 |  | 8 | No | 0%
| Scheda per i commerciali: a chi proporla, obiezioni e risposte | Materiali |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Video dimostrativo di due minuti | Materiali |  | 7 |  | 8 | No | 0%
| Email di annuncio ai clienti | Materiali |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Messaggio nel prodotto e giro guidato | Materiali |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Articolo sul blog e post per i social | Materiali |  | 6 |  | 8 | No | 0%
| Note di rilascio | Materiali |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Formazione di assistenza e commerciali | Materiali |  | 2 |  | 15, 16, 21 | No | 0%
| Materiali allineati alla funzione finale | Materiali |  | 2 |  | 13, 18, 19, 20, 17, 21 | No | 0%
| Materiali pronti | Materiali |  | 0 |  | 23, 22 | Sì | 0%
| Attivazione per tutti i clienti, a scaglioni | Lancio |  | 2 |  | 14, 24 | No | 0%
| Annuncio a tutta l'azienda | Lancio |  | 1 |  | 14, 24 | No | 0%
| Email, note di rilascio, blog e messaggio nel prodotto pubblicati | Lancio |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Funzione lanciata | Lancio |  | 0 |  | 27 | Sì | 0%
| Presidio dei primi giorni: errori, ticket, commenti | Lancio |  | 5 |  | 14, 24 | No | 0%
| Webinar di presentazione, per un lancio di primo livello | Lancio |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Ticket e commenti dei clienti, per tema | Misura |  | 5 |  | 28 | No | 0%
| Telefonate a chi la usa e a chi non l'ha provata | Misura |  | 5 |  | 28 | No | 0%
| Adozione della prima settimana | Misura |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Secondo messaggio a chi non l'ha ancora provata | Misura |  | 1 |  | 33 | No | 0%
| Relazione sul lancio | Misura |  | 1 |  | 31, 32, 33 | No | 0%
| Riesame del lancio con i reparti | Misura |  | 0 |  | 35 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Lancio della funzione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| La data arriva prima della funzione | La data è stata detta ai clienti o ai commerciali, ma l'accesso anticipato trova problemi seri: si lancia una funzione fragile o si sposta un annuncio già fatto. | Tempi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | La data esce dall'azienda solo dopo il via libera; il via libera ha criteri scritti (pagina «Criteri per il via libera»); l'interruttore permette di lanciare a scaglioni. | Correzioni bloccanti prima del lancio; Via libera al lancio | Identificato
| Materiali con schermate superate | Le correzioni cambiano interfaccia e passaggi dopo che guida e video sono pronti: i clienti seguono istruzioni che non tornano. | Materiali |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Schermate fatte per ultime; un passaggio di allineamento dopo le correzioni bloccanti, prima dei materiali pronti. | Guida nel centro assistenza, con le schermate; Video dimostrativo di due minuti; Materiali allineati alla funzione finale | Identificato
| Assistenza travolta nei giorni del lancio | Le stesse domande arrivano a decine, e l'assistenza non ha ancora le risposte: tempi di risposta lunghi su tutto, non solo sulla funzione. | Assistenza |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Formazione prima del lancio; risposte pronte per le cinque domande più probabili; qualcuno del prodotto nel canale del presidio. | Formazione di assistenza e commerciali; Presidio dei primi giorni: errori, ticket, commenti | Identificato
| Il messaggio parla della funzione, non del problema | Annunci pieni di caratteristiche tecniche: i clienti non capiscono perché dovrebbero provarla. | Messaggio |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Il messaggio si prova con i clienti dell'accesso anticipato; si usano le loro parole. | Messaggio e posizionamento; Commenti e problemi dei clienti in accesso anticipato | Identificato
| Adozione che si spegne dopo il primo giorno | Molti la aprono per curiosità, pochi la riusano: la funzione resta nascosta nel prodotto. | Adozione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Giro guidato nel punto in cui serve; secondo messaggio a chi non l'ha provata; telefonate a chi l'ha abbandonata, per capire che cosa l'ha fermato. | Messaggio nel prodotto e giro guidato; Secondo messaggio a chi non l'ha ancora provata; Telefonate a chi la usa e a chi non l'ha provata | Identificato
| Eventi d'uso mancanti al momento di misurare | Il tracciamento è rimandato a dopo il lancio: la prima settimana, la più istruttiva, non si vede. | Misura |  | 3 | 3 |  |  | Evitare | Eventi e cruscotto sono condizione del piano approvato; si provano con i clienti dell'accesso anticipato. | Eventi d'uso e cruscotto dell'adozione | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Lancio della funzione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Lancio di una nuova funzione: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una funzione dal codice pronto ai clienti che la usano: livello del lancio, accesso anticipato, guide e annunci, assistenza e vendite pronte, adozione misurata.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.