## Piano
Campagna di lancio di un prodotto
| Progetto | Lancio del prodotto |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Preventivo approvato | Strategia |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Brief con il cliente: prodotto, data di lancio, budget dei mezzi | Strategia |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Prova del prodotto con il team del cliente | Strategia |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Mercato e comunicazione dei concorrenti | Strategia |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Pubblico: chi compra, chi decide, dove si informa | Strategia |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Posizionamento e messaggio chiave | Strategia |  | 2 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Piano dei canali e ripartizione del budget dei mezzi | Strategia |  | 3 |  | 5 | No | 0%
| Obiettivi e indicatori del lancio | Strategia |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Presentazione della strategia al cliente | Strategia |  | 1 |  | 7, 8 | No | 0%
| Strategia approvata | Strategia |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Tre idee creative | Creatività |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Presentazione delle idee al cliente | Creatività |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Idea creativa scelta | Creatività |  | 0 |  | 12 | Sì | 0%
| Sviluppo della campagna: immagine, titoli e testi | Creatività |  | 4 |  | 13 | No | 0%
| Verifica di claim e affermazioni sul prodotto | Creatività |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Adattamenti per canale | Creatività |  | 6 |  | 14, 15 | No | 0%
| Formati per i social: quadrati, verticali, storie | Creatività |  | 4 |  |  | No | 0%
| Annunci per la pubblicità online | Creatività |  | 3 |  |  | No | 0%
| Email ai clienti e ai rivenditori | Creatività |  | 2 |  |  | No | 0%
| Materiali per i punti vendita | Creatività |  | 4 |  |  | No | 0%
| Cartella stampa | Creatività |  | 3 |  |  | No | 0%
| Il cliente approva i materiali | Creatività |  | 2 |  | 16 | No | 0%
| Materiali approvati | Creatività |  | 0 |  | 22 | Sì | 0%
| Prenotazione degli spazi pubblicitari | Produzione |  | 8 |  | 10 | No | 0%
| Selezione dei creator e accordi | Produzione |  | 10 |  | 13 | No | 0%
| Concorso a premi, se previsto | Produzione |  | 5 |  | 13 | No | 0%
| Preproduzione: piano di ripresa, location, modelli e liberatorie | Produzione |  | 5 |  | 13 | No | 0%
| Giornate di ripresa foto e video | Produzione |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Montaggio, colore, musica e ritocco | Produzione |  | 7 |  | 28 | No | 0%
| Comunicato stampa ed elenco dei giornalisti | Produzione |  | 8 |  | 13 | No | 0%
| Esecutivi di stampa e prove colore | Produzione |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Stampa e consegna dei materiali ai punti vendita | Produzione |  | 5 |  | 31 | No | 0%
| Campagne online configurate con il tracciamento | Produzione |  | 4 |  | 23, 29 | No | 0%
| Materiali pronti per il lancio | Produzione |  | 0 |  | 33, 32, 30, 25, 24, 26 | Sì | 0%
| Controllo finale prima del lancio | Lancio |  | 1 |  | 34 | No | 0%
| Invio del comunicato e dei campioni alla stampa | Lancio |  | 1 |  | 34 | No | 0%
| Giornata del lancio: messa in onda e presidio | Lancio |  | 1 |  | 35, 36 | No | 0%
| Prodotto lanciato | Lancio |  | 0 |  | 37 | Sì | 0%
| Risposte a commenti e messaggi | Lancio |  | 8 |  | 38 | No | 0%
| Ottimizzazione degli annunci | Lancio |  | 8 |  | 38 | No | 0%
| Uscite sulla stampa e rassegna | Lancio |  | 8 |  | 38 | No | 0%
| Contenuti dei creator pubblicati e verificati | Lancio |  | 6 |  | 38 | No | 0%
| Dati di partenza degli indicatori | Misura |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Raccolta dei dati di canali, sito e vendite | Misura |  | 1 |  | 39, 40, 41, 42, 43 | No | 0%
| Report dei primi risultati | Misura |  | 1 |  | 44 | No | 0%
| Presentazione dei primi risultati al cliente | Misura |  | 1 |  | 45 | No | 0%
| Report del lancio consegnato | Misura |  | 0 |  | 46 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Lancio del prodotto |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| La data di lancio si sposta | Il prodotto non è pronto: certificazioni, scorte o confezioni in ritardo. Spazi prenotati e materiali stampati con la data restano senza prodotto. | Cliente |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Data di riserva nel brief; penali per lo spostamento degli spazi conosciute prima di prenotare; nessuna data stampata sui materiali che possono farne a meno. | Brief con il cliente: prodotto, data di lancio, budget dei mezzi; Prenotazione degli spazi pubblicitari | Identificato
| Approvazioni lente o con troppi decisori | Marketing, vendite e direzione commentano in momenti diversi: le idee tornano indietro e la produzione si comprime. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Chi decide è scritto nel brief; presentazioni con tutti i decisori nella stessa riunione; un giorno fisso per i commenti. | Presentazione delle idee al cliente; Il cliente approva i materiali | Identificato
| Affermazioni sul prodotto che non si possono dimostrare | Un claim superlativo o ambientale senza prove: segnalazione all'Istituto dell'autodisciplina o all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e campagna da ritirare. | Legale |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Verifica dei claim prima delle versioni per i canali; ogni affermazione con la sua prova nella cartella del progetto. | Verifica di claim e affermazioni sul prodotto | Identificato
| Spazi pubblicitari esauriti o più cari del previsto | Nei periodi affollati gli spazi migliori sono già venduti e le aste online costano di più. | Media |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Prenotazione appena approvata la strategia; un canale alternativo già indicato nel piano dei canali. | Prenotazione degli spazi pubblicitari | Identificato
| Riprese che saltano | Maltempo, prototipo non pronto, un modello che non si presenta: la giornata va rifatta e la postproduzione si accorcia. | Produzione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Data di riserva bloccata con la troupe; prodotti di scorta; un'alternativa al chiuso per le scene all'aperto. | Preproduzione: piano di ripresa, location, modelli e liberatorie; Giornate di ripresa foto e video | Identificato
| Materiali per i punti vendita in ritardo | Esecutivi corretti all'ultimo o stampa lenta: i negozi espongono il prodotto senza materiali, o li ricevono dopo il lancio. | Produzione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Formati dei punti vendita approvati per primi; tipografia scelta con i tempi scritti; spedizione ai negozi controllata pezzo per pezzo. | Esecutivi di stampa e prove colore; Stampa e consegna dei materiali ai punti vendita | Identificato
| Commenti negativi nei primi giorni | Prezzo, difetti o un messaggio frainteso accendono le discussioni: senza risposte pronte il lancio diventa una crisi. | Reputazione |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Domande e risposte preparate con il cliente; chi risponde e in quanto tempo; quando si passa la discussione al cliente. | Risposte a commenti e messaggi; Controllo finale prima del lancio | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Lancio del prodotto]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Campagna di lancio di un prodotto: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un prodotto lanciato su più canali: strategia, idee creative, riprese, materiali per negozi e stampa, giorno del lancio, primi risultati.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.