## Piano
Manutenzione evolutiva a monte ore
| Progetto | Manutenzione a monte ore |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Inizio del mese di manutenzione | Richieste |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Pianificazione del mese con il referente del cliente | Richieste |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Smistamento quotidiano delle richieste in arrivo | Richieste |  | 17 |  | 1 | No | 0%
| Analisi e stima delle richieste evolutive | Richieste |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Il cliente approva le stime delle evolutive | Richieste |  | 3 |  | 4 | No | 0%
| Evolutive del mese approvate | Richieste |  | 0 |  | 5 | Sì | 0%
| Correzione dei difetti segnalati | Sviluppo |  | 14 |  | 1 | No | 0%
| Aggiornamenti di sicurezza di librerie, componenti e piattaforma | Sviluppo |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Adeguamenti a servizi esterni, specifiche e versioni dei sistemi | Sviluppo |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Sviluppo delle evolutive approvate | Sviluppo |  | 5 |  | 6 | No | 0%
| Revisione del codice delle modifiche del mese | Sviluppo |  | 5 |  | 6 | No | 0%
| Supporto agli utenti del cliente | Sviluppo |  | 17 |  | 1 | No | 0%
| Test di regressione in ambiente di collaudo | Rilascio |  | 1 |  | 10, 7 | No | 0%
| Note di rilascio per il cliente | Rilascio |  | 2 |  | 10, 7 | No | 0%
| Collaudo del cliente in ambiente di prova | Rilascio |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Rilascio in produzione nella finestra concordata | Rilascio |  | 1 |  | 15, 14, 11 | No | 0%
| Versione del mese in produzione | Rilascio |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Verifica del giorno dopo: errori e segnalazioni | Rendiconto |  | 1 |  | 17 | No | 0%
| Rendiconto delle ore per richiesta e saldo del monte ore | Rendiconto |  | 1 |  | 17, 3, 12 | No | 0%
| Riunione mensile con il cliente | Rendiconto |  | 1 |  | 19, 18 | No | 0%
| Dati per la fattura del mese | Rendiconto |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Mese chiuso e rendiconto approvato | Rendiconto |  | 0 |  | 20, 21 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Manutenzione a monte ore |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Monte ore esaurito prima della fine del periodo | Le richieste piccole si sommano senza che nessuno guardi il saldo: a metà mese le ore sono finite, e il cliente lo scopre dalla fattura. | Contratto |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Saldo comunicato ogni settimana; avviso al cliente quando resta un quarto delle ore; evolutive approvate solo dentro il saldo. | Smistamento quotidiano delle richieste in arrivo; Rendiconto delle ore per richiesta e saldo del monte ore | Identificato
| Urgenze che scavalcano il piano del mese | Ogni richiesta arriva come urgente: le evolutive approvate slittano e il rilascio del mese esce a metà. | Organizzazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Priorità secondo i livelli di servizio del contratto, non secondo il tono della richiesta; ore di riserva per i bloccanti; lo scambio fra un'urgenza e un'evolutiva lo decide il referente del cliente. | Correzione dei difetti segnalati; Sviluppo delle evolutive approvate | Identificato
| Evolutive presentate come correzioni | Una funzione nuova chiesta come «difetto» entra senza stima né approvazione e consuma ore che il cliente non si aspetta di pagare. | Contratto |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Tipi di manutenzione definiti nel contratto e nella pagina «Livelli di servizio e tipi di richiesta»; il tipo lo decide lo smistamento e si scrive nel campo del task. | Smistamento quotidiano delle richieste in arrivo; Analisi e stima delle richieste evolutive | Identificato
| Collaudo del cliente che non arriva | Le modifiche restano in ambiente di prova perché nessuno le prova: il rilascio salta e il mese dopo raddoppia. | Cliente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Giorno del collaudo fissato alla pianificazione; casi di prova consegnati con le note di rilascio; ciò che non è collaudato resta fuori dal rilascio invece di bloccarlo. | Collaudo del cliente in ambiente di prova | Identificato
| Regressioni dopo il rilascio | Una correzione rompe una funzione vicina che nessuno ha riprovato. | Qualità |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Test automatici sui percorsi principali; regressione prima di ogni rilascio; copia di sicurezza e ritorno alla versione precedente pronti. | Test di regressione in ambiente di collaudo; Rilascio in produzione nella finestra concordata | Identificato
| Il codice lo conosce una persona sola | Su un sistema vecchio e poco documentato lavora sempre la stessa persona: se manca, le richieste si fermano. | Persone |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Revisione del codice da una seconda persona; note tecniche aggiornate a ogni modifica; richieste assegnate a rotazione. | Revisione del codice delle modifiche del mese | Identificato
| Vulnerabilità in un componente del sistema | Una libreria o una piattaforma usata dall'applicazione riceve un avviso grave, e il cliente resta esposto finché non si aggiorna. | Sicurezza |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Controllo mensile delle dipendenze; aggiornamenti di sicurezza trattati come correzioni bloccanti; componenti a fine vita segnalati al cliente con il costo per sostituirli. | Aggiornamenti di sicurezza di librerie, componenti e piattaforma | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Manutenzione a monte ore]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Manutenzione evolutiva a monte ore: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un mese di manutenzione a monte ore: richieste smistate e stimate, correzioni, evolutive approvate, rilascio mensile, rendiconto e saldo delle ore.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.