## Piano
Manutenzione programmata di un patrimonio immobiliare
| Progetto | Manutenzione del patrimonio |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto di manutenzione firmato | Presa in consegna del patrimonio |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Il committente consegna libretti, certificati e registri | Presa in consegna del patrimonio |  | 10 |  | 1 | No | 0%
| Sopralluogo in ogni immobile con il referente del committente | Presa in consegna del patrimonio |  | 15 |  | 1 | No | 0%
| Rischi da interferenze e regole di accesso agli immobili | Presa in consegna del patrimonio |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Numero per le segnalazioni, reperibilità e tempi di intervento | Presa in consegna del patrimonio |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Anagrafica degli immobili e degli impianti | Presa in consegna del patrimonio |  | 10 |  | 3, 2 | No | 0%
| Piano annuale della manutenzione programmata | Presa in consegna del patrimonio |  | 5 |  | 6 | No | 0%
| Piano annuale approvato dal committente | Presa in consegna del patrimonio |  | 0 |  | 7, 4, 5 | Sì | 0%
| Accensione delle centrali termiche e prova di combustione | Impianti |  | 8 |  | 8 | No | 0%
| Controlli periodici delle centrali durante la stagione | Impianti |  | 140 |  | 9 | No | 0%
| Spegnimento delle centrali e manutenzione di fine stagione | Impianti |  | 10 |  | 10 | No | 0%
| Controllo semestrale dei quadri elettrici | Impianti |  | 130 |  | 8 | No | 0%
| Primo giro: serraggi, termografia e prova dei differenziali | Impianti |  | 13 |  |  | No | 0%
| Secondo giro: prova dei differenziali e pulizia dei quadri | Impianti |  | 13 |  |  | No | 0%
| Prove dell'illuminazione di emergenza con il registro | Impianti |  | 155 |  | 8 | No | 0%
| Autoclavi, addolcitori e prevenzione della legionella | Impianti |  | 10 |  | 8 | No | 0%
| Pulizia e sanificazione degli impianti di condizionamento | Impianti |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| Pulizia autunnale di grondaie, pluviali e pozzetti | Opere edili e coperture |  | 10 |  | 8 | No | 0%
| Ispezione delle coperture e delle linee vita | Opere edili e coperture |  | 13 |  | 18 | No | 0%
| Ispezione di facciate, balconi e parapetti | Opere edili e coperture |  | 16 |  | 8 | No | 0%
| Regolazione di serramenti e infissi delle parti comuni | Opere edili e coperture |  | 10 |  | 8 | No | 0%
| Pulizia primaverile di grondaie, pluviali e pozzetti | Opere edili e coperture |  | 10 |  | 18 | No | 0%
| Tinteggiature e piccole opere programmate | Opere edili e coperture |  | 31 |  | 20 | No | 0%
| Manutenzione delle aree esterne e del verde | Opere edili e coperture |  | 208 |  | 8 | No | 0%
| Scadenzario degli adempimenti di legge per ogni immobile | Verifiche periodiche di legge |  | 3 |  | 6 | No | 0%
| Controllo semestrale dei presidi antincendio | Verifiche periodiche di legge |  | 135 |  | 8 | No | 0%
| Primo controllo di estintori, idranti, porte tagliafuoco e maniglioni | Verifiche periodiche di legge |  | 13 |  |  | No | 0%
| Secondo controllo di estintori, idranti, porte tagliafuoco e maniglioni | Verifiche periodiche di legge |  | 13 |  |  | No | 0%
| Registro dei controlli antincendio aggiornato | Verifiche periodiche di legge |  | 208 |  | 8 | No | 0%
| Verifica degli impianti di messa a terra con l'organismo abilitato | Verifiche periodiche di legge |  | 41 |  | 25, 8 | No | 0%
| Verifiche periodiche degli ascensori con il manutentore | Verifiche periodiche di legge |  | 41 |  | 25, 8 | No | 0%
| Rinnovo periodico della conformità antincendio dove scade nell'anno | Verifiche periodiche di legge |  | 11 |  | 25 | No | 0%
| Pronto intervento sulle segnalazioni | Interventi su chiamata |  | 218 |  | 8 | No | 0%
| Preventivi degli interventi straordinari | Interventi su chiamata |  | 218 |  | 8 | No | 0%
| Consuntivo mensile degli interventi a misura | Interventi su chiamata |  | 218 |  | 8 | No | 0%
| Rapporto del primo trimestre: attività, chiamate e scadenze | Rendicontazione e rinnovo |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Primo trimestre rendicontato | Rendicontazione e rinnovo |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Rapporto del secondo trimestre | Rendicontazione e rinnovo |  | 4 |  | 37 | No | 0%
| Secondo trimestre rendicontato | Rendicontazione e rinnovo |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%
| Rapporto del terzo trimestre | Rendicontazione e rinnovo |  | 4 |  | 39 | No | 0%
| Terzo trimestre rendicontato | Rendicontazione e rinnovo |  | 0 |  | 40 | Sì | 0%
| Relazione annuale sullo stato del patrimonio | Rendicontazione e rinnovo |  | 10 |  | 41, 17, 23, 26, 30, 31, 32, 22, 21, 19, 16, 12, 15 | No | 0%
| Riunione di riesame con il committente | Rendicontazione e rinnovo |  | 2 |  | 42 | No | 0%
| Proposta di rinnovo e piano dell'anno successivo | Rendicontazione e rinnovo |  | 4 |  | 42 | No | 0%
| Anno di contratto chiuso | Rendicontazione e rinnovo |  | 0 |  | 43, 44 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Manutenzione del patrimonio |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Le chiamate superano le ore previste dal canone | Immobili vecchi o occupanti esigenti generano più chiamate del previsto: le squadre lavorano oltre il canone e il margine sparisce. | Contratto |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Confine fra canone e misura scritto nel contratto; consuntivo mensile delle chiamate per immobile; oltre la soglia concordata gli interventi si fatturano a misura. | Pronto intervento sulle segnalazioni; Consuntivo mensile degli interventi a misura | Identificato
| Una scadenza di legge mancata | Una verifica della messa a terra, degli ascensori o dei presidi antincendio salta: sanzioni per il committente e responsabilità per l'impresa. | Adempimenti |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Scadenzario per immobile costruito nel primo mese; promemoria un mese prima di ogni scadenza; scadenze del trimestre in ogni rapporto al committente. | Scadenzario degli adempimenti di legge per ogni immobile; Verifica degli impianti di messa a terra con l'organismo abilitato; Verifiche periodiche degli ascensori con il manutentore | Identificato
| Guasto di una centrale termica in pieno inverno | Un generatore si ferma con le temperature più basse: disagi per gli occupanti, penali sui tempi di intervento e pezzi di ricambio da attendere. | Impianti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Controlli completi all'accensione; ricambi critici a magazzino per i generatori più vecchi; reperibilità con un tecnico termico sempre disponibile. | Accensione delle centrali termiche e prova di combustione; Controlli periodici delle centrali durante la stagione; Numero per le segnalazioni, reperibilità e tempi di intervento | Identificato
| Immobili non accessibili nei giorni programmati | Chiavi non disponibili, locali occupati o referenti assenti: le attività saltano e il piano si accumula. | Committente |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Regole di accesso e chiavi concordate alla presa in consegna; appuntamenti confermati il giorno prima; accessi mancati segnalati nel rapporto trimestrale. | Rischi da interferenze e regole di accesso agli immobili; Sopralluogo in ogni immobile con il referente del committente | Identificato
| Degrado nascosto scoperto durante le ispezioni | Infiltrazioni, distacchi di facciata o strutture ammalorate richiedono lavori che il canone non copre e che il committente non ha a bilancio. | Patrimonio |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Messa in sicurezza immediata e segnalazione scritta al committente lo stesso giorno, con un preventivo e le priorità; i casi gravi nella relazione annuale. | Ispezione di facciate, balconi e parapetti; Ispezione delle coperture e delle linee vita; Preventivi degli interventi straordinari | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Manutenzione del patrimonio]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Manutenzione programmata di un patrimonio immobiliare: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un anno di contratto di manutenzione: presa in consegna, piano annuale, impianti, coperture, verifiche di legge, pronto intervento e rapporti trimestrali.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.