## Piano
Manutenzione programmata degli impianti
| Progetto | Manutenzione programmata |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Programma di manutenzione avviato | Censimento e criticità |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Censimento di impianti e macchine con codice e scheda | Censimento e criticità |  | 10 |  | 1 | No | 0%
| Analisi dello storico di guasti e fermi | Censimento e criticità |  | 8 |  | 1 | No | 0%
| Raccolta di manuali e indicazioni di manutenzione dei costruttori | Censimento e criticità |  | 10 |  | 1 | No | 0%
| Verifiche obbligatorie di legge e loro scadenze | Censimento e criticità |  | 6 |  | 1 | No | 0%
| Classificazione di criticità degli impianti (A, B, C) | Censimento e criticità |  | 4 |  | 2, 3 | No | 0%
| Piani di manutenzione preventiva degli impianti critici | Piano di manutenzione |  | 16 |  | 6, 4 | No | 0%
| Standard di manutenzione autonoma degli operatori (TPM) | Piano di manutenzione |  | 14 |  | 6 | No | 0%
| Controlli predittivi: termografie, vibrazioni, analisi degli oli | Piano di manutenzione |  | 11 |  | 6 | No | 0%
| Calendario annuale degli interventi e delle verifiche | Piano di manutenzione |  | 4 |  | 7, 9, 5, 8 | No | 0%
| Piano di manutenzione approvato con la produzione | Piano di manutenzione |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Caricamento del piano nel gestionale di manutenzione | Piano di manutenzione |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Elenco dei ricambi critici e scorte minime | Ricambi e ditte esterne |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Ordini dei ricambi a lunga consegna e dei materiali del fermo | Ricambi e ditte esterne |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Consegna dei ricambi e dei materiali | Ricambi e ditte esterne |  | 30 |  | 14 | No | 0%
| Contratti con ditte esterne e assistenza dei costruttori | Ricambi e ditte esterne |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| DUVRI e coordinamento della sicurezza con le ditte esterne | Ricambi e ditte esterne |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Piano del fermo: interventi, sequenza, squadre e durata | Fermo impianto programmato |  | 7 |  | 17, 10 | No | 0%
| Produzione anticipata e scorte per coprire il fermo | Fermo impianto programmato |  | 18 |  | 18 | No | 0%
| Permessi di lavoro e procedure di blocco delle energie | Fermo impianto programmato |  | 8 |  | 18 | No | 0%
| Inizio del fermo impianto | Fermo impianto programmato |  | 0 |  | 19, 20, 15 | Sì | 0%
| Esecuzione degli interventi durante il fermo | Fermo impianto programmato |  | 10 |  | 21 | No | 0%
| Pulizie straordinarie e ispezione degli impianti | Fermo impianto programmato |  | 3 |  |  | No | 0%
| Interventi meccanici: cuscinetti, trasmissioni, guide, tenute | Fermo impianto programmato |  | 8 |  |  | No | 0%
| Interventi elettrici: quadri, serraggi, motori, sensori | Fermo impianto programmato |  | 7 |  |  | No | 0%
| Verifiche periodiche di legge a impianti fermi | Fermo impianto programmato |  | 5 |  |  | No | 0%
| Interventi delle ditte esterne e dei tecnici dei costruttori | Fermo impianto programmato |  | 8 |  |  | No | 0%
| Verifiche prima del riavvio | Fermo impianto programmato |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Impianti riavviati | Fermo impianto programmato |  | 0 |  | 28 | Sì | 0%
| Prove di produzione e controllo dei primi pezzi | Fermo impianto programmato |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Formazione degli operatori sulla manutenzione autonoma | Esercizio e miglioramento |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Avvio della manutenzione autonoma sulle linee pilota | Esercizio e miglioramento |  | 18 |  | 31, 12 | No | 0%
| Interventi preventivi del calendario, mese per mese | Esercizio e miglioramento |  | 78 |  | 12 | No | 0%
| Rapporto del fermo e lezioni per il prossimo | Esercizio e miglioramento |  | 3 |  | 30 | No | 0%
| Indicatori: MTBF, MTTR, disponibilità e costo di manutenzione | Esercizio e miglioramento |  | 21 |  | 30 | No | 0%
| Riesame del programma e piano dell'anno successivo | Esercizio e miglioramento |  | 3 |  | 35, 33, 34, 32 | No | 0%
| Programma di manutenzione a regime | Esercizio e miglioramento |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Manutenzione programmata |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| La produzione non concede le macchine ferme | Con gli ordini in ritardo gli interventi preventivi vengono rimandati di settimana in settimana: si torna alla manutenzione a guasto. | Organizzazione |  | 4 | 4 |  |  | Scalare | Calendario approvato con la produzione e la direzione; interventi spostati solo con una nuova data scritta; quota di interventi rimandati misurata ogni mese. | Calendario annuale degli interventi e delle verifiche; Interventi preventivi del calendario, mese per mese | Identificato
| Ricambi non arrivati per il fermo | Un ricambio originale con consegna lunga manca il giorno del fermo: l'intervento salta e la macchina riparte senza revisione. | Ricambi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ordini dei ricambi del fermo appena approvato il piano; conferma delle date dal fornitore e verifica a magazzino due settimane prima. | Ordini dei ricambi a lunga consegna e dei materiali del fermo; Consegna dei ricambi e dei materiali | Identificato
| Infortunio durante gli interventi del fermo | Molte persone e ditte esterne sugli impianti negli stessi giorni: energie non sezionate e interferenze sono il rischio più alto dell'anno. | Sicurezza |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | DUVRI firmato e riunione di coordinamento prima del fermo; procedure di blocco delle energie per ogni macchina; un preposto per area. | DUVRI e coordinamento della sicurezza con le ditte esterne; Permessi di lavoro e procedure di blocco delle energie; Esecuzione degli interventi durante il fermo | Identificato
| Fermo che si allunga | Durante gli interventi emergono danni non previsti: la ripartenza slitta e le scorte non bastano. | Fermo |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ispezioni predittive prima del fermo per scoprire i danni in anticipo; un giorno di margine nel piano; scorte calcolate sulla durata più lunga. | Controlli predittivi: termografie, vibrazioni, analisi degli oli; Piano del fermo: interventi, sequenza, squadre e durata; Produzione anticipata e scorte per coprire il fermo | Identificato
| Il gestionale di manutenzione resta vuoto | Interventi fatti ma non registrati: niente storico, indicatori inutili e piano impossibile da migliorare. | Dati |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Ordini di lavoro chiusi solo con ore e ricambi; controllo settimanale a campione del responsabile di manutenzione. | Caricamento del piano nel gestionale di manutenzione; Indicatori: MTBF, MTTR, disponibilità e costo di manutenzione | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Manutenzione programmata]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Manutenzione programmata degli impianti: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un programma di manutenzione dal censimento degli impianti al fermo programmato: criticità, piani preventivi e TPM, ricambi, ditte esterne, riavvio e MTBF.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.