## Piano
Migrazione in cloud
| Progetto | Migrazione in cloud |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto firmato | Analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con la direzione e il team IT | Analisi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Inventario di server, applicazioni e dipendenze | Analisi |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Misura dei carichi per due settimane | Analisi |  | 10 |  | 2 | No | 0%
| Licenze del software e vincoli dei fornitori | Analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Requisiti di continuità: RPO e RTO per applicazione | Analisi |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Vincoli normativi e contrattuali sui dati | Analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Strategia per applicazione e ondate di migrazione | Analisi |  | 4 |  | 3, 4, 5, 6, 7 | No | 0%
| Costi in cloud a confronto con i costi attuali | Analisi |  | 4 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Piano di migrazione approvato | Analisi |  | 0 |  | 8, 9 | Sì | 0%
| Disegno della landing zone: account, reti, identità, regole | Architettura |  | 7 |  | 10 | No | 0%
| Rete: indirizzi, collegamento con la sede, DNS | Architettura |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Identità e accessi: ruoli, autenticazione a più fattori, accessi d'emergenza | Architettura |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Copie di sicurezza e ripristino in caso di disastro | Architettura |  | 4 |  | 12 | No | 0%
| Monitoraggio, registri e avvisi | Architettura |  | 2 |  | 11 | No | 0%
| Architettura di destinazione di ogni applicazione | Architettura |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Documento di architettura | Architettura |  | 2 |  | 11, 13, 14, 15, 16 | No | 0%
| Revisione dell'architettura con il cliente e il responsabile della sicurezza | Architettura |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Architettura approvata | Architettura |  | 0 |  | 18 | Sì | 0%
| Landing zone scritta come codice | Preparazione |  | 8 |  | 19 | No | 0%
| Collegamento sicuro fra la sede e il cloud | Preparazione |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Pipeline di rilascio verso il nuovo ambiente | Preparazione |  | 6 |  | 19 | No | 0%
| Copie di sicurezza configurate e un ripristino provato | Preparazione |  | 3 |  | 20 | No | 0%
| Strumenti di replica dei server e dei database | Preparazione |  | 2 |  | 20, 21 | No | 0%
| Piano dei passaggi e del ritorno indietro | Preparazione |  | 4 |  | 20 | No | 0%
| Finestre di fermo concordate con chi usa le applicazioni | Preparazione |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Ambiente cloud pronto | Preparazione |  | 0 |  | 23, 24, 25, 26, 22 | Sì | 0%
| Migrazione dell'applicazione pilota | Migrazione |  | 4 |  | 27 | No | 0%
| Verifica della pilota e correzioni al piano | Migrazione |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Prima ondata: applicazioni interne | Migrazione |  | 6 |  | 29 | No | 0%
| Database sul servizio gestito | Migrazione |  | 7 |  | 29 | No | 0%
| File condivisi sul servizio di archiviazione | Migrazione |  | 4 |  | 29 | No | 0%
| Prova generale del passaggio delle applicazioni critiche | Migrazione |  | 1 |  | 30, 31 | No | 0%
| Seconda ondata: applicazioni critiche, nella finestra di fermo | Migrazione |  | 5 |  | 33, 32 | No | 0%
| Verifica degli utenti sulle applicazioni migrate | Migrazione |  | 3 |  | 34 | No | 0%
| Applicazioni in produzione nel cloud | Migrazione |  | 0 |  | 35 | Sì | 0%
| Budget e avvisi di spesa | Ottimizzazione |  | 1 |  | 36 | No | 0%
| Ridimensionamento sulle misure reali | Ottimizzazione |  | 5 |  | 36 | No | 0%
| Impegni di uno o tre anni sulle risorse stabili | Ottimizzazione |  | 2 |  | 38 | No | 0%
| Dismissione dei vecchi server e chiusura dei contratti | Ottimizzazione |  | 8 |  | 36 | No | 0%
| Documentazione operativa e procedure | Ottimizzazione |  | 6 |  | 36 | No | 0%
| Passaggio di consegne e formazione del team IT del cliente | Ottimizzazione |  | 2 |  | 41 | No | 0%
| Verifica finale: costi, prestazioni, obiettivi | Ottimizzazione |  | 1 |  | 39, 40, 42 | No | 0%
| Migrazione chiusa | Ottimizzazione |  | 0 |  | 43 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Migrazione in cloud |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Dipendenze nascoste fra applicazioni | Un'applicazione migrata smette di parlare con una rimasta in sede, o con una stampante, un lettore di badge, un servizio che nessuno aveva elencato. | Tecnica |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Connessioni osservate per due settimane, non solo dichiarate; interviste a chi usa i sistemi; ogni ondata provata con gli utenti chiave prima di chiuderla. | Inventario di server, applicazioni e dipendenze; Migrazione dell'applicazione pilota | Identificato
| Costi del cloud oltre la stima | Risorse dimensionate come i vecchi server, ambienti di prova sempre accesi, traffico in uscita non previsto: la prima fattura spaventa la direzione. | Costi |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Stima sulle misure, non sulle schede dei server; budget con avvisi dal primo giorno; ridimensionamento dopo alcune settimane di carico vero. | Costi in cloud a confronto con i costi attuali; Budget e avvisi di spesa; Ridimensionamento sulle misure reali | Identificato
| Licenze che non si portano in cloud | Un database o un software di terze parti ha una licenza legata all'hardware o non ammessa in cloud: costi nuovi, o un'applicazione da lasciare in sede. | Licenze |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica scritta con ogni fornitore prima di decidere la strategia; le alternative già nel confronto dei costi. | Licenze del software e vincoli dei fornitori | Identificato
| Fermo oltre la finestra concordata | La copia finale dei dati dura più del previsto o una verifica fallisce: lunedì mattina le applicazioni critiche non ci sono. | Operatività |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Prova generale con i tempi misurati; punto di non ritorno scritto nel piano; ritorno indietro già provato con la pilota. | Piano dei passaggi e del ritorno indietro; Prova generale del passaggio delle applicazioni critiche; Seconda ondata: applicazioni critiche, nella finestra di fermo | Identificato
| Applicazioni lente per la distanza dalla sede | Applicazioni pensate per la rete locale rallentano quando il database è in cloud e gli utenti in ufficio. | Rete |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Le applicazioni che si parlano molto migrano nella stessa ondata; tempi di risposta misurati con la pilota; banda del collegamento verificata prima. | Collegamento sicuro fra la sede e il cloud; Migrazione dell'applicazione pilota | Identificato
| Il team IT del cliente non sa gestire il nuovo ambiente | Dopo la consegna nessuno sa leggere i costi, cambiare una regola di rete o ripristinare una copia. | Persone |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Il team del cliente lavora con noi dalla pilota; procedure scritte per le operazioni frequenti; formazione su operazioni vere, non sulla teoria. | Documentazione operativa e procedure; Passaggio di consegne e formazione del team IT del cliente | Identificato
| Dati personali fuori dall'Unione | Un servizio o una copia di sicurezza finisce in una regione fuori dall'Unione, senza garanzie per i trasferimenti. | Conformità |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Regione europea imposta da una regola della landing zone; accordo di trattamento con il fornitore cloud; elenco dei servizi usati con la loro regione. | Vincoli normativi e contrattuali sui dati; Disegno della landing zone: account, reti, identità, regole | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Migrazione in cloud]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Migrazione in cloud: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Server e applicazioni portati in cloud: inventario e misure, strategia per applicazione, landing zone, pilota, ondate, ottimizzazione dei costi.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.