## Piano
Migrazione di un e-commerce su una nuova piattaforma
| Progetto | Migrazione dell'e-commerce |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto firmato | Analisi della piattaforma attuale |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: perché si cambia, vincoli, periodi da evitare | Analisi della piattaforma attuale |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Accessi alla piattaforma attuale, al database e alle integrazioni | Analisi della piattaforma attuale |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Fotografia SEO di partenza: pagine indicizzate, URL con traffico, link in entrata | Analisi della piattaforma attuale |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Numeri di partenza: conversione, velocità, ordini al giorno | Analisi della piattaforma attuale |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Inventario dei dati: prodotti, varianti, clienti, ordini, buoni, recensioni | Analisi della piattaforma attuale |  | 4 |  | 3 | No | 0%
| Inventario delle funzioni e delle estensioni in uso | Analisi della piattaforma attuale |  | 5 |  | 3 | No | 0%
| Censimento delle integrazioni: gestionale, corriere, pagamenti, marketplace | Analisi della piattaforma attuale |  | 4 |  | 3 | No | 0%
| Relazione di analisi e confronto delle funzioni con la nuova piattaforma | Analisi della piattaforma attuale |  | 2 |  | 6, 7, 8, 4, 5 | No | 0%
| Analisi approvata dal cliente | Analisi della piattaforma attuale |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Mappatura dei campi dalla vecchia alla nuova piattaforma | Progettazione della migrazione |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Mappa dei reindirizzamenti 301 di prodotti, categorie e pagine | Progettazione della migrazione |  | 6 |  | 10 | No | 0%
| Funzioni da rifare, da coprire con un'estensione, da abbandonare | Progettazione della migrazione |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Clienti e password: come rientrano nel nuovo negozio | Progettazione della migrazione |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Strategia del passaggio: congelamento, migrazione differenziale, finestra | Progettazione della migrazione |  | 3 |  | 11, 14 | No | 0%
| Progetto di migrazione approvato | Progettazione della migrazione |  | 0 |  | 12, 15 | Sì | 0%
| Ambienti di sviluppo e di prova sulla nuova piattaforma | Costruzione del nuovo negozio |  | 2 |  | 16 | No | 0%
| Tema: grafica e percorso d'acquisto sulla nuova piattaforma | Costruzione del nuovo negozio |  | 12 |  | 17 | No | 0%
| Installazione e configurazione delle estensioni scelte | Costruzione del nuovo negozio |  | 6 |  | 17 | No | 0%
| Integrazione con il gestionale sulla nuova piattaforma | Costruzione del nuovo negozio |  | 12 |  | 17 | No | 0%
| Pagamenti, spedizioni e imposte sulla nuova piattaforma | Costruzione del nuovo negozio |  | 4 |  | 19 | No | 0%
| Caricamento dei reindirizzamenti e regole per gli URL non mappati | Costruzione del nuovo negozio |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Titoli, descrizioni, dati strutturati, canonical e sitemap | Costruzione del nuovo negozio |  | 3 |  | 22 | No | 0%
| Nuovo negozio completo nell'ambiente di prova | Costruzione del nuovo negozio |  | 0 |  | 18, 20, 21, 23 | Sì | 0%
| Procedure di estrazione, trasformazione e caricamento | Migrazione dei dati |  | 8 |  | 16 | No | 0%
| Prima migrazione di prova sul catalogo completo | Migrazione dei dati |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Conteggi e verifica a campione dopo la prima prova | Migrazione dei dati |  | 3 |  | 26 | No | 0%
| Pulizia dei dati sporchi e correzione delle regole di trasformazione | Migrazione dei dati |  | 3 |  | 27 | No | 0%
| Seconda migrazione di prova con clienti e storico degli ordini | Migrazione dei dati |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Migrazione di prova verificata dal cliente | Migrazione dei dati |  | 0 |  | 29 | Sì | 0%
| Prove del percorso d'acquisto su browser e dispositivi | Collaudo |  | 4 |  | 24, 30 | No | 0%
| Prova dei reindirizzamenti con una scansione completa dei vecchi URL | Collaudo |  | 2 |  | 24, 30 | No | 0%
| Prove dell'integrazione: ordini, giacenze, spedizioni, rimborsi | Collaudo |  | 4 |  | 24, 30 | No | 0%
| Velocità confrontata con i numeri di partenza | Collaudo |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Correzioni dalle prove | Collaudo |  | 4 |  | 31, 33, 34 | No | 0%
| Collaudo del cliente con il nostro supporto | Collaudo |  | 3 |  | 35 | No | 0%
| Formazione sul nuovo pannello di gestione | Collaudo |  | 2 |  | 35 | No | 0%
| Collaudo superato | Collaudo |  | 0 |  | 36, 37 | Sì | 0%
| Messaggio ai clienti: il negozio cambia, come rientrare | Passaggio e controlli |  | 2 |  | 38 | No | 0%
| Congelamento di catalogo e contenuti sulla vecchia piattaforma | Passaggio e controlli |  | 1 |  | 38 | No | 0%
| Migrazione differenziale di ordini e clienti delle ultime settimane | Passaggio e controlli |  | 1 |  | 40 | No | 0%
| Cambio dei DNS, certificato e verifica dei domini | Passaggio e controlli |  | 1 |  | 41, 39 | No | 0%
| Nuovo negozio online | Passaggio e controlli |  | 0 |  | 42 | Sì | 0%
| Controlli dei primi due giorni: ordini, pagamenti, email, integrazioni | Passaggio e controlli |  | 2 |  | 42 | No | 0%
| Sorveglianza di Search Console: 404, copertura, posizioni | Passaggio e controlli |  | 15 |  | 42 | No | 0%
| Reindirizzamenti aggiunti per gli URL scoperti dopo il passaggio | Passaggio e controlli |  | 5 |  | 44 | No | 0%
| Confronto con i numeri di partenza a tre settimane | Passaggio e controlli |  | 2 |  | 45 | No | 0%
| Archivio dei dati e chiusura della vecchia piattaforma | Passaggio e controlli |  | 3 |  | 45 | No | 0%
| Migrazione chiusa | Passaggio e controlli |  | 0 |  | 47, 48 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Migrazione dell'e-commerce |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Traffico organico perso dopo il passaggio | URL cambiati senza reindirizzamento o reindirizzati verso la home: i motori di ricerca perdono le pagine e le vendite da ricerca calano per mesi. | SEO |  | 4 | 5 |  |  | Mitigare | Mappa 301 una a una dalla fotografia di partenza; scansione completa dei vecchi URL in collaudo; Search Console sorvegliata ogni giorno nella prima settimana. | Fotografia SEO di partenza: pagine indicizzate, URL con traffico, link in entrata; Mappa dei reindirizzamenti 301 di prodotti, categorie e pagine; Prova dei reindirizzamenti con una scansione completa dei vecchi URL; Sorveglianza di Search Console: 404, copertura, posizioni | Identificato
| Dati sporchi che bloccano l'importazione | Varianti doppie, codici mancanti, caratteri strani: la nuova piattaforma scarta i record e il catalogo arriva incompleto. | Dati |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Due migrazioni di prova con il registro degli scarti; la pulizia si fa sulla vecchia piattaforma, prima del congelamento. | Inventario dei dati: prodotti, varianti, clienti, ordini, buoni, recensioni; Pulizia dei dati sporchi e correzione delle regole di trasformazione | Identificato
| Funzioni scoperte dopo il passaggio | Una regola di sconto o un'esportazione che la vecchia piattaforma faceva in silenzio manca nella nuova: se ne accorge il cliente, a negozio aperto. | Ambito |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Inventario delle funzioni con chi usa il pannello ogni giorno, non solo con chi ha commissionato il progetto; operazioni pianificate lette dal codice e dal server. | Inventario delle funzioni e delle estensioni in uso; Funzioni da rifare, da coprire con un'estensione, da abbandonare | Identificato
| Clienti che non riescono a rientrare | Le password non passano: i clienti abituali non accedono, non ritrovano i loro ordini e scrivono al servizio clienti. | Clienti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Modalità di rientro decisa in progettazione; messaggio ai clienti prima del passaggio; risposta pronta per il servizio clienti. | Clienti e password: come rientrano nel nuovo negozio; Messaggio ai clienti: il negozio cambia, come rientrare | Identificato
| Passaggio in un periodo di vendite forti | Il ritardo di una fase spinge la messa online verso i saldi o le feste, quando un problema costa di più. | Pianificazione |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Periodi da evitare scritti all'avvio; se il collaudo slitta dentro uno di questi, il passaggio si sposta dopo, non si anticipa. | Riunione di avvio: perché si cambia, vincoli, periodi da evitare; Strategia del passaggio: congelamento, migrazione differenziale, finestra | Identificato
| Ordini persi nella finestra del passaggio | Ordini arrivati sulla vecchia piattaforma dopo il differenziale e prima che i DNS si propaghino: nessuno li evade. | Dati |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | TTL abbassato prima; vecchia cassa chiusa con una pagina di cortesia al momento del cambio; controllo degli ultimi ordini della vecchia piattaforma il giorno dopo. | Congelamento di catalogo e contenuti sulla vecchia piattaforma; Migrazione differenziale di ordini e clienti delle ultime settimane; Cambio dei DNS, certificato e verifica dei domini | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Migrazione dell'e-commerce]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Migrazione di un e-commerce su una nuova piattaforma: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Cambio di piattaforma senza perdere ordini né posizioni: inventario, mappa dei dati e dei 301, due migrazioni di prova, passaggio, Search Console.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.