## Piano
Modello organizzativo 231
| Progetto | Modello 231 |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Analisi dei rischi reato |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con l'organo amministrativo | Analisi dei rischi reato |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Documenti della società | Analisi dei rischi reato |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Mappatura delle attività sensibili | Analisi dei rischi reato |  | 12 |  | 3 | No | 0%
| Rapporti con la pubblica amministrazione: gare, autorizzazioni, ispezioni, contributi | Analisi dei rischi reato |  | 4 |  |  | No | 0%
| Bilancio, comunicazioni sociali, rapporti con soci e sindaci | Analisi dei rischi reato |  | 3 |  |  | No | 0%
| Salute e sicurezza sul lavoro | Analisi dei rischi reato |  | 4 |  |  | No | 0%
| Rifiuti, scarichi ed emissioni | Analisi dei rischi reato |  | 3 |  |  | No | 0%
| Fatturazione, dichiarazioni, operazioni con parti correlate | Analisi dei rischi reato |  | 4 |  |  | No | 0%
| Sistemi informatici e diritto d'autore | Analisi dei rischi reato |  | 2 |  |  | No | 0%
| Incassi, pagamenti e flussi finanziari | Analisi dei rischi reato |  | 3 |  |  | No | 0%
| Appalti di manodopera, somministrazione e lavoratori stranieri | Analisi dei rischi reato |  | 3 |  |  | No | 0%
| Interviste ai responsabili delle attività sensibili | Analisi dei rischi reato |  | 12 |  | 3 | No | 0%
| Controlli esistenti e scostamenti | Analisi dei rischi reato |  | 6 |  | 4, 13 | No | 0%
| Valutazione del rischio di ogni attività sensibile | Analisi dei rischi reato |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Relazione sull'analisi dei rischi alla direzione | Analisi dei rischi reato |  | 2 |  | 15 | No | 0%
| Analisi dei rischi condivisa | Analisi dei rischi reato |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Parte generale del modello | Protocolli e codice etico |  | 8 |  | 17 | No | 0%
| Codice etico | Protocolli e codice etico |  | 5 |  | 17 | No | 0%
| Sistema disciplinare | Protocolli e codice etico |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Parti speciali con i protocolli | Protocolli e codice etico |  | 18 |  | 19 | No | 0%
| Rapporti con la pubblica amministrazione | Protocolli e codice etico |  | 5 |  |  | No | 0%
| Reati societari | Protocolli e codice etico |  | 4 |  |  | No | 0%
| Salute e sicurezza sul lavoro | Protocolli e codice etico |  | 5 |  |  | No | 0%
| Reati ambientali | Protocolli e codice etico |  | 4 |  |  | No | 0%
| Reati tributari | Protocolli e codice etico |  | 5 |  |  | No | 0%
| Reati informatici e diritto d'autore | Protocolli e codice etico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio | Protocolli e codice etico |  | 4 |  |  | No | 0%
| Sfruttamento del lavoro e impiego di stranieri irregolari | Protocolli e codice etico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza | Protocolli e codice etico |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Canale di segnalazione interna e sua procedura | Protocolli e codice etico |  | 5 |  | 21, 20 | No | 0%
| Le funzioni e la direzione rileggono il modello | Protocolli e codice etico |  | 10 |  | 30, 31 | No | 0%
| Modello pronto per l'adozione | Protocolli e codice etico |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Proposta di delibera e presentazione all'organo amministrativo | Adozione e organismo di vigilanza |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Composizione dell'organismo di vigilanza | Adozione e organismo di vigilanza |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Riunione dell'organo amministrativo | Adozione e organismo di vigilanza |  | 3 |  | 34, 35 | No | 0%
| Modello adottato e organismo nominato, con il suo budget | Adozione e organismo di vigilanza |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Regolamento e piano delle verifiche dell'organismo | Adozione e organismo di vigilanza |  | 5 |  | 37 | No | 0%
| Prima riunione dell'organismo di vigilanza | Adozione e organismo di vigilanza |  | 1 |  | 38 | No | 0%
| Comunicazione del modello a dipendenti, collaboratori e fornitori | Formazione e diffusione |  | 3 |  | 37 | No | 0%
| Clausole 231 nei contratti con fornitori e collaboratori | Formazione e diffusione |  | 5 |  | 37 | No | 0%
| Parte generale e codice etico sul sito della società | Formazione e diffusione |  | 2 |  | 40 | No | 0%
| Formazione dei vertici e dei responsabili | Formazione e diffusione |  | 5 |  | 39 | No | 0%
| Formazione del personale, con il test finale | Formazione e diffusione |  | 10 |  | 43 | No | 0%
| Supporto alla prima verifica dell'organismo sui protocolli | Formazione e diffusione |  | 10 |  | 44 | No | 0%
| Modello attuato | Formazione e diffusione |  | 0 |  | 45, 41, 42 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Modello 231 |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Deleghe e procure che non corrispondono all'organizzazione reale | Chi firma non è chi ha il potere sulla carta: i protocolli poggiano su poteri che nessuno esercita. | Governance |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Confronto fra procure e interviste nell'analisi dei controlli; proposta di riallineamento dei poteri insieme al modello. | Documenti della società; Controlli esistenti e scostamenti | Identificato
| Protocolli che nessuno applica | Controlli scritti senza chi lavora, troppo pesanti per le dimensioni della società: il modello esiste ma non è attuato, e in giudizio non protegge. | Attuazione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Protocolli scritti sui controlli già esistenti dove bastano; revisione con le funzioni prima dell'adozione; prima verifica dell'organismo sui protocolli più nuovi. | Parti speciali con i protocolli; Le funzioni e la direzione rileggono il modello | Identificato
| Organismo di vigilanza senza autonomia | Componenti con ruoli operativi o senza budget: l'organismo non può vigilare davvero. | Organismo di vigilanza |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Requisiti dei componenti scritti nella proposta di delibera; budget e accesso alle informazioni stabiliti nella nomina. | Composizione dell'organismo di vigilanza; Modello adottato e organismo nominato, con il suo budget | Identificato
| Un reato prima dell'adozione | Durante la costruzione del modello la società non è protetta: le aree a rischio alto restano scoperte per mesi. | Esposizione |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Le parti speciali delle aree a rischio alto per prime; istruzioni provvisorie alle funzioni coinvolte dopo l'analisi dei rischi. | Valutazione del rischio di ogni attività sensibile; Parti speciali con i protocolli | Identificato
| Formazione non documentata | Senza presenze e test registrati la società non prova di aver diffuso il modello. | Attuazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Registro delle presenze e test per ogni sessione, archiviati e trasmessi all'organismo. | Formazione del personale, con il test finale | Identificato
| Il modello invecchia | Nuovi reati presupposto o cambi dell'organizzazione lasciano il modello indietro. | Aggiornamento |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | L'organismo segnala ogni novità normativa e organizzativa; aggiornamento del modello deliberato almeno ogni volta che servono parti nuove. | Regolamento e piano delle verifiche dell'organismo | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Modello 231]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Modello organizzativo 231: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Il modello del D.Lgs. 231/2001 dall'analisi dei rischi reato all'organismo di vigilanza: protocolli, codice etico, segnalazioni, adozione, formazione.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.