## Piano
Primo rilascio di un prodotto SaaS
| Progetto | Primo rilascio SaaS |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Scoperta |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Workshop di avvio: problema, clienti, modello di ricavo | Scoperta |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Interviste a dieci potenziali clienti | Scoperta |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Concorrenti, alternative e prezzi di mercato | Scoperta |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Vincoli tecnici, normativi e di budget | Scoperta |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Perimetro del primo rilascio: che cosa entra e che cosa no | Scoperta |  | 3 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Metriche di successo della beta e del lancio | Scoperta |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Perimetro del primo rilascio approvato | Scoperta |  | 0 |  | 6, 7 | Sì | 0%
| Percorsi utente e mappa delle schermate | Progettazione |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Architettura: stack, multi-tenant, hosting | Progettazione |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Wireframe delle schermate del primo rilascio | Progettazione |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Modello dei dati | Progettazione |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Protezione dei dati fin dalla progettazione | Progettazione |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Interfaccia e libreria di componenti | Progettazione |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Backlog del primo rilascio, scritto e stimato | Progettazione |  | 2 |  | 11, 12 | No | 0%
| Backlog e architettura approvati | Progettazione |  | 0 |  | 15, 13 | Sì | 0%
| Infrastruttura come codice, ambienti e rilascio continuo | Sviluppo |  | 6 |  | 10 | No | 0%
| Registrazione, accesso, organizzazioni e inviti | Sviluppo |  | 8 |  | 16, 17 | No | 0%
| Il flusso principale, dall'inizio al risultato | Sviluppo |  | 26 |  | 16, 17 | No | 0%
| Email transazionali: benvenuto, inviti, recupero della password | Sviluppo |  | 4 |  | 18 | No | 0%
| Primo accesso guidato e dati di esempio | Sviluppo |  | 8 |  | 18 | No | 0%
| Pannello interno per l'assistenza e l'amministrazione | Sviluppo |  | 6 |  | 18 | No | 0%
| Tracciamento degli eventi per le metriche di prodotto | Sviluppo |  | 6 |  | 18 | No | 0%
| Sicurezza: limiti alle richieste, registri degli accessi, separazione dei dati provata | Sviluppo |  | 6 |  | 18 | No | 0%
| Revisioni di fine sprint con il cliente | Sviluppo |  | 31 |  | 16 | No | 0%
| Prodotto pronto per la beta | Sviluppo |  | 0 |  | 19, 20, 21, 22, 23, 24 | Sì | 0%
| Piani, prova gratuita e pagamenti con carta | Sviluppo |  | 8 |  | 26 | No | 0%
| Fatture elettroniche degli abbonamenti | Sviluppo |  | 7 |  | 26 | No | 0%
| Correzioni e miglioramenti dai riscontri della beta | Sviluppo |  | 15 |  | 32 | No | 0%
| Selezione dei clienti beta | Beta |  | 9 |  | 8 | No | 0%
| Accordo per la beta e accordo sul trattamento dei dati | Beta |  | 5 |  | 30, 13 | No | 0%
| Beta aperta ai primi clienti | Beta |  | 0 |  | 26, 31 | Sì | 0%
| Accompagnamento dei clienti beta | Beta |  | 14 |  | 32 | No | 0%
| I clienti beta usano il prodotto nel lavoro vero | Beta |  | 14 |  | 32 | No | 0%
| Raccolta e smistamento dei riscontri nel backlog | Beta |  | 14 |  | 32 | No | 0%
| Analisi della beta: metriche, riscontri, disponibilità a pagare | Beta |  | 2 |  | 34, 35, 33 | No | 0%
| Lancio confermato | Beta |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Piani e prezzi definitivi | Lancio |  | 4 |  | 32 | No | 0%
| Condizioni d'uso, informativa privacy, cookie, accordo sul trattamento | Lancio |  | 7 |  | 32 | No | 0%
| Pagina del prodotto con piani, prezzi e registrazione | Lancio |  | 8 |  | 32 | No | 0%
| Versione del lancio congelata e provata | Lancio |  | 2 |  | 37, 27, 28, 29 | No | 0%
| Prontezza operativa per il primo giorno | Lancio |  | 3 |  | 37 | No | 0%
| Lancio pubblico | Lancio |  | 0 |  | 41, 42, 39, 40, 38 | Sì | 0%
| Presidio dei primi giorni: errori, registrazioni, domande | Lancio |  | 2 |  | 43 | No | 0%
| Bilancio del lancio e backlog della versione successiva | Lancio |  | 1 |  | 44 | No | 0%
| Primo rilascio chiuso | Lancio |  | 0 |  | 45 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Primo rilascio SaaS |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il perimetro cresce sprint dopo sprint | Ogni idea sembra indispensabile: il primo rilascio si allontana e le ore si consumano prima del lancio. | Ambito |  | 5 | 4 |  |  | Mitigare | Perimetro MoSCoW approvato; una funzione nuova entra solo se ne esce una di peso simile; le altre restano nell'elenco «Non ora». | Perimetro del primo rilascio: che cosa entra e che cosa no; Backlog del primo rilascio, scritto e stimato | Identificato
| Nessuno è disposto a pagare | Il problema esiste ma non pesa abbastanza: i clienti beta usano il prodotto gratis e non si abbonano. | Mercato |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Interviste sui comportamenti, non sulle opinioni; prezzo detto ai clienti beta fin dall'inizio; un impegno concreto prima del lancio, come una lettera d'intenti o un prezzo riservato ai primi clienti. | Interviste a dieci potenziali clienti; Analisi della beta: metriche, riscontri, disponibilità a pagare | Identificato
| Le ore finiscono prima del lancio | A tempo il cliente paga le ore: se la stima era ottimista, il budget si esaurisce a metà sviluppo. | Costi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ore consumate e rimaste a ogni revisione di sprint, con la previsione a finire; si taglia il perimetro prima di sforare, non dopo. | Revisioni di fine sprint con il cliente | Identificato
| Clienti beta che non usano il prodotto | Si iscrivono, entrano una volta e spariscono: la beta non dice nulla su ciò che va cambiato. | Beta |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Pochi clienti scelti per l'intensità del problema; impegno scritto nell'accordo per la beta; chiamata settimanale fissata; primo accesso fatto insieme. | Selezione dei clienti beta; Accompagnamento dei clienti beta | Identificato
| Scorciatoie tecniche che restano nel codice | Per arrivare alla beta si prendono scorciatoie: se nessuno le ripaga, ogni funzione successiva costa di più. | Tecnica |  | 4 | 3 |  |  | Accettare | Si accettano consapevolmente fino alla beta, scritte in un elenco con il costo stimato; le più rischiose si chiudono prima del lancio. | Il flusso principale, dall'inizio al risultato; Correzioni e miglioramenti dai riscontri della beta | Identificato
| Dati di un cliente visibili a un altro | Un filtro dimenticato in una query mostra i dati di un'azienda a un'altra: in un prodotto multi-tenant è l'errore che fa perdere i clienti. | Sicurezza |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Separazione dei dati decisa nell'architettura e applicata in un punto solo del codice; test automatici che provano ad attraversarla a ogni rilascio. | Architettura: stack, multi-tenant, hosting; Sicurezza: limiti alle richieste, registri degli accessi, separazione dei dati provata | Identificato
| Fatture elettroniche non pronte al lancio | Arrivano i primi abbonamenti ma le fatture non partono verso il Sistema di Interscambio: l'amministrazione le rifà a mano, una per una. | Pagamenti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Intermediario scelto durante la beta; una fattura di prova inviata e ricevuta prima del lancio. | Fatture elettroniche degli abbonamenti; Piani, prova gratuita e pagamenti con carta | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Primo rilascio SaaS]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Primo rilascio di un prodotto SaaS: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Da un'idea al primo rilascio di un SaaS: interviste, perimetro MoSCoW, architettura multi-tenant, quattro sprint, beta con clienti veri, lancio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.