## Piano
Negozio online
| Progetto | Negozio online |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto firmato | Analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: che cosa si vende, a chi, dove | Analisi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Il percorso dell'ordine, dal carrello al reso | Analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Scelta della piattaforma | Analisi |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Analisi dell'integrazione con il gestionale | Analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Fatture, corrispettivi e IVA con il commercialista del cliente | Analisi |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Documento delle specifiche e ambito del negozio | Analisi |  | 3 |  | 3, 4, 5, 6 | No | 0%
| Il cliente rilegge e approva le specifiche | Analisi |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Specifiche approvate | Analisi |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Categorie, attributi, varianti e filtri | Catalogo |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Modello del file dei prodotti consegnato al cliente | Catalogo |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Il cliente compila il file dei prodotti | Catalogo |  | 15 |  | 11 | No | 0%
| Importazione di prova con venti prodotti | Catalogo |  | 2 |  | 11, 27 | No | 0%
| Foto dei prodotti: scelta, scontorno e ritocco | Catalogo |  | 17 |  | 10 | No | 0%
| Descrizioni dei prodotti più venduti | Catalogo |  | 15 |  | 10 | No | 0%
| Dati del fabbricante e avvertenze nelle schede | Catalogo |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Importazione del catalogo completo e controllo a campione | Catalogo |  | 3 |  | 31, 12, 13, 14, 15, 16 | No | 0%
| Catalogo pronto | Catalogo |  | 0 |  | 17 | Sì | 0%
| Stile grafico e componenti del negozio | Design |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Home e pagine delle categorie con i filtri | Design |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Scheda prodotto | Design |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Carrello e cassa in pochi passaggi | Design |  | 4 |  | 19 | No | 0%
| Area del cliente: ordini, resi, indirizzi | Design |  | 3 |  | 19 | No | 0%
| Email dell'ordine, della spedizione e del reso | Design |  | 3 |  | 19 | No | 0%
| Il cliente approva grafica e percorso d'acquisto | Design |  | 3 |  | 20, 21, 22, 23, 24 | No | 0%
| Grafica approvata | Design |  | 0 |  | 25 | Sì | 0%
| Piattaforma installata e ambiente di prova | Sviluppo e integrazioni |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Il cliente apre il conto con il gestore dei pagamenti | Sviluppo e integrazioni |  | 15 |  | 9 | No | 0%
| Il cliente firma il contratto con il corriere | Sviluppo e integrazioni |  | 15 |  | 9 | No | 0%
| Integrazione con il gestionale: prodotti, giacenze, ordini | Sviluppo e integrazioni |  | 20 |  | 27 | No | 0%
| Tema: home, categorie, filtri e scheda prodotto | Sviluppo e integrazioni |  | 12 |  | 26, 27 | No | 0%
| Carrello, cassa e area del cliente | Sviluppo e integrazioni |  | 8 |  | 26, 27 | No | 0%
| Pagamenti: carte, portafogli digitali, bonifico | Sviluppo e integrazioni |  | 4 |  | 28, 27 | No | 0%
| Spedizioni: tariffe, etichette e tracciamento | Sviluppo e integrazioni |  | 5 |  | 29, 27 | No | 0%
| Fatture, corrispettivi e IVA come deciso con il commercialista | Sviluppo e integrazioni |  | 2 |  | 32, 30 | No | 0%
| Banner dei cookie con il blocco preventivo | Sviluppo e integrazioni |  | 2 |  | 31 | No | 0%
| Statistiche di vendita e conversioni | Sviluppo e integrazioni |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Prova dell'integrazione con il catalogo vero | Sviluppo e integrazioni |  | 2 |  | 30, 17 | No | 0%
| Indirizzi, varianti e dati strutturati dei prodotti | Sviluppo e integrazioni |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Negozio completo nell'ambiente di prova | Sviluppo e integrazioni |  | 0 |  | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18 | Sì | 0%
| Condizioni di vendita, recesso e garanzia | Collaudo e lancio |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Informazioni obbligatorie del venditore pubblicate | Collaudo e lancio |  | 1 |  | 40, 41 | No | 0%
| Ordini di prova con pagamenti veri e rimborsi | Collaudo e lancio |  | 3 |  | 40 | No | 0%
| Prove su browser e dispositivi, cassa compresa | Collaudo e lancio |  | 2 |  | 40 | No | 0%
| Verifica di accessibilità del negozio | Collaudo e lancio |  | 3 |  | 40 | No | 0%
| Velocità del catalogo e della cassa su smartphone | Collaudo e lancio |  | 2 |  | 40 | No | 0%
| Correzioni dalle prove | Collaudo e lancio |  | 4 |  | 43, 44, 45, 46 | No | 0%
| Formazione su ordini, resi, prodotti e promozioni | Collaudo e lancio |  | 2 |  | 43 | No | 0%
| Collaudo del cliente: una giornata da negozio aperto | Collaudo e lancio |  | 3 |  | 43, 44, 42 | No | 0%
| Collaudo superato | Collaudo e lancio |  | 0 |  | 49, 47, 48 | Sì | 0%
| Apertura del negozio | Collaudo e lancio |  | 1 |  | 50 | No | 0%
| Negozio aperto | Collaudo e lancio |  | 0 |  | 51 | Sì | 0%
| Assistenza nelle prime due settimane di vendita | Collaudo e lancio |  | 10 |  | 52 | No | 0%
| Fine dell'assistenza al lancio | Collaudo e lancio |  | 0 |  | 53 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Negozio online |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| File dei prodotti in ritardo o pieno di errori | Varianti scritte in modi diversi, pesi mancanti, foto senza nome: l'importazione si ferma e il catalogo arriva tardi al collaudo. | Catalogo |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Modello del file con le colonne obbligatorie consegnato subito; importazione di prova a metà compilazione; date di consegna del file nel piano. | Modello del file dei prodotti consegnato al cliente; Il cliente compila il file dei prodotti; Importazione di prova con venti prodotti | Identificato
| Integrazione con il gestionale più lunga del previsto | Il fornitore del gestionale risponde tardi, il collegamento è a pagamento o manca: giacenze e ordini non si allineano. | Integrazioni |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Incontro tecnico con il fornitore nell'analisi; flussi decisi per iscritto; un piano di riserva con lo scambio di file a orari fissi per l'apertura. | Analisi dell'integrazione con il gestionale; Integrazione con il gestionale: prodotti, giacenze, ordini | Identificato
| Conto dei pagamenti non attivo all'apertura | La verifica dell'azienda da parte del gestore dei pagamenti chiede documenti che il cliente non ha pronti. | Pagamenti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Richiesta di apertura subito dopo le specifiche, con l'elenco dei documenti; un secondo metodo di pagamento configurato. | Il cliente apre il conto con il gestore dei pagamenti; Pagamenti: carte, portafogli digitali, bonifico | Identificato
| Recesso e informazioni obbligatorie mancanti | Condizioni copiate da un altro negozio o incomplete: senza l'informazione sul recesso il termine per esercitarlo si allunga di dodici mesi, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può sanzionare. | Legale |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Testi validati dal legale del cliente; lista delle informazioni obbligatorie spuntata prima del collaudo. | Condizioni di vendita, recesso e garanzia; Informazioni obbligatorie del venditore pubblicate | Identificato
| Spese di spedizione che fanno abbandonare il carrello | Tariffe stimate a occhio: troppo alte e i clienti escono alla cassa, troppo basse e ogni ordine perde margine. | Spedizioni |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Tariffe calcolate con il listino vero del corriere e i pesi del catalogo; soglia della spedizione gratuita decisa con il cliente sui margini; spese visibili già nella scheda prodotto. | Spedizioni: tariffe, etichette e tracciamento; Scheda prodotto | Identificato
| Ambito che cresce durante lo sviluppo | Listini per le aziende, seconda lingua, vendita sui marketplace: richieste ragionevoli che da sole valgono un altro progetto. | Ambito |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Le specifiche dicono che cosa resta fuori; le richieste nuove si mettono in un elenco per dopo l'apertura, con la loro stima. | Documento delle specifiche e ambito del negozio; Tema: home, categorie, filtri e scheda prodotto | Identificato
| Il magazzino non regge gli ordini dell'apertura | Promozioni di lancio e campagne partono insieme: ordini in ritardo e recensioni negative nella prima settimana. | Logistica |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Una settimana di apertura senza campagne per rodare il processo; promozioni solo dopo che i tempi di spedizione sono quelli promessi. | Apertura del negozio; Assistenza nelle prime due settimane di vendita | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Negozio online]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Negozio online: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un e-commerce dall'analisi all'apertura: catalogo, pagamenti, spedizioni, gestionale, condizioni di vendita, accessibilità, ordini di prova e lancio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.