## Piano
Gestione di una non conformità con il metodo 8D
| Progetto | Non conformità 8D |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Non conformità segnalata | Segnalazione, squadra e descrizione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Registrazione della non conformità e prime evidenze | Segnalazione, squadra e descrizione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Squadra 8D e responsabile | Segnalazione, squadra e descrizione |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Descrizione del problema con 5W2H ed è / non è | Segnalazione, squadra e descrizione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Raccolta dei pezzi difettosi e dei dati di produzione | Segnalazione, squadra e descrizione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Blocco dei lotti sospetti a magazzino, in produzione e in transito | Contenimento |  | 1 |  |  | No | 0%
| Comunicazione al cliente delle azioni di contenimento | Contenimento |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Contenimento attivo e comunicato | Contenimento |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Selezione al 100% dei pezzi sospetti | Contenimento |  | 29 |  | 6 | No | 0%
| Diagramma causa-effetto con la squadra | Cause radice |  | 2 |  | 4, 3 | No | 0%
| Analisi dei dati: lotti, turni, macchine, materiali | Cause radice |  | 4 |  | 5 | No | 0%
| 5 perché: perché il difetto si è prodotto | Cause radice |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| 5 perché: perché il difetto non è stato rilevato | Cause radice |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Verifica delle cause: riprodurre il difetto e farlo sparire | Cause radice |  | 3 |  | 12, 13, 11 | No | 0%
| Cause radice confermate | Cause radice |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Scelta delle azioni correttive permanenti | Azioni correttive |  | 2 |  | 15 | No | 0%
| Rapporto 8D intermedio al cliente | Azioni correttive |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Attuazione delle azioni correttive | Azioni correttive |  | 13 |  | 16 | No | 0%
| Modifica del processo, dell'attrezzatura o dei parametri | Azioni correttive |  | 10 |  |  | No | 0%
| Dispositivo antierrore o controllo aggiunto in linea | Azioni correttive |  | 11 |  |  | No | 0%
| Aggiornamento della PFMEA e del piano di controllo | Azioni correttive |  | 6 |  |  | No | 0%
| Aggiornamento delle istruzioni e formazione degli operatori | Azioni correttive |  | 6 |  |  | No | 0%
| Convalida dell'efficacia sui lotti successivi | Azioni correttive |  | 15 |  | 18 | No | 0%
| Rimozione del contenimento | Azioni correttive |  | 0 |  | 23, 9 | Sì | 0%
| Estensione delle azioni a prodotti e processi simili | Prevenzione e chiusura |  | 10 |  | 18 | No | 0%
| Aggiornamento delle FMEA di famiglia e delle procedure | Prevenzione e chiusura |  | 5 |  | 25 | No | 0%
| Costi della non conformità e addebito al fornitore se responsabile | Prevenzione e chiusura |  | 5 |  | 25 | No | 0%
| Rapporto 8D finale al cliente | Prevenzione e chiusura |  | 2 |  | 24, 26 | No | 0%
| Chiusura con la squadra e riconoscimento del lavoro | Prevenzione e chiusura |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Accettazione del rapporto da parte del cliente | Prevenzione e chiusura |  | 10 |  | 28 | No | 0%
| Non conformità chiusa | Prevenzione e chiusura |  | 0 |  | 30, 29, 27 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Non conformità 8D |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Contenimento incompleto | Un lotto sospetto sfugge al blocco, in transito o presso un altro stabilimento del cliente: il difetto ricompare e il reclamo si allarga. | Contenimento |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Rintracciabilità dei lotti dal gestionale, a valle e a monte della data sospetta; conferma scritta del cliente sulle giacenze controllate. | Blocco dei lotti sospetti a magazzino, in produzione e in transito; Selezione al 100% dei pezzi sospetti | Identificato
| Causa radice sbagliata | Si corregge la prima causa plausibile senza verificarla: il difetto torna dopo qualche settimana. | Analisi |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Causa confermata solo se il difetto si riproduce e sparisce; descrizione è / non è prima di qualunque ipotesi. | Verifica delle cause: riprodurre il difetto e farlo sparire; Descrizione del problema con 5W2H ed è / non è | Identificato
| Causa della fuga trascurata | Si lavora solo sull'origine del difetto: il controllo resta lo stesso e la prossima deviazione arriva di nuovo al cliente. | Analisi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Due analisi dei 5 perché distinte, origine e fuga, ognuna con la sua azione. | 5 perché: perché il difetto non è stato rilevato; Scelta delle azioni correttive permanenti | Identificato
| Selezione che dura troppo e costa | Le azioni correttive si allungano: ore di selezione, spedizioni urgenti e addebiti del cliente crescono ogni settimana. | Costi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Azioni con date e responsabili nel rapporto intermedio; costi della selezione registrati ogni settimana e portati al responsabile della squadra. | Selezione al 100% dei pezzi sospetti; Attuazione delle azioni correttive | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Non conformità 8D]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Gestione di una non conformità con il metodo 8D: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un reclamo o una non conformità dalle otto discipline: squadra, descrizione, contenimento in 24 ore, cause radice, azioni, convalida, prevenzione e chiusura.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.