## Piano
Sviluppo di una nuova funzione SaaS
| Progetto | Nuova funzione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Funzione inserita nella roadmap del trimestre | Specifica |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Problema, clienti che lo chiedono e metrica di successo | Specifica |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Requisiti di prodotto con casi limite e criteri di accettazione | Specifica |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Flussi e schermate con i componenti esistenti | Specifica |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| In quali piani entra e con quali limiti d'uso | Specifica |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Specifica approvata da prodotto e sviluppo | Specifica |  | 0 |  | 3, 4, 5 | Sì | 0%
| Documento di progettazione tecnica | Progettazione tecnica |  | 4 |  | 6 | No | 0%
| Modifiche allo schema dei dati, retrocompatibili, con il workspace in ogni riga | Progettazione tecnica |  | 3 |  | 6 | No | 0%
| Contratto delle API nuove e delle modifiche a quelle esistenti | Progettazione tecnica |  | 3 |  | 6 | No | 0%
| Revisione di sicurezza: permessi, separazione dei workspace, dati personali | Progettazione tecnica |  | 2 |  | 7, 8, 9 | No | 0%
| Scomposizione in storie e stima del team | Progettazione tecnica |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Progettazione tecnica approvata | Progettazione tecnica |  | 0 |  | 10, 11 | Sì | 0%
| Interruttore della funzione, spento per tutti | Sviluppo |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Migrazione dello schema in due tempi: prima si aggiunge, poi si toglie | Sviluppo |  | 3 |  | 12 | No | 0%
| Logica di dominio e API della funzione | Sviluppo |  | 12 |  | 14, 13 | No | 0%
| Interfaccia della funzione | Sviluppo |  | 12 |  | 13 | No | 0%
| Permessi per ruolo e limiti del piano | Sviluppo |  | 4 |  | 14 | No | 0%
| Eventi d'uso e metrica di successo nel cruscotto del prodotto | Sviluppo |  | 3 |  | 17 | No | 0%
| Log, metriche e allarmi della funzione | Sviluppo |  | 3 |  | 17 | No | 0%
| Test automatici: unità, integrazione, percorso completo | Sviluppo |  | 4 |  | 15, 16 | No | 0%
| Funzione completa dietro l'interruttore | Sviluppo |  | 0 |  | 20, 18, 19 | Sì | 0%
| Prove esplorative e di regressione nell'ambiente di prova | Verifica |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Prestazioni con i dati del cliente più grande | Verifica |  | 2 |  | 21 | No | 0%
| Accessibilità delle schermate nuove: tastiera, lettore di schermo, contrasti | Verifica |  | 2 |  | 21 | No | 0%
| Uso interno: la funzione accesa per il nostro workspace | Verifica |  | 3 |  | 23 | No | 0%
| Guida per i clienti e note di rilascio | Verifica |  | 4 |  | 22 | No | 0%
| Correzioni dalla verifica e dall'uso interno | Verifica |  | 3 |  | 22, 25, 24 | No | 0%
| Via libera al rilascio | Verifica |  | 0 |  | 27, 26 | Sì | 0%
| Rilascio in produzione con l'interruttore spento | Rilascio progressivo |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Passaggio di consegne all'assistenza: come funziona, casi noti, risposte | Rilascio progressivo |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Accensione per i clienti pilota | Rilascio progressivo |  | 5 |  | 29 | No | 0%
| Accensione a scaglioni: 10, 50 e 100 per cento dei workspace | Rilascio progressivo |  | 5 |  | 31 | No | 0%
| Funzione disponibile per tutti | Rilascio progressivo |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Rimozione dell'interruttore e del codice vecchio | Rilascio progressivo |  | 3 |  | 33 | No | 0%
| Adozione a due settimane contro la metrica di successo | Rilascio progressivo |  | 1 |  | 33 | No | 0%
| Retrospettiva del team | Rilascio progressivo |  | 1 |  | 35, 34 | No | 0%
| Funzione chiusa | Rilascio progressivo |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Nuova funzione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| La migrazione dello schema blocca le tabelle in produzione | Un indice o un vincolo aggiunto su una tabella grande ferma le scritture per minuti: l'applicazione va in errore per tutti i clienti. | Tecnica |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Migrazione in due tempi; indici creati senza blocco; prova sulla copia del database più grande; rilascio fuori dalle ore di punta. | Modifiche allo schema dei dati, retrocompatibili, con il workspace in ogni riga; Migrazione dello schema in due tempi: prima si aggiunge, poi si toglie | Identificato
| Dati di un workspace visibili a un altro | Una query nuova senza filtro sul workspace o un identificativo indovinabile: un cliente vede i dati di un altro. È una violazione dei dati personali da notificare. | Sicurezza |  | 1 | 5 |  |  | Evitare | Revisione di sicurezza prima dello sviluppo; test automatico fra workspace diversi per ogni chiamata nuova; revisione del codice con questo controllo esplicito. | Revisione di sicurezza: permessi, separazione dei workspace, dati personali; Permessi per ruolo e limiti del piano; Test automatici: unità, integrazione, percorso completo | Identificato
| La funzione si allarga durante lo sviluppo | Ogni demo aggiunge un caso: la stima salta e il rilascio slitta al trimestre dopo. | Ambito |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Criteri di accettazione approvati con la specifica; i casi nuovi vanno in un elenco per la versione successiva, salvo i bloccanti. | Scomposizione in storie e stima del team; Logica di dominio e API della funzione | Identificato
| Prestazioni scadenti per i clienti con molti dati | Provata su dati di prova piccoli, la funzione rallenta i workspace più grandi, che sono anche i clienti che pagano di più. | Tecnica |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Prova sulla copia anonimizzata del workspace più grande; accensione a scaglioni con i tempi sotto controllo. | Prestazioni con i dati del cliente più grande; Accensione a scaglioni: 10, 50 e 100 per cento dei workspace | Identificato
| Interruttori dimenticati che diventano debito | La funzione è accesa per tutti, ma interruttore e codice vecchio restano: ogni modifica futura deve considerare due rami. | Qualità |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | La pulizia è un task del piano, con la sua data; la funzione è chiusa solo dopo la pulizia. | Rimozione dell'interruttore e del codice vecchio | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Nuova funzione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Sviluppo di una nuova funzione SaaS: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una funzione nuova in un SaaS già in uso: specifica, documento tecnico, migrazione retrocompatibile, interruttore, test, accensione a scaglioni, pulizia.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.