## Piano
Avvio di una nuova linea produttiva
| Progetto | Nuova linea |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Investimento approvato dalla direzione | Specifica e scelta del costruttore |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Specifica dei requisiti dell'utilizzatore (URS) | Specifica e scelta del costruttore |  | 10 |  | 1 | No | 0%
| Layout preliminare dell'area e delle utenze | Specifica e scelta del costruttore |  | 8 |  | 1 | No | 0%
| Richieste d'offerta ai costruttori | Specifica e scelta del costruttore |  | 3 |  | 2, 3 | No | 0%
| Offerte e chiarimenti tecnici dei costruttori | Specifica e scelta del costruttore |  | 15 |  | 4 | No | 0%
| Visite a linee già installate dai costruttori | Specifica e scelta del costruttore |  | 15 |  | 4 | No | 0%
| Confronto tecnico ed economico delle offerte | Specifica e scelta del costruttore |  | 4 |  | 5, 6 | No | 0%
| Contratto con il costruttore | Specifica e scelta del costruttore |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Ordine della linea firmato | Specifica e scelta del costruttore |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il costruttore | Progetto e preparazione dell'area |  | 1 |  | 9 | No | 0%
| Approvazione del progetto esecutivo della linea | Progetto e preparazione dell'area |  | 18 |  | 10 | No | 0%
| Valutazione dei rischi della linea e delle interfacce fra le macchine | Progetto e preparazione dell'area |  | 16 |  | 10 | No | 0%
| Progetto dell'area: fondazioni, alimentazione elettrica, aria compressa, scarichi | Progetto e preparazione dell'area |  | 13 |  | 10 | No | 0%
| Verifica delle pratiche: prevenzione incendi, emissioni, rumore | Progetto e preparazione dell'area |  | 10 |  | 10 | No | 0%
| Costruzione della linea dal costruttore | Progetto e preparazione dell'area |  | 65 |  | 11 | No | 0%
| Lavori di preparazione dell'area e delle utenze | Progetto e preparazione dell'area |  | 31 |  | 13, 14 | No | 0%
| Area pronta a ricevere la linea | Progetto e preparazione dell'area |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Protocollo di collaudo FAT con prove e criteri di accettazione | Collaudo in fabbrica (FAT) |  | 6 |  | 11 | No | 0%
| Spedizione al costruttore di materiali e componenti per le prove | Collaudo in fabbrica (FAT) |  | 5 |  | 18 | No | 0%
| Collaudo in fabbrica presso il costruttore (FAT) | Collaudo in fabbrica (FAT) |  | 3 |  | 15, 19 | No | 0%
| Chiusura dei rilievi del FAT | Collaudo in fabbrica (FAT) |  | 10 |  | 20 | No | 0%
| Spedizione della linea autorizzata | Collaudo in fabbrica (FAT) |  | 0 |  | 21 | Sì | 0%
| Smontaggio, trasporto e scarico della linea | Installazione e collaudo in sito |  | 5 |  | 22, 17 | No | 0%
| Installazione e allacciamenti | Installazione e collaudo in sito |  | 15 |  | 23 | No | 0%
| Posa e livellamento delle macchine | Installazione e collaudo in sito |  | 5 |  |  | No | 0%
| Allacciamento di energia elettrica, aria compressa e acqua | Installazione e collaudo in sito |  | 7 |  |  | No | 0%
| Messa in servizio di automazione e sicurezze | Installazione e collaudo in sito |  | 7 |  |  | No | 0%
| Verifiche di sicurezza: ripari, arresti di emergenza, impianto di terra | Installazione e collaudo in sito |  | 3 |  | 24 | No | 0%
| Dichiarazione CE e fascicolo tecnico della linea completa | Installazione e collaudo in sito |  | 8 |  | 24, 12 | No | 0%
| Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi | Installazione e collaudo in sito |  | 8 |  | 24 | No | 0%
| Collaudo in sito (SAT) con prodotto reale | Installazione e collaudo in sito |  | 5 |  | 28 | No | 0%
| Linea presa in carico dalla produzione | Installazione e collaudo in sito |  | 0 |  | 31, 29, 30 | Sì | 0%
| Ricambi critici a magazzino | Persone e manutenzione |  | 16 |  | 22 | No | 0%
| Piano di manutenzione programmata nel gestionale di manutenzione | Persone e manutenzione |  | 15 |  | 22 | No | 0%
| Formazione degli operatori: conduzione, cambio formato, sicurezza | Persone e manutenzione |  | 6 |  | 24 | No | 0%
| Formazione dei manutentori: meccanica, automazione, diagnostica | Persone e manutenzione |  | 6 |  | 24 | No | 0%
| Istruzioni operative, di cambio formato e di pulizia | Persone e manutenzione |  | 8 |  | 24 | No | 0%
| Interconnessione della linea al gestionale di fabbrica | Persone e manutenzione |  | 13 |  | 28 | No | 0%
| Rampa produttiva fino alla cadenza obiettivo | Avviamento e rampa |  | 30 |  | 32, 35, 36 | No | 0%
| Misura dell'OEE e analisi delle perdite | Avviamento e rampa |  | 30 |  | 32 | No | 0%
| Collaudo prestazionale: cadenza e disponibilità contrattuali | Avviamento e rampa |  | 5 |  | 39, 40 | No | 0%
| Accettazione finale della linea | Avviamento e rampa |  | 0 |  | 41 | Sì | 0%
| Lezioni apprese e chiusura dell'investimento | Avviamento e rampa |  | 3 |  | 42, 38 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Nuova linea |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il costruttore consegna in ritardo | Costruzione più lunga del previsto o componenti in attesa: FAT, installazione e rampa slittano, la produzione resta sulla linea vecchia. | Costruttore |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Penali e pagamenti legati ai collaudi; avanzamento ogni due settimane con foto; linea vecchia mantenuta in efficienza fino all'accettazione. | Costruzione della linea dal costruttore; Collaudo in fabbrica presso il costruttore (FAT) | Identificato
| Area o utenze non pronte all'arrivo della linea | Fondazioni, potenza elettrica o aria compressa insufficienti: la linea arriva e resta ferma. | Area |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Elenco delle utenze del progetto esecutivo confrontato con l'impianto esistente; lavori finiti un mese prima della spedizione. | Progetto dell'area: fondazioni, alimentazione elettrica, aria compressa, scarichi; Lavori di preparazione dell'area e delle utenze | Identificato
| Linea consegnata senza conformità dell'insieme | Macchine marcate una per una ma nessuno firma per la linea intera: non si può mettere in servizio. | Sicurezza |  | 3 | 5 |  |  | Evitare | Chi fa da fabbricante dell'insieme scritto nel contratto; valutazione dei rischi delle interfacce in fase di progetto. | Contratto con il costruttore; Valutazione dei rischi della linea e delle interfacce fra le macchine; Dichiarazione CE e fascicolo tecnico della linea completa | Identificato
| Prestazioni sotto i valori contrattuali | In rampa la cadenza o la disponibilità non arrivano ai valori promessi: costi di produzione più alti e ordini in ritardo. | Prestazioni |  | 3 | 4 |  |  | Trasferire | Criteri di collaudo prestazionale e penali nel contratto; saldo pagato solo dopo l'accettazione finale. | Collaudo prestazionale: cadenza e disponibilità contrattuali; Rampa produttiva fino alla cadenza obiettivo | Identificato
| Manutentori non autonomi sulla linea nuova | Il primo guasto serio richiede il tecnico del costruttore: fermi lunghi nei primi mesi. | Persone |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Manutentori presenti a FAT e installazione; formazione sulla diagnostica; ricambi critici a magazzino prima della presa in carico. | Formazione dei manutentori: meccanica, automazione, diagnostica; Ricambi critici a magazzino | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Nuova linea]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Avvio di una nuova linea produttiva: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una linea nuova dalla specifica all'accettazione: offerte dei costruttori, collaudo FAT, preparazione dell'area, installazione, SAT, marcatura CE e rampa.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.