## Piano
Adozione di un nuovo software interno
| Progetto | Nuovo software |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Progetto avviato dalla direzione | Esigenze e scelta |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Referente del progetto e utenti chiave per reparto | Esigenze e scelta |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Interviste ai reparti sulle esigenze | Esigenze e scelta |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Mappa dei flussi di lavoro di oggi | Esigenze e scelta |  | 10 |  | 2 | No | 0%
| Requisiti indispensabili e desiderabili | Esigenze e scelta |  | 4 |  | 3, 4 | No | 0%
| Ricerca delle soluzioni sul mercato | Esigenze e scelta |  | 6 |  | 5 | No | 0%
| Dimostrazioni dei fornitori su casi reali | Esigenze e scelta |  | 10 |  | 6 | No | 0%
| Prova gratuita con gli utenti chiave | Esigenze e scelta |  | 15 |  | 7 | No | 0%
| Verifica di sicurezza e protezione dei dati | Esigenze e scelta |  | 8 |  | 7 | No | 0%
| Costo su tre anni e condizioni d'abbonamento | Esigenze e scelta |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Soluzione scelta | Esigenze e scelta |  | 0 |  | 8, 10 | Sì | 0%
| Sottoscrizione dell'abbonamento | Esigenze e scelta |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Amministratori, accessi e accesso unico | Configurazione e migrazione |  | 3 |  | 12 | No | 0%
| Configurazione del software | Configurazione e migrazione |  | 19 |  | 12 | No | 0%
| Reparti, ruoli e permessi | Configurazione e migrazione |  | 7 |  |  | No | 0%
| Campi, stati e modelli dei documenti | Configurazione e migrazione |  | 10 |  |  | No | 0%
| Automazioni e notifiche | Configurazione e migrazione |  | 9 |  |  | No | 0%
| Integrazioni con gli altri strumenti | Configurazione e migrazione |  | 20 |  | 13 | No | 0%
| Pulizia dei dati da migrare | Configurazione e migrazione |  | 11 |  | 12 | No | 0%
| Importazione di prova | Configurazione e migrazione |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Verifica dei dati importati con gli utenti chiave | Configurazione e migrazione |  | 3 |  | 20 | No | 0%
| Prove di accettazione sui casi reali | Configurazione e migrazione |  | 7 |  | 14, 18, 21 | No | 0%
| Software approvato dagli utenti chiave | Configurazione e migrazione |  | 0 |  | 22 | Sì | 0%
| Annuncio ai colleghi: perché cambiamo e quando | Formazione e passaggio |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Guide brevi per ruolo | Formazione e passaggio |  | 11 |  | 14 | No | 0%
| Calendario della formazione per gruppi | Formazione e passaggio |  | 4 |  | 24 | No | 0%
| Formazione per gruppi | Formazione e passaggio |  | 9 |  | 23, 25, 26 | No | 0%
| Importazione definitiva e blocco del vecchio strumento | Formazione e passaggio |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Passaggio al nuovo software | Formazione e passaggio |  | 0 |  | 28 | Sì | 0%
| Affiancamento nelle prime tre settimane | Formazione e passaggio |  | 15 |  | 29 | No | 0%
| Domande frequenti dalle richieste dei colleghi | Formazione e passaggio |  | 10 |  | 29 | No | 0%
| Misura dell'adozione | Adozione e chiusura |  | 5 |  | 30 | No | 0%
| Sondaggio tra i colleghi | Adozione e chiusura |  | 8 |  | 30 | No | 0%
| Correzioni alla configurazione | Adozione e chiusura |  | 10 |  | 32, 33 | No | 0%
| Dismissione del vecchio strumento | Adozione e chiusura |  | 16 |  | 30 | No | 0%
| Procedure interne aggiornate | Adozione e chiusura |  | 8 |  | 32 | No | 0%
| Riunione di bilancio con la direzione | Adozione e chiusura |  | 1 |  | 34, 35, 36 | No | 0%
| Software adottato e progetto chiuso | Adozione e chiusura |  | 0 |  | 37 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Nuovo software |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| I colleghi continuano con i vecchi fogli di calcolo | Il nuovo software sembra più lento delle abitudini: si lavora in parallelo e i dati non tornano mai uguali. | Persone |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Utenti chiave coinvolti dalla scelta; vecchio strumento in sola lettura dal giorno del passaggio; adozione misurata per reparto e discussa con i responsabili. | Referente del progetto e utenti chiave per reparto; Importazione definitiva e blocco del vecchio strumento; Misura dell'adozione | Identificato
| Dati da migrare sporchi o incompleti | Doppioni e campi vuoti emergono all'importazione di prova: la migrazione slitta o porta gli errori nel nuovo software. | Dati |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Pulizia dei dati affidata ai reparti subito dopo la scelta; importazione di prova con verifica degli utenti chiave; dati vecchi archiviati invece che migrati. | Pulizia dei dati da migrare; Importazione di prova | Identificato
| Integrazioni più povere di quanto mostrato in dimostrazione | Il connettore con il gestionale non sincronizza ciò che serve: restano doppie digitazioni. | Tecnologia |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Integrazioni indispensabili provate durante la prova gratuita, non promesse; impegni del fornitore scritti nell'ordine. | Prova gratuita con gli utenti chiave; Integrazioni con gli altri strumenti | Identificato
| Dati prigionieri del fornitore | Senza un'esportazione completa, cambiare software fra qualche anno costa quanto rifare tutto. | Fornitore |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Esportazione completa in formato aperto verificata prima della scelta; clausola sulla restituzione dei dati alla disdetta. | Verifica di sicurezza e protezione dei dati | Identificato
| Configurazione che copia il vecchio processo | Ogni reparto chiede di rifare le sue abitudini: campi e automazioni crescono, il software diventa difficile da usare e da aggiornare. | Ambito |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Requisiti indispensabili come confine; ogni personalizzazione oltre la configurazione standard approvata dal referente con il suo perché. | Configurazione del software; Requisiti indispensabili e desiderabili | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Nuovo software]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Adozione di un nuovo software interno: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un software nuovo per tutta l'azienda: esigenze, prova e scelta, protezione dei dati, configurazione, migrazione, formazione, passaggio e adozione misurata.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.