## Piano
Audit e ottimizzazione SEO
| Progetto | SEO |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Audit tecnico |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: obiettivi, pagine che contano, mercati | Audit tecnico |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Accessi a Search Console, statistiche e CMS | Audit tecnico |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Scansione completa del sito | Audit tecnico |  | 2 |  | 3, 2 | No | 0%
| Analisi per area | Audit tecnico |  | 7 |  | 4 | No | 0%
| Indicizzazione: pagine escluse, duplicati, canonical, noindex | Audit tecnico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Velocità e Core Web Vitals sui dati reali degli utenti | Audit tecnico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Struttura, profondità delle pagine e link interni | Audit tecnico |  | 2 |  |  | No | 0%
| Dati strutturati e risultati arricchiti | Audit tecnico |  | 1 |  |  | No | 0%
| Contenuti deboli, duplicati e pagine in concorrenza fra loro | Audit tecnico |  | 3 |  |  | No | 0%
| Rapporto dell'audit con le priorità | Audit tecnico |  | 3 |  | 5 | No | 0%
| Presentazione dell'audit al cliente e al suo sviluppatore | Audit tecnico |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Audit consegnato | Audit tecnico |  | 0 |  | 12 | Sì | 0%
| Concorrenti nei risultati di ricerca | Parole chiave |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Ricerca delle parole chiave e dei volumi | Parole chiave |  | 5 |  | 14 | No | 0%
| Raggruppamento delle ricerche per intento | Parole chiave |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Mappa parole chiave e pagine | Parole chiave |  | 3 |  | 16, 5 | No | 0%
| Il cliente conferma priorità e pagine | Parole chiave |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Mappa delle parole chiave approvata | Parole chiave |  | 0 |  | 18 | Sì | 0%
| Correzioni tecniche spiegate allo sviluppatore | Ottimizzazioni |  | 5 |  | 13 | No | 0%
| Errori di scansione e reindirizzamenti | Ottimizzazioni |  | 2 |  |  | No | 0%
| Canonical, noindex e pagine duplicate | Ottimizzazioni |  | 3 |  |  | No | 0%
| Interventi sulla velocità | Ottimizzazioni |  | 4 |  |  | No | 0%
| Dati strutturati da aggiungere | Ottimizzazioni |  | 2 |  |  | No | 0%
| Lo sviluppatore del cliente applica le correzioni | Ottimizzazioni |  | 12 |  | 20 | No | 0%
| Verifica delle correzioni sul sito pubblicato | Ottimizzazioni |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Titoli, descrizioni e intestazioni delle pagine esistenti | Ottimizzazioni |  | 10 |  | 19 | No | 0%
| Link interni verso le pagine che contano | Ottimizzazioni |  | 4 |  | 27 | No | 0%
| Profilo dell'attività su Google e dati negli elenchi | Ottimizzazioni |  | 3 |  | 19 | No | 0%
| Ottimizzazioni tecniche verificate | Ottimizzazioni |  | 0 |  | 26, 28, 29 | Sì | 0%
| Piano dei contenuti nuovi e da aggiornare | Contenuti |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Brief di ogni contenuto | Contenuti |  | 4 |  | 31 | No | 0%
| Scrittura dei contenuti | Contenuti |  | 15 |  | 32 | No | 0%
| Pagine nuove di servizio o di categoria | Contenuti |  | 7 |  |  | No | 0%
| Aggiornamento delle pagine che hanno perso posizioni | Contenuti |  | 5 |  |  | No | 0%
| Articoli per le ricerche informative | Contenuti |  | 12 |  |  | No | 0%
| Il cliente verifica la correttezza tecnica dei testi | Contenuti |  | 3 |  | 33 | No | 0%
| Pubblicazione con link interni e dati strutturati | Contenuti |  | 2 |  | 37 | No | 0%
| Contenuti pubblicati | Contenuti |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%
| Menzioni e link da siti del settore | Contenuti |  | 24 |  | 31 | No | 0%
| Misura di partenza: posizioni, clic, pagine che portano contatti | Misura |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Cruscotto con Search Console e statistiche | Misura |  | 3 |  | 41 | No | 0%
| Controllo del primo mese con il cliente | Misura |  | 1 |  | 42 | No | 0%
| Controllo del secondo mese con il cliente | Misura |  | 1 |  | 43 | No | 0%
| Indicizzazione dei contenuti nuovi e prime posizioni | Misura |  | 8 |  | 39 | No | 0%
| Report dei tre mesi e piano dei prossimi | Misura |  | 3 |  | 30, 45, 40, 44 | No | 0%
| Presentazione del report dei tre mesi | Misura |  | 1 |  | 46 | No | 0%
| Report dei tre mesi consegnato | Misura |  | 0 |  | 47 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | SEO |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Le correzioni restano in coda allo sviluppatore | Lo sviluppatore del cliente ha altre priorità: le correzioni che bloccano l'indicizzazione aspettano settimane e i tre mesi passano senza effetti. | Cliente |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Sviluppatore alla presentazione dell'audit; schede brevi con il criterio di verifica; ore dello sviluppatore concordate con il cliente prima di cominciare. | Correzioni tecniche spiegate allo sviluppatore; Lo sviluppatore del cliente applica le correzioni | Identificato
| Aspettative di risultati in poche settimane | Il cliente misura la SEO come una campagna a pagamento: al primo controllo vede pochi numeri e mette in dubbio il lavoro. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Obiettivi a tre e a sei mesi scritti all'avvio; indicatori intermedi (pagine indicizzate, errori risolti, ricerche nuove) in ogni controllo. | Riunione di avvio: obiettivi, pagine che contano, mercati; Controllo del primo mese con il cliente | Identificato
| Una modifica al sito rompe l'indicizzazione | Un rilascio lascia un noindex, cambia gli indirizzi o blocca la scansione: il traffico crolla in pochi giorni. | Tecnico |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Avviso prima di ogni rilascio; controllo settimanale di copertura e risposte del server; avvisi di Search Console inoltrati a chi segue il progetto. | Cruscotto con Search Console e statistiche; Verifica delle correzioni sul sito pubblicato | Identificato
| Un aggiornamento dell'algoritmo durante il lavoro | Gli aggiornamenti di Google spostano le posizioni in modo indipendente dalle correzioni: i numeri del periodo si leggono male. | Mercato |  | 3 | 3 |  |  | Accettare | Date degli aggiornamenti annotate nel cruscotto; confronto con i concorrenti per separare l'effetto dell'aggiornamento da quello del lavoro. | Controllo del secondo mese con il cliente | Identificato
| Dati storici assenti o accessi parziali | Search Console mai configurata o statistiche senza storico: manca il punto di partenza e l'audit vede metà del sito. | Dati |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Accessi chiesti alla firma; proprietà configurate il primo giorno; per lo storico, i dati degli strumenti esterni dichiarati come stima. | Accessi a Search Console, statistiche e CMS; Misura di partenza: posizioni, clic, pagine che portano contatti | Identificato
| Testi riscritti o fermi in approvazione | Il cliente cambia i contenuti togliendo ciò che risponde alla ricerca, o li tiene fermi per settimane. | Cliente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Brief condiviso prima di scrivere; il cliente corregge i fatti, non la struttura; una data per la verifica nel piano. | Brief di ogni contenuto; Il cliente verifica la correttezza tecnica dei testi | Identificato
| Link comprati o scambiati | Per accelerare si comprano link o si partecipa a scambi: il sito rischia un'azione manuale di Google. | Link |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Solo menzioni ottenute con relazioni vere; ogni proposta di link a pagamento rifiutata per iscritto; profilo dei link controllato a fine progetto. | Menzioni e link da siti del settore | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([SEO]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Audit e ottimizzazione SEO: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Tre mesi di SEO su un sito esistente: audit tecnico, parole chiave, correzioni con lo sviluppatore, pagine ottimizzate, contenuti nuovi e report.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.