## Piano
Partecipazione a una fiera
| Progetto | Fiera |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Decisione di esporre alla fiera | Decisione e iscrizione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Obiettivi della fiera e indicatori | Decisione e iscrizione |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Budget della partecipazione | Decisione e iscrizione |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Prenotazione degli alberghi per la squadra | Decisione e iscrizione |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Domanda di partecipazione all'ente fiera | Decisione e iscrizione |  | 3 |  | 2, 3 | No | 0%
| Versamento dell'acconto sull'area | Decisione e iscrizione |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Assegnazione dell'area da parte dell'ente fiera | Decisione e iscrizione |  | 20 |  | 6 | No | 0%
| Area assegnata e confermata | Decisione e iscrizione |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Lettura del manuale dell'espositore e calendario delle scadenze | Stand e allestimento |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Brief per gli allestitori | Stand e allestimento |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Proposte e preventivi degli allestitori | Stand e allestimento |  | 15 |  | 10 | No | 0%
| Scelta dell'allestitore e conferma d'ordine | Stand e allestimento |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Progetto esecutivo dello stand | Stand e allestimento |  | 10 |  | 12 | No | 0%
| Approvazione del progetto dello stand da parte dell'ente fiera | Stand e allestimento |  | 15 |  | 13 | No | 0%
| Ordine dei servizi tecnici dello stand | Stand e allestimento |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Scelta dei prodotti e delle macchine da esporre | Stand e allestimento |  | 7 |  | 9 | No | 0%
| Grafica dello stand | Stand e allestimento |  | 13 |  | 13 | No | 0%
| Documenti di sicurezza dell'allestitore | Stand e allestimento |  | 10 |  | 14 | No | 0%
| Spedizione della merce e dei materiali | Stand e allestimento |  | 9 |  | 16 | No | 0%
| Allestimento dello stand in fiera | Stand e allestimento |  | 3 |  | 17, 18, 19, 15 | No | 0%
| Stand pronto e collaudato | Stand e allestimento |  | 0 |  | 20 | Sì | 0%
| Scheda nel catalogo degli espositori | Comunicazione e appuntamenti |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Materiali stampati e digitali per lo stand | Comunicazione e appuntamenti |  | 21 |  | 16 | No | 0%
| Inviti ai clienti con i biglietti omaggio | Comunicazione e appuntamenti |  | 9 |  | 22 | No | 0%
| Campagna di comunicazione prima della fiera | Comunicazione e appuntamenti |  | 22 |  | 24 | No | 0%
| Agenda degli appuntamenti in fiera | Comunicazione e appuntamenti |  | 25 |  | 24 | No | 0%
| Comunicato stampa e cartella per i giornalisti | Comunicazione e appuntamenti |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Squadra dello stand e turni | Squadra in fiera |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Strumento di raccolta dei contatti | Squadra in fiera |  | 10 |  | 28 | No | 0%
| Tessere espositore e permessi di parcheggio | Squadra in fiera |  | 4 |  | 28 | No | 0%
| Kit dello stand | Squadra in fiera |  | 3 |  | 23 | No | 0%
| Briefing della squadra dello stand | Squadra in fiera |  | 1 |  | 29, 30 | No | 0%
| Giornate di fiera | Fiera e dopo fiera |  | 4 |  | 21, 32 | No | 0%
| Smontaggio e rientro della merce | Fiera e dopo fiera |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Contatti della fiera nel CRM | Fiera e dopo fiera |  | 3 |  | 33 | No | 0%
| Email di ringraziamento ai visitatori dello stand | Fiera e dopo fiera |  | 2 |  | 35 | No | 0%
| Ricontatto dei contatti entro due settimane | Fiera e dopo fiera |  | 15 |  | 35 | No | 0%
| Consuntivo dei costi della fiera | Fiera e dopo fiera |  | 8 |  | 34 | No | 0%
| Riunione di bilancio della fiera | Fiera e dopo fiera |  | 1 |  | 37, 38 | No | 0%
| Partecipazione chiusa e decisione sulla prossima edizione | Fiera e dopo fiera |  | 0 |  | 39 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Fiera |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Area assegnata in una posizione poco visitata | La domanda arriva tardi o con poca storicità: l'ente assegna un angolo lontano dai flussi e i contatti calano. | Ente fiera |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Domanda nei primi giorni utili, con le preferenze di padiglione motivate; inviti e appuntamenti fissati prima, per portare i clienti allo stand. | Domanda di partecipazione all'ente fiera; Assegnazione dell'area da parte dell'ente fiera; Agenda degli appuntamenti in fiera | Identificato
| Scadenze del manuale dell'espositore mancate | Servizi tecnici, progetto dello stand o documenti di sicurezza consegnati oltre la scadenza: tariffe maggiorate o stand non autorizzato. | Organizzazione |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Ogni scadenza del manuale diventa un task con il campo «Scadenza dell'ente fiera»; il calendario si legge subito dopo l'assegnazione dell'area. | Lettura del manuale dell'espositore e calendario delle scadenze; Ordine dei servizi tecnici dello stand; Documenti di sicurezza dell'allestitore | Identificato
| Stand non pronto o non conforme all'apertura | Il progetto torna dall'ente con correzioni tardi o l'allestitore ritarda: all'apertura lo stand è incompleto o fermo per sicurezza. | Fornitori |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Progetto all'ente con margine sulla scadenza; date di montaggio e penali nell'ordine all'allestitore; un referente dell'azienda presente al montaggio. | Approvazione del progetto dello stand da parte dell'ente fiera; Allestimento dello stand in fiera | Identificato
| Merce in ritardo o ferma alla dogana | Macchine e campionario arrivano dopo la finestra di scarico o restano in dogana: lo stand apre senza i prodotti. | Logistica |  | 2 | 4 |  |  | Trasferire | Spedizioniere ufficiale della fiera con la finestra di scarico prenotata; documenti doganali controllati prima della partenza; assicurazione sulla merce. | Spedizione della merce e dei materiali | Identificato
| Contatti raccolti e mai ricontattati | Dopo la fiera i commerciali tornano al lavoro di tutti i giorni: i contatti restano nel lettore dei badge e la fiera non produce offerte. | Commerciale |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Contatti nel CRM entro tre giorni, ognuno con il suo commerciale e la prossima azione; avanzamento dei ricontatti controllato ogni settimana fino alla riunione di bilancio. | Contatti della fiera nel CRM; Ricontatto dei contatti entro due settimane | Identificato
| Costi oltre il budget | Servizi ordinati tardi, varianti dell'allestimento e alberghi a prezzi di fiera fanno crescere il costo della partecipazione. | Costi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Riserva del 10% nel budget; ogni variante dell'allestitore approvata per iscritto con il prezzo; alberghi bloccati il primo giorno. | Budget della partecipazione; Scelta dell'allestitore e conferma d'ordine; Consuntivo dei costi della fiera | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Fiera]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Partecipazione a una fiera: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una fiera da espositore: domanda e area, allestitore e stand, scadenze del manuale, inviti e appuntamenti, giornate allo stand e ricontatto dei visitatori.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.