## Piano
Percorso di certificazione del team
| Progetto | Percorso di certificazione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Percorso deciso con la direzione | Iscrizione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Quale certificazione, e perché questa | Iscrizione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Scheda della certificazione: requisiti, esame, costi, mantenimento | Iscrizione |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Candidati e requisiti di accesso di ciascuno | Iscrizione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Ore di studio in orario di lavoro e regole concordate | Iscrizione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Budget: corso, quote d'esame, materiali, seconde prove | Iscrizione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Scelta del corso di preparazione | Iscrizione |  | 3 |  | 4, 6 | No | 0%
| Esperienza dei candidati documentata | Iscrizione |  | 6 |  | 4 | No | 0%
| Domande d'iscrizione all'ente certificatore | Iscrizione |  | 3 |  | 8, 13 | No | 0%
| Esame delle domande da parte dell'ente | Iscrizione |  | 7 |  | 9 | No | 0%
| Domande accettate | Iscrizione |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Piano di studio settimanale del gruppo | Studio |  | 1 |  | 7, 5 | No | 0%
| Corso di preparazione | Studio |  | 10 |  | 7 | No | 0%
| Studio individuale sul testo di riferimento | Studio |  | 30 |  | 13, 12 | No | 0%
| Incontro di studio del gruppo, ogni settimana | Studio |  | 30 |  | 13 | No | 0%
| Schede di ripasso e glossario condivisi | Studio |  | 21 |  | 13 | No | 0%
| Prima simulazione d'esame completa, a tempo | Simulazioni |  | 2 |  | 13 | No | 0%
| Errori per area del programma | Simulazioni |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Ripasso mirato sulle aree deboli | Simulazioni |  | 11 |  | 18 | No | 0%
| Seconda simulazione completa, a tempo | Simulazioni |  | 2 |  | 19, 14 | No | 0%
| Pronti o no: il punteggio contro la soglia decisa | Simulazioni |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Candidati pronti per l'esame | Simulazioni |  | 0 |  | 21 | Sì | 0%
| Prenotazione dell'esame: data, sede o esame da casa | Esame |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Ultima settimana: ripasso leggero e riposo | Esame |  | 5 |  | 22 | No | 0%
| Prova del sistema per l'esame da casa | Esame |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Esame | Esame |  | 3 |  | 24, 25, 23 | No | 0%
| Esami sostenuti | Esame |  | 0 |  | 26 | Sì | 0%
| Esiti e piano per chi deve ripetere | Esame |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Certificati e distintivi digitali registrati | Mantenimento |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Registro delle competenze e profili aziendali aggiornati | Mantenimento |  | 3 |  | 27 | No | 0%
| Piano dei crediti di mantenimento per il ciclo di validità | Mantenimento |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Che cosa abbiamo imparato: presentazione ai colleghi | Mantenimento |  | 7 |  | 27 | No | 0%
| Seconda prova per chi non ha superato l'esame | Mantenimento |  | 15 |  | 28 | No | 0%
| Riesame del percorso: ore, costi, esiti | Mantenimento |  | 3 |  | 28, 32 | No | 0%
| Percorso concluso | Mantenimento |  | 0 |  | 34, 31, 30, 33 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Percorso di certificazione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il lavoro di tutti i giorni si mangia le ore di studio | Le scadenze dei progetti vincono sempre sullo studio: dopo un mese metà del gruppo è indietro di tre settimane. | Tempo |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Ore di studio decise con la direzione e segnate nel calendario; carichi di lavoro ridotti per il periodo; avanzamento rispetto al piano a ogni incontro del gruppo. | Ore di studio in orario di lavoro e regole concordate; Studio individuale sul testo di riferimento; Incontro di studio del gruppo, ogni settimana | Identificato
| Domanda respinta o scelta per un controllo | Esperienza descritta male o non dimostrabile: la domanda si ferma, e la data d'esame si allontana. | Iscrizione |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Esperienza scritta con le parole del manuale dell'ente; prove e referenti raccolti prima di inviare. | Esperienza dei candidati documentata; Domande d'iscrizione all'ente certificatore | Identificato
| Un candidato non supera l'esame | Ansia, tempo che finisce, un'area mai capita: costa una nuova quota e altre settimane di studio. | Esame |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Due simulazioni complete a tempo; soglia di passaggio decisa prima e con margine; budget per una seconda prova. | Seconda simulazione completa, a tempo; Pronti o no: il punteggio contro la soglia decisa; Seconda prova per chi non ha superato l'esame | Identificato
| Programma d'esame aggiornato durante il percorso | L'ente rinnova il programma ogni qualche anno: chi ha studiato sul testo vecchio trova domande nuove. | Ente certificatore |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Date dei cambi lette nel sito dell'ente all'inizio; esame prenotato sulla versione studiata, o materiali aggiornati prima di cominciare. | Scheda della certificazione: requisiti, esame, costi, mantenimento; Prenotazione dell'esame: data, sede o esame da casa | Identificato
| Chi si certifica lascia l'azienda subito dopo | L'azienda paga corso ed esame, la persona certificata riceve un'offerta migliore e se ne va. | Persone |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Percorso dentro un piano di crescita della persona; un accordo scritto sul rimborso dei costi in caso di dimissioni a breve, da valutare con il consulente del lavoro. | Ore di studio in orario di lavoro e regole concordate | Identificato
| Certificazione scaduta per crediti non raccolti | Nessuno segue i crediti di mantenimento: alla fine del ciclo bisogna rifare l'esame o pagare per recuperarli. | Mantenimento |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Piano dei crediti con le attività già previste; scadenze nel registro delle competenze; controllo una volta l'anno. | Piano dei crediti di mantenimento per il ciclo di validità; Registro delle competenze e profili aziendali aggiornati | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Percorso di certificazione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Percorso di certificazione del team: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un gruppo verso una certificazione professionale: requisiti, domande, corso, studio settimanale, simulazioni a tempo, esame e crediti di mantenimento.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.