## Piano
Piano attuativo di lottizzazione
| Progetto | Piano di lottizzazione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico dei proprietari dell'ambito firmato | Avvio e analisi dell'ambito |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con i proprietari | Avvio e analisi dell'ambito |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Analisi della scheda d'ambito e delle norme del piano generale | Avvio e analisi dell'ambito |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Visure, mappe catastali e quote di proprietà | Avvio e analisi dell'ambito |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Rilievo planoaltimetrico dell'ambito | Avvio e analisi dell'ambito |  | 10 |  | 2 | No | 0%
| Richiesta agli enti gestori delle reti esistenti | Avvio e analisi dell'ambito |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Risposte degli enti gestori con le planimetrie delle reti | Avvio e analisi dell'ambito |  | 20 |  | 6 | No | 0%
| Relazione geologica e studio di compatibilità sismica | Avvio e analisi dell'ambito |  | 20 |  | 2 | No | 0%
| Incontro preliminare con l'ufficio urbanistica | Avvio e analisi dell'ambito |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Quadro conoscitivo dell'ambito completo | Avvio e analisi dell'ambito |  | 0 |  | 5, 7, 8, 9, 4 | Sì | 0%
| Dimensionamento: capacità edificatoria e standard urbanistici | Planivolumetrico |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Due ipotesi planivolumetriche | Planivolumetrico |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| Incontro con i proprietari sulle ipotesi | Planivolumetrico |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Ripartizione dei lotti e della capacità edificatoria fra i proprietari | Planivolumetrico |  | 5 |  | 13 | No | 0%
| Verifica dell'ipotesi scelta con il Comune | Planivolumetrico |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Planivolumetrico condiviso da proprietari e Comune | Planivolumetrico |  | 0 |  | 14, 15 | Sì | 0%
| Viabilità, parcheggi pubblici e percorsi pedonali | Opere di urbanizzazione |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Fognature separate e invarianza idraulica | Opere di urbanizzazione |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Acquedotto, gas, energia elettrica e telecomunicazioni | Opere di urbanizzazione |  | 8 |  | 16 | No | 0%
| Illuminazione pubblica | Opere di urbanizzazione |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Verde pubblico e aree in cessione | Opere di urbanizzazione |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione | Opere di urbanizzazione |  | 7 |  | 17, 18, 19, 20, 21 | No | 0%
| Pareri degli enti gestori sui progetti delle reti | Opere di urbanizzazione |  | 30 |  | 18, 19, 20 | No | 0%
| Progetto delle urbanizzazioni con i pareri degli enti | Opere di urbanizzazione |  | 0 |  | 22, 23 | Sì | 0%
| Tavole del piano: zonizzazione, lotti, sezioni e profili | Elaborati del piano e convenzione |  | 15 |  | 16 | No | 0%
| Norme tecniche di attuazione del piano | Elaborati del piano e convenzione |  | 7 |  | 16 | No | 0%
| Relazione illustrativa e tecnica | Elaborati del piano e convenzione |  | 5 |  | 25 | No | 0%
| Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS | Elaborati del piano e convenzione |  | 7 |  | 16 | No | 0%
| Schema di convenzione urbanistica | Elaborati del piano e convenzione |  | 8 |  | 26, 22 | No | 0%
| Cronoprogramma delle opere e importo delle garanzie | Elaborati del piano e convenzione |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Firma degli elaborati da parte di tutti i proprietari | Elaborati del piano e convenzione |  | 2 |  | 24, 27, 30, 28 | No | 0%
| Piano presentato al Comune | Elaborati del piano e convenzione |  | 0 |  | 31 | Sì | 0%
| Istruttoria dell'ufficio urbanistica | Iter di approvazione |  | 42 |  | 32 | No | 0%
| Risposta alle richieste di integrazione dell'ufficio | Iter di approvazione |  | 10 |  | 32 | No | 0%
| Verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente | Iter di approvazione |  | 63 |  | 32 | No | 0%
| Adozione del piano | Iter di approvazione |  | 10 |  | 33, 34, 35 | No | 0%
| Piano adottato | Iter di approvazione |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Deposito, pubblicazione e osservazioni | Iter di approvazione |  | 42 |  | 37 | No | 0%
| Proposta di controdeduzioni alle osservazioni | Iter di approvazione |  | 7 |  | 38 | No | 0%
| Approvazione definitiva del piano | Iter di approvazione |  | 21 |  | 39 | No | 0%
| Piano approvato ed efficace | Iter di approvazione |  | 0 |  | 40 | Sì | 0%
| Testo definitivo della convenzione con il notaio | Convenzione |  | 5 |  | 41 | No | 0%
| Frazionamento catastale delle aree in cessione | Convenzione |  | 10 |  | 41 | No | 0%
| Convenzione stipulata | Convenzione |  | 0 |  | 42, 43 | Sì | 0%
| Programma del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione | Convenzione |  | 2 |  | 44 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Piano di lottizzazione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Proprietari in disaccordo sulla ripartizione | Un proprietario non accetta lotti, cessioni o tempi: senza tutte le firme il piano non si presenta, o si ricorre al consorzio di chi rappresenta la maggioranza. | Proprietari |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Quote di proprietà verificate subito; criteri di ripartizione scritti e firmati prima del disegno; tabelle di ripartizione per ogni ipotesi del planivolumetrico. | Visure, mappe catastali e quote di proprietà; Ripartizione dei lotti e della capacità edificatoria fra i proprietari | Identificato
| Il piano è assoggettato a VAS | L'autorità competente non esclude il piano: servono rapporto ambientale, consultazioni e parere motivato, con mesi in più. | Ambiente |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Rapporto preliminare completo su suolo, acque e traffico; confronto con l'autorità competente prima di presentarlo; consulente ambientale coinvolto dal planivolumetrico. | Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS; Verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente | Identificato
| Prescrizioni costose degli enti gestori | Le reti esistenti non bastano: l'ente chiede potenziamenti fuori dall'ambito che pesano sul computo e sulle garanzie. | Reti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Capacità residua delle reti chiesta all'avvio; incontro tecnico con ogni ente prima di chiudere il progetto delle reti; somma per le prescrizioni nel computo. | Richiesta agli enti gestori delle reti esistenti; Pareri degli enti gestori sui progetti delle reti | Identificato
| Adozione rinviata | Calendario della giunta o del consiglio, elezioni o un cambio di indirizzo politico tengono il piano fermo dopo l'istruttoria. | Comune |  | 3 | 3 |  |  | Accettare | Calendario delle sedute chiesto all'ufficio a fine istruttoria; i proprietari sanno dall'inizio che questa attesa non dipende dallo studio. | Adozione del piano | Identificato
| Osservazioni che cambiano il disegno | Confinanti o associazioni presentano osservazioni accolte dal Comune: tavole, norme e computo si rifanno prima dell'approvazione. | Terzi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Planivolumetrico presentato ai confinanti prima del deposito; controdeduzioni preparate dallo studio con proposte già quantificate. | Deposito, pubblicazione e osservazioni; Proposta di controdeduzioni alle osservazioni | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Piano di lottizzazione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Piano attuativo di lottizzazione: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una lottizzazione dall'incarico alla convenzione: rilievo, planivolumetrico, urbanizzazioni, VAS, adozione, osservazioni, approvazione e stipula.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.