## Piano
Piano di progetto con WBS e baseline
| Progetto | Piano di progetto |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Project charter approvato | Ambito e WBS |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Raccolta e ordine dei requisiti | Ambito e WBS |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Dichiarazione dell'ambito | Ambito e WBS |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| WBS fino ai pacchetti di lavoro | Ambito e WBS |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Revisione della WBS con il team | Ambito e WBS |  | 1 |  | 4, 3 | No | 0%
| Dizionario della WBS | Ambito e WBS |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Ambito e WBS condivisi con il cliente | Ambito e WBS |  | 0 |  | 6, 3 | Sì | 0%
| Attività di ogni pacchetto di lavoro | Stime |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Stime a tre punti con chi farà il lavoro | Stime |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Ruoli e competenze per attività | Stime |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Disponibilità del team nel periodo | Stime |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Tempi e offerte dei fornitori | Stime |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Stima dei costi e budget per voce | Stime |  | 2 |  | 9, 10, 12 | No | 0%
| Budget nel tempo e milestone di fatturazione | Stime |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Date vincolanti e attese esterne | Programma e percorso critico |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Dipendenze fra le attività | Programma e percorso critico |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Programma nel Gantt | Programma e percorso critico |  | 2 |  | 16, 15, 11, 12 | No | 0%
| Percorso critico e margini | Programma e percorso critico |  | 1 |  | 17 | No | 0%
| Livellamento del carico | Programma e percorso critico |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Laboratorio di identificazione dei rischi con il team | Rischi |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Probabilità, impatto e owner di ogni rischio | Rischi |  | 2 |  | 20 | No | 0%
| Risposte ai rischi alti e loro task nel piano | Rischi |  | 2 |  | 21, 18 | No | 0%
| Riserva di contingenza di tempo e di costi | Rischi |  | 1 |  | 22, 13 | No | 0%
| Regole di comunicazione, qualità e varianti | Approvazione e baseline |  | 3 |  | 17 | No | 0%
| Documento del piano di progetto | Approvazione e baseline |  | 1 |  | 23, 19, 24, 14 | No | 0%
| Controllo prima della revisione | Approvazione e baseline |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Revisione del piano con lo sponsor e il cliente | Approvazione e baseline |  | 1 |  | 26 | No | 0%
| Correzioni dopo la revisione | Approvazione e baseline |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Piano di progetto approvato per iscritto | Approvazione e baseline |  | 0 |  | 28 | Sì | 0%
| Baseline salvata nel Gantt | Approvazione e baseline |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Piano presentato al team | Approvazione e baseline |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Piano in baseline: comincia il controllo | Approvazione e baseline |  | 0 |  | 30, 31 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Piano di progetto |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Data finale promessa prima del piano | La data è stata decisa in vendita: il piano viene piegato fino a starci dentro, togliendo margini, test e riserva. | Pianificazione |  | 4 | 4 |  |  | Scalare | Il piano si fa dal basso; se non sta nella data, allo sponsor si portano le opzioni con i numeri: meno ambito, più persone, data diversa. La scelta la fa lui, per iscritto. | Percorso critico e margini; Revisione del piano con lo sponsor e il cliente | Identificato
| Stime ottimistiche di chi non farà il lavoro | Le stime le scrive il project manager o il commerciale: ogni attività sembra più corta di quanto sarà. | Stime |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Stime a tre punti date da chi farà il lavoro; le stime più incerte segnate e coperte dalla riserva. | Stime a tre punti con chi farà il lavoro | Identificato
| Requisiti ambigui o in contraddizione | Due funzioni del cliente chiedono cose diverse sullo stesso punto: il conflitto esce in collaudo, quando costa di più. | Ambito |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ogni requisito con la sua fonte; i conflitti portati al referente del cliente prima della WBS, con la decisione scritta. | Raccolta e ordine dei requisiti; Dichiarazione dell'ambito | Identificato
| Persone contate a tempo pieno | Il programma suppone che il team lavori solo a questo progetto: assistenza, riunioni e altri progetti si mangiano le ore, e le date scivolano dalla prima settimana. | Risorse |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Ore disponibili lette dal carico, con ferie e altri impegni; livellamento prima della baseline. | Disponibilità del team nel periodo; Livellamento del carico | Identificato
| Attese esterne dimenticate | Approvazioni del cliente, pareri, consegne dei fornitori non sono nel programma: la data finale è vera solo se tutti rispondono il giorno dopo. | Esterni |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ogni attesa è un task con la sua durata; le durate dei fornitori confermate per iscritto. | Date vincolanti e attese esterne; Tempi e offerte dei fornitori | Identificato
| WBS per reparti invece che per consegne | La WBS ricalca l'organigramma: le consegne fra due reparti non sono di nessuno, e nessuno le stima. | Ambito |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Primo livello della WBS uguale alle consegne del cliente; revisione con il team per i pacchetti di confine. | WBS fino ai pacchetti di lavoro; Revisione della WBS con il team | Identificato
| Piano approvato solo a voce | Senza un'approvazione scritta la baseline è solo del project manager: alla prima discussione su date o ambito non c'è un riferimento comune. | Governo |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Approvazione per iscritto di sponsor e cliente, anche per email, con la versione del documento; baseline salvata con lo stesso nome. | Revisione del piano con lo sponsor e il cliente; Piano di progetto approvato per iscritto | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Piano di progetto]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Piano di progetto con WBS e baseline: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Il piano da far firmare in sei settimane: requisiti e WBS, stime a tre punti, dipendenze, percorso critico, carico, rischi, riserva e baseline.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.