## Piano
Piano editoriale dei social
| Progetto | Piano editoriale |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Riunione del mese con il cliente: novità, eventi, promozioni | Pianificazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Date e ricorrenze del mese | Pianificazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Calendario editoriale del mese | Pianificazione |  | 2 |  | 1, 2 | No | 0%
| Il cliente approva il calendario | Pianificazione |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Calendario approvato | Pianificazione |  | 0 |  | 4 | Sì | 0%
| Il cliente manda foto, video e informazioni del mese | Produzione |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Contenuti delle settimane 1 e 2 | Produzione |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Testi, didascalie e hashtag delle settimane 1 e 2 | Produzione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Post singoli delle settimane 1 e 2 | Produzione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Caroselli delle settimane 1 e 2 | Produzione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Reel e video brevi delle settimane 1 e 2 | Produzione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Contenuti delle settimane 3 e 4 | Produzione |  | 4 |  | 5, 6 | No | 0%
| Testi, didascalie e hashtag delle settimane 3 e 4 | Produzione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Post singoli delle settimane 3 e 4 | Produzione |  | 2 |  |  | No | 0%
| Caroselli delle settimane 3 e 4 | Produzione |  | 3 |  |  | No | 0%
| Reel e video brevi delle settimane 3 e 4 | Produzione |  | 4 |  |  | No | 0%
| Il cliente approva i contenuti delle settimane 1 e 2 | Approvazione |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Correzioni delle settimane 1 e 2 | Approvazione |  | 1 |  | 17 | No | 0%
| Settimane 1 e 2 approvate | Approvazione |  | 0 |  | 18 | Sì | 0%
| Il cliente approva i contenuti delle settimane 3 e 4 | Approvazione |  | 2 |  | 12 | No | 0%
| Correzioni delle settimane 3 e 4 | Approvazione |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Settimane 3 e 4 approvate | Approvazione |  | 0 |  | 21 | Sì | 0%
| Contenuti chiesti fuori calendario | Approvazione |  | 20 |  | 19 | No | 0%
| Programmazione delle settimane 1 e 2 | Pubblicazione |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Programmazione delle settimane 3 e 4 | Pubblicazione |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Pubblicazione e moderazione: settimana 1 | Pubblicazione |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Pubblicazione e moderazione: settimana 2 | Pubblicazione |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Pubblicazione e moderazione: settimana 3 | Pubblicazione |  | 5 |  | 22 | No | 0%
| Pubblicazione e moderazione: settimana 4 | Pubblicazione |  | 5 |  | 22 | No | 0%
| Storie e contenuti del giorno | Pubblicazione |  | 20 |  | 19 | No | 0%
| Raccolta dei dati del mese dai canali | Report |  | 1 |  | 29, 30 | No | 0%
| Report del mese con le proposte per il prossimo | Report |  | 1 |  | 31, 23 | No | 0%
| Report del mese consegnato | Report |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Piano editoriale |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Approvazioni del cliente in ritardo | Le anteprime restano senza risposta per giorni: i contenuti escono in ritardo o saltano, e il calendario perde senso. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Un giorno fisso per le approvazioni scritto nel contratto; due blocchi al mese invece di un contenuto alla volta; senza approvazione un contenuto si sposta, non si pubblica. | Il cliente approva i contenuti delle settimane 1 e 2; Il cliente approva i contenuti delle settimane 3 e 4 | Identificato
| Foto e informazioni del cliente che non arrivano | Senza materiali veri i contenuti diventano generici o si ripiega su immagini d'archivio. | Cliente |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco dei materiali con le date alla riunione del mese; una riserva di contenuti senza scadenza pronta per i buchi. | Il cliente manda foto, video e informazioni del mese; Contenuti delle settimane 3 e 4 | Identificato
| Un contenuto sbagliato o fuori luogo | Un prezzo errato, un tono sbagliato, un post programmato nel giorno di una tragedia: lo screenshot gira prima della rimozione. | Reputazione |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Doppia lettura di testi e prezzi; controllo delle notizie prima delle uscite programmate; chi decide la rimozione e la risposta è scritto nella linea editoriale. | Pubblicazione e moderazione: settimana 1; Pubblicazione e moderazione: settimana 2; Pubblicazione e moderazione: settimana 3; Pubblicazione e moderazione: settimana 4 | Identificato
| Musica, immagini o persone senza diritti | Un brano non concesso o una persona riconoscibile senza liberatoria: contenuto rimosso, profilo segnalato, richiesta di danni. | Legale |  | 3 | 3 |  |  | Evitare | Musica dalla libreria commerciale o con licenza; liberatorie raccolte prima delle riprese (art. 96 della legge 633/1941); immagini d'archivio con la licenza salvata. | Contenuti delle settimane 1 e 2; Contenuti delle settimane 3 e 4 | Identificato
| Collaborazioni e omaggi non dichiarati | Un prodotto regalato a un creator o un contenuto pagato senza l'indicazione della pubblicità: pratica scorretta per il cliente e per chi pubblica. | Legale |  | 2 | 3 |  |  | Evitare | Ogni collaborazione nel calendario con la dicitura prevista dalla Digital Chart dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria; controllo dei contenuti dei partner prima della condivisione. | Calendario editoriale del mese; Storie e contenuti del giorno | Identificato
| Richieste fuori calendario oltre le ore del mese | Le urgenze del cliente si sommano al piano: a fine mese le ore spese superano quelle concordate. | Ore |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Ogni richiesta fuori calendario si stima e si approva prima; ore spese controllate a metà mese con il cliente. | Contenuti chiesti fuori calendario | Identificato
| Copertura organica in calo | Le piattaforme cambiano spesso come distribuiscono i contenuti: la copertura scende senza che il piano sia peggiorato. | Piattaforme |  | 3 | 2 |  |  | Accettare | Nessuna promessa di copertura nel contratto; il report confronta i formati e sposta il peso su quelli che tengono; per gli obiettivi certi si propone una piccola spesa pubblicitaria. | Report del mese con le proposte per il prossimo | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Piano editoriale]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Piano editoriale dei social: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un mese di contenuti social: calendario, produzione in due blocchi, approvazioni del cliente, pubblicazione con moderazione, report e proposte.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.